## 在建项目汇总表
企业在建项目汇总表
企业名称（盖章）：二十三冶集团第二工程有限公司 | [6 empty] | 在建项目个数：5个 |  |  |  |  | 填报日期：2012.2.28
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 工程类别 | 工程规模及工程造价(万元) | 开工时间及形象进度 | 项目负责人及建造师证注册编号、安全生产考核合格证编号 | 技术负责人及职称证书编号 | 专职安全员及安全生产考核合格证编号 | 施工员及证书编号 | 质量员及证书编号 | 标准员及证书编号 | 机械员及证书编号 | 材料员及证书编号 | 资料员及证书编号 | 施工现场阶段性达标验收情况
1 | 神骅“龙腾国际”项目一期工程施工 | 株洲市天元区泰山西路 | 房屋建筑 | 64141/6000 | 2011.8.11 1#栋9层、2#栋4层、3#栋8层主体 | 甘信春湘143050801418 湘建安B（2010）150000710 | 廖成聪B08103010200000058 | 钟建芳 C（2009）150001773徐洋C(2007)150000653 肖发C(2010)150000892 | 周正新116011100037 段英116011100011王晨116011100138 | 付凯模116041100116 阎文辉116041100056 | 唐圣山116001100003 | 傅宏116071100102黄雪丽116071100109 | 贺艳霞116091100074 | 吴芬芳116061100158 | 合格
2 | 南方印象住宅小区二期工程施工A标段 | 芦淞区株董路1368号 | 房屋建筑 | 64468.81/4655.5 | 2010.6.1 12、13栋装饰装修10、16、17栋完成主体十八层、14栋二层，15栋十三层主体。 | 张伟湘0001084 湘建安B（2009）150001420 | 陈国军B0809301020000 | 陈波101040800140湘建安C(2008)1500001268陈异平C（2009）150001776、邱建阳C（2004）030000627 | 魏幼平116011100171杜登才116011100070陈远明116011100193 | 郑瑞芳104302042004153100003唐厚军116041100122 | 吴维艳116101100171 | 刘金116071100114王兰116071100101 | 肖定荣116091100379 | 涂娟玲116061100284 | 合格
3 | 醴陵邦和东郡住宅小区3、4号栋 | 醴陵汽车东站 | 房屋建筑 | 106016.6/1618265.42 | 2011.08 3#栋主体、4#栋基础回填 | 李斌湘143060801421 B（2008）150000607） | 陈阿才B08093010100000091 | 袁方10104070820湘建安C（2010）150000891夏顺明C(2008)150000377胡许钦C（2010）150001769方何中C（2010）150000886 | 马捷116011100626刘小苏116011100220 何服役116011100627周浩帆 10201100006 | 曹红旗116041100089蒋学英116041100138刘玉武 116041100113 | 王俊伟116101100168 | 罗光辉116071100192钱军116071100040 | 贾峰 10208100043 | 刘慧116061100287 | 合格
4 | 华晨御园7、8栋工程 | 湖南省株洲市 | 房建 | 21106.49/2352 | 2011.5.1 7、8#栋主体七层 | 刘志强湘143060905775 / B（2004）030001359 | 赖鹏程A08071000000000205 | 言志成 C（2009）150001774刘强C（2009）150001794 | 蔡业详116021100098 胡浪116011100234 | 吴勇峰10103091117 | 任灿116101100154 | 任春林116071100105 | 张炼116091100095 | 陈刘跃102061100075 | 合格
5 | 博物馆工程 | 张家界市文化局 | 空调锅炉弱电电梯工程 | 2115.03 | 2011.5.23 | 段青：湘143070803646/B(2008)150000612 | 殷福章：A08031000000000545 | 曹和平C(2006)150000516 | 舒立辉：104302002002159100129 | 唐立：11803060062 | 肖艳阳：116101100173 | 熊建辉：116071100100 | 刘海明：116091100117 | 陈昱岑116061100079 | 未达到阶段验收条件

## 未开工、停工、完工项目汇总表
企业未开工、停工、完工项目汇总表
企业名称（盖章）：二十三冶集团第二工程有限公司 | [6 empty] | 项目个数：19个 |  |  |  |  | 填报日期：2012.2.28
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 工程类别 | 工程规模及工程造价(万元) | 开工时间及形象进度 | 项目负责人及建造师证注册编号、安全生产考核合格证编号 | 技术负责人及职称证书编号 | 专职安全员及安全生产考核合格证编号 | 施工员及证书编号 | 质量员及证书编号 | 标准员及证书编号 | 机械员及证书编号 | 材料员及证书编号 | 资料员及证书编号 | 施工现场阶段性达标验收情况
1 | 锦绣江山4、5栋工程 | 株洲市太子路1726号 | 房屋建筑 | 3358.23 | 2008.10.14 已完工 | 戴阳春00004965B（2004）030001334 | 裴仁标B0807301010100000524 | 张让春C（2006）150000558 | 陈文新10101070815 | 孙枚定104315002002153100401 | 戴斌 | 刘克军 | 柳国忠1043020402002155100103 | 罗莉湘质安Z-4304010953 | 已完工
2 | 锦绣江山6、7栋工程 | 株洲市太子路1726号 | 房屋建筑 | 2868 | 2009.6 .30 已完工 | 梁栋05430103404431485B（2004）030001333 | 裴仁标808073010100000524 | 张让春C(2006)150000558 | 胡信忠104302002151100539 | 孙枚定116041100102 | 戴斌 | 刘克军 | 李莉萍119091100058 | 罗莉Z-4304010953 | 已完工
3 | 怡心花园8#栋工程 | 株洲市石峰区湘天桥 | 房屋建筑 | 1780.34 | 2008.11.20 已完工 | 刘功财建造师湘243000804853BB（2006）150000020 | 王德华B08053010200000103 | 向祚刚C（2008）1500001251罗重华C（2008）1500001258 | 戴泰波104302002002151100981 | 周悦模104302002002153100128 |  |  | 李二明10430200200215510096 |  | 已完工
4 | 香山美境25、26栋工程 | 株洲市天元区四十七区珠江北路段 | 房屋建筑 | 2895 | 2008.12.9 已完工 | 肖玉平湘243050804976、B（2007）150000235 | 张曦B08083010100000179 | 唐立C（2006）150000064、胡双凤C（2007）150000573 | 戴泰波104302002002151100981 | 万国权104315002002153100399 |  |  | 凡立春104302002002155100095 | 汤义湘质安Z-4304010951 | 已完工
5 | 嘉麒新城壹号二期工程 | 株洲市石峰区田心村 | 房屋建筑 | 5271.41 | 2009.5.21 已完工 | [9 empty] | 已完工
6 | 嘉麒新城壹号工程（5#、8#、9#、10#、11#、12#、13#栋） | 株洲市石峰区田心村 | 房屋建筑 | 2254 | 2008.11.4 已完工 | [9 empty] | 已完工
7 | 嘉盛雅苑工程 | 株洲市芦淞区 | 房屋建筑 | 859 | 2008.5已完工 | [9 empty] | 已完工
8 | 嘉盛华府住宅小区二期工程一标段 | 株洲市芦淞区 | 房屋建筑 | 3913.29 | 2008.2.29 已完工 | [9 empty] | 已完工
9 | 嘉盛华府住宅小区二期工程二标段 | 株洲市荷塘区 | 房屋建筑 | 2400.06 | 2009.5.21 已完工 | [9 empty] | 已完工
10 | 南方印象住宅小区一期A标段 | 芦淞区株董路1368号 | 房屋建筑 | 3002.88 | 2009.9已完工 | 方远平湘建安B（2004）030001348 | 唐厚军432831781107201 | 郑瑞芳湘建安C（2006）150000057 | 杜登才104302002002151100975 | 付凯模10103070771 |  |  | 瘳润芝10105080135 | 涂娟玲湘质安Z-4304010265 | 已完工
11 | 天心嘉园工程 | 湖南华源记地产开发有限公司 | 房屋建筑 | 2054.07 | 2006.9.4已完工 | [9 empty] | 已完工
12 | 城轨车辆研发和制造资源优化项目（机车涂装厂房、城轨车辆扩能项目、电器联合厂房、调试过渡厂房） | 株洲电力机车有限公司 | 工业厂房 | 498 | 2008.10.14已完工 | [9 empty] | 已完工
13 | “芙蓉王”卷烟生产线技术改造项目动力中心制冷空压站设备及管道安装工程 | 湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂 | 设备安装 | 397.79 | 2008.6.1 已完工 | [9 empty] | 已完工
14 | “芙蓉王”卷烟生产线技术改造项目动力中心制冷空压站设备及管道安装工程 | 湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂 | 设备安装 | 230.00 | 2008.6.1 已完工 | [9 empty] | 已完工
15 | 株百物流中心4#库房工程 | 株洲市董家塅高科技工业园 | 物流库房 | 1832.986 | 2011.7.25 完工待验 | 陈建华湘143060801417/B（2010）150000754 | 方远平 | 张建良湘建安C（2010）150000896、朱小波湘建安C（2007）150000577 | 凌钢10202100019、肖炀志120011100968 | 赵永启10103090730 |  |  | 陈毅文116091100020 | 赵文伟116061100009 | 完工待验
16 | 南方印象住宅小区一期工程B标段 | 芦淞区株董路1368号 | 房屋建筑 | 1370 | 2011.5.17 完工待验 | 刘炳华B（2004）030001339 | 陈国军B0809301020000 | 陈阿才湘建安C（2007）150000593 | 付凯模10101070789 | 唐厚军10103070774 |  |  | 瘳润芝10105080135 | 涂娟玲湘质安Z-4304010265 | 完工待验
17 | 石竹苑住宅小区 | 长沙市芙蓉区 | 房屋建筑 | 17362.04m2/1175.58万元 | 2007.3.5已完工 | [9 empty] | 已完工
18 | 金色荷塘住宅小区20#-25#栋建设工程施工 | 株洲市荷塘区 | 房屋建筑 | 33600m2/3126万元 | 未开工 | 徐积发湘243050804979/B(2004)030001345 | 曹旺才B08103010400000197 | 张礼湘建安C（2008）150000425胡双凤湘建安C（2007）150000573 | 肖强华116011100245李园116011100624 | 张建良10103080165 | 周樱116101100164 | 刘文秀116071100025 | 师燕群116091100387 | 李寒峰116061100015 | 未开工
19 | 株百物流中心5#库房工程 | 株洲市董家塅高科技工业园 | 物流库房 | 20197.3m2/2808.52万元 | 未开工 | 高家武湘243050804968/B(2004)030001335 | 李正伟B08053919825000087 | 龙春梅湘建安C（2010）150000877、郭志平湘建安C（2008）150000358 | 罗重华116011100204、柳卫国116011100195 | 解金根116041100163 | 陈慧青116101100323 | 肖晓田116071100006 | 胡德富1160901100018 | 张润池116061100129 | 未开工