## 长沙
抽查在建工程项目信息录入及监管问题一览表（长沙）
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目主要责任主体和基本情况 | 履行法定建设程序监管情况及存在问题 | 规定动作执行情况 |  |  |  | 保证质量和安全生产基础条件情况监督 | 重大危险源识别和监控情况监督 | 责任主体及有关机构质量安全行为抽查 | 工程实体质量、安全及资料抽查 | 抽查项目信息录入反映出监管方面存在的问题
[5 empty] | 关键岗位人员到岗履职情况监督 | 安全生产投入情况监督 | 安全生产阶段性评价情况 | 对监理工作的监督
1 | 长沙市 | 长城水郡一期建安工程 | 1.建设单位：湖南天城置业发展有限公司 2.施工单位：湖南园艺建筑有限公司 3.监理单位：湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司 面积：7.5万m2； 结构形式：框剪； 形象进度： | 1.无施工许可证信息；2、未填写开工日期 | 1、1月5日安全监督对人员履职情况填写不全；2、质量监督未填写人员履职情况，且记录只到2012年10月。 | 文明施工措施费投入符合要求 | 记录表填写不完整，无工期等。 | 现场存在安全隐患的情况下监理行为却全部为，监督评价不真实 | 质量监督只有2012年7月一次记录，安全监督基本符合要求 | 重大危险源抽查基本符合要求。 | 质量监督只有2012年7月一次记录，安全监督基本符合要求 | 监督记录填写不规范 | 1、一线监督人员对关键岗位人员到岗履职评价不位；2、质量监督记录频次不符合要求,监督记录填写也不规范；3.部分项目对指出问题未及时跟踪落实复查整改情况；4.监督机构通过查看信息平台一线监督人员加强信息录入、落实隐患复查整改；4、开展节后复工监督检查工作开展不到位。
2 | 长沙市 | 地泰御和苑建安工程 | 1.建设单位：湖南地泰置业有限公司 2.施工单位：湖南省地质建设工程集团总公司 3.监理单位：湖南安泰工程项目管理有限公司 面积：8.8万m2； 结构形式：框剪； 形象进度：主体 | 1.无施工许可证信息；2、未填写开工日期3、安全生产考核合格证号录入不全。4、标准员刘富庭押证违规。 | 1、安全、质量监督对履职情况一般未写明原因。2、安全补录多。3、质量监督填写用语不规范。 | 监督记录填写不规范 | 对基础施工阶段进行了评价，相关记录补录入，但记录表填写不完整，无工期等。 | 1、安全、质量监督对履职情况一般未写明原因。2、质量监督填写用语不规范。 | 经抽查，施工现场保证安全生产基础条件基本符合要求。 但未写明塔吊及物料提升机的数量。 | 2013年1月23日监督抽查提出的问题未及时落实复查情况。 | 2013年1月23日监督抽查提出的问题未及时落实复查情况，且填写不规范。 | 2013年1月23日监督抽查提出的问题未及时落实复查情况。
3 | 长沙市 | 鑫远和城一期建安工程 | 1.建设单位：湖南鑫远投资集团有限公司 2.施工单位：湖南鑫远建设有限公司 3.监理单位：湖南省益佳建设监理有限公司 面积：23万m2； 结构形式：框剪； 形象进度：主体 | 1.费用核缴情况未填写；2、安全生产考核合格证号录入不全。3、施工员邓明辉押证违规。 | 1、安全监督对人员履职情况一般的未写明原因，差的未进行出来。2、安全监督填写用语不规范。3、质量监督记录只到2012年11月，安全到13年1月，相差大。 | 1、填写用语不规范。2、未体现每月文明措施费投入情况。3、监督记录不全。 | 符合要求，已进行基础和主体评定。 | 1、安全监督填写用语不规范。2、无11、12和13年1月份检查记录。3、质量监督在现场存在安全隐患的情况下全部写好明显做假。 | 1月10日未对基础条件中塔吊等建筑机械设备等进场检验情况进行检查。 | 2013年1月10日监督抽查提出的问题未及时落实复查情况。 | 2013年1月10日监督抽查提出的问题未及时落实复查情况。质量监督记录只到12年11月，频次与安全相差大。 | 2013年1月10日监督抽查提出的问题未及时落实复查情况。质量监督记录只到12年11月，频次与安全相差大。

## 株洲市
抽查在建工程项目信息录入及监管问题一览表（株洲）
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目主要责任主体和基本情况 | 履行法定建设程序监管情况及存在问题 | 规定动作执行情况 |  |  |  | 保证质量和安全生产基础条件情况监督 | 重大危险源识别和监控情况监督 | 责任主体及有关机构质量安全行为抽查 | 工程实体质量、安全及资料抽查 | 抽查项目信息录入反映出监管方面存在的问题
[5 empty] | 关键岗位人员到岗履职情况监督 | 安全生产投入情况监督 | 安全生产阶段性评价情况 | 对监理工作的监督
1 | 株洲市 | 湖南省烟草公司株洲市公司经营业务用房工程； | 1.建设单位：湖南省烟草公司株州市公司； 2.施工单位：湖南省第五工程有限公司； 3.监理单位：株洲星海建设监理咨询有限公司 面积：18307m2； 结构形式：框剪 形象进度：基础。 | 招投标、合同备案、开工条件审查、施工许可等建设程序履行到位。 | 1.12月、1月2次检查间隔时间超过一个月，且质监只有12月1次；2.12月4日质量检查人员全到岗，履职一般，同日安全检查人员全未到岗，履职一般； | 对安全生产投入拨付使用进行了核查，但未核查投入使用的具体情况。 | 2013.1.16已施工至基础顶板，项目部已申报基础阶段标准化达标验收但未进行达标验收工作。 | 质量安全监督对监理人员进行了检查。 | 安全生产基础条件情况监督到位，录入好。 | 监督检查次数符合要求，但间隔时间超过1个月，每次监督检查内容较全，但未能对重大隐患进行跟踪监督检查。 | 1.责任主体及有关机构安全行为抽查次数及内容符合要求，频率不符合要求。2.责任主体及有关机构质量行为抽查频次不足。 | 1.2013.1.16安全检查下发局部停工，未跟踪落实整改情况，且检查内容应记重大危险源识别和监控情况。2.工程实体质量及资料抽查不及时，无记录。 | 1.部分项目监管信息录入不完整，不正确；2.对指出的问题未跟踪落实整改情况，也未提出复查意见；3.未加层级监督，县市项目监督频次不足、录入不及时、跟踪整改不到位的问题突出；4.节后复工监督检查工作落实不到位。
2 | 攸县 | 大禹文化商业街 | 1.建设单位：株洲市泰禾房地产开发有限公司； 2.施工单位：湖南桔洲建设集团有限公司； 3.监理单位：攸县建设工程监理有限责任公司。 面积：16875m2； 结构形式：框剪； 形象进度：主体 | 招投标、合同备案、开工条件审查等建设程序履行到位。已录入信息存在问题：1.施工许可情况未录入规划许可证、企业资本金、三方协议情况。2.中标备案文明措施费达到220万，中标价为1077万。 | 质量安全监督检查频次严重不足，内容极不真实。 | 安全生产投入情况监督不到位，已施工至主体，只有一次记录，且内容不全。 | 未及时对基础、主体进行达标验收，基础评价3次，均为0分，记录却为尚未评价。 | 人员配备不到位，检查频次严重不足，检查不到位。 | 监督检查频次严重不足，质量安全内容填写混乱。 | 监督检查频次严重不足，重大危险源识别不全，未跟踪落实整改情况。 | 监督检查频次严重不足，填写不规范，对重大问题未提请处罚建议。 | 监督检查频次严重不足，质量监督填写不规范，对重大问题未提请处罚建议。
3 | 炎陵县 | 炎陵和一公馆1#、2#、3#、4#、5#栋楼 | 1.建设单位：炎陵和一置业有限公司； 2.施工单位：湖南万力建设集团有限公司； 3.监理单位：湖南建科工程项目管理有限公司。 面积：71000m2； 结构形式：框剪； 形象进度：部分基础，部分主体 | 招投标、合同备案、开工条件审查等建设程序履行到位，但未录入设计单位和施工图审查机构名称，施工许可中未录入资本金核实情况。 | 质量安全5次检查记录，大部分为补录，5次记录关键岗位人员均全数到岗，履职情况均为好。 | 对安全生产投入拨付使用进行了核查，但大部分记录为补录。 | 分别对5栋基础、主体施工阶段进行了评价，个别记录为补录。 | 5次检查监理均到岗，履职情况均为好，且3次为补录。 | 安全生产基础条件情况监督基本符合要求，但大部分为补录，塔吊和物料提升机办理使用登记工作滞后。 | 5次记录均只识别2项重大危险源，识别不全，且每次检查均符合要求。 | 大部分检查记录为补录。 | 大部分检查记录为补录，最后一次检查下发整改未跟踪落实整改情况。

## 湘潭
抽查在建工程项目信息录入及监管问题一览表（湘潭市）
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目主要责任单位 | 履行法定建设程序监管情况及存在问题 | 规定动作执行情况 |  |  |  | 保证质量和安全生产基础条件情况监督 | 重大危险源识别和监控情况监督 | 责任主体及有关机构质量安全行为抽查 | 工程实体质量、安全及资料抽查 | 抽查项目信息录入反映出监管方面存在的问题
[5 empty] | 关键岗位人员到岗履职情况监督 | 安全生产投入情况监督 | 安全生产阶段性评价情况 | 对监理工作的监督
1 | 湘潭市 | 湘电·友谊一号（9#、12#、综合楼） | 1.建设：湘潭电机置业有限公司； 2.施工：湖南瑞和建筑工程有限公司； 3.监理：湘潭市宏达建设监理有限公司。 面积：38630m2；结构形式：框架；形象进度：装饰。 | 一个项目分成两个标段，合同施工内容未划分。合同备案和施工许可信息未录入。项目经理袁永忠注册证号未录入。 | 人员到岗履职检查9月份之前的多为补录，未及时录入，质量员周先建显示重复押证未及时处理。人员记录评价基本到位。 | 检查录入不及时，11、12月检查记录由1月份补录。首期拨付金额前后不一致，10月检查时83万元，11月检查为41万元，且没有后期拨付情况。 | 阶段评价未录入，项目具体单位工程形象进度不清晰。 | 对监理行为检查不全面、如旁站记录、进场验收、检验批验收等行为未检查到位。 | 检查基本到位 | 对适时重大危险源未全数检查到位，检查内容基本符合要求 | 对行为检查要求不清，将人员到岗情况又重复记录。 | 检查基本到位。1月10的根据检查情况下发停止书 | 1.阶段性动态评价工作未及时开展；2.一线监督人员对指出问题的未跟踪落实整改；3.监督机构通过查看信息平台消除重复押证行为和督促一线监督人员加强信息录入、落实隐患复查整改。5.节后复工监督检查工作未全面开展。
2 | 湘潭市 | 湘潭市欣园达公租房、经济适用房建设项目 | 1.建设：湘潭欣园达置业有限公司； 2.施工：湘潭新景建筑工程有限公司； 3.监理：湘潭恒星建设监理有限责任公司。 面积：56671m2；结构形式：框架；形象进度：主体。 | 信息记录情况总体较好。录入的监理工程师、监理员执业资格证号不符合要求 | 关键岗位人员到岗履职情况监督到位，未见1月份检查记录。 | 安全生产投入情况监督情况基本到位，未见1月份检查记录，且四方协议编号为录入。 | 已对基础施工阶段进行了评价，结合合格 | 对监理行为检查基本符合要求，但未见1月份检查记录。 | 检查基本到位，但未见1月份检查记录。 | 12月12日检查中指出重大危险源存在在楼梯间悬挑钢梁设置未按方案执行，转角处立杆错位，锚环间距不符合要求，脚手架连墙件数量过少等问题，未见复查整改记录。 | 责任主体及有关机构质量安全行为抽查符合要求，但未见1月份检查记录。 | 12月12日检查中指出的安全防护不到位，临时用电不到位的问题未见复查整改记录。
3 | 湘潭市湘潭县 | 鑫源名邸1-4#住宅楼建设项目 | 1.建设：湖南达意置业有限公； 2.施工：湘潭建设工程总公司； 3.监理：湘潭县建设监理有限公司。 面积：19454m2；结构形式：框架；形象进度：主体。 | 对项目立项情况、规划许可情况录入不详细，对合同段内容录入不详细。专项开工条件审查情况未录入， | 对人员检查记录基本到位，但项目部资料员李文靖、机械员周星重复押证，专监马行军为注册在湖南省益佳建设监理有限公司人员，监理员资格证号不符合要求。对人员不到岗督促整改力度不大。 | 安全生产投入情况监督情况基本到位 | 未按规定进行基础施工阶段进行评价 | 对监理行为进行了抽查，但没有复查记录。 | 检查基本到位，但未见1月份检查记录。 | 12月23日检查中指出重大危险源存在物料提升机未办理使用登记，未采用专用附着，无超高限位器、停靠装置、防护棚、定型防护门，1月23日又指出同样问题，没有复查整改记录 | 对责任主体及有关机构质量安全行为进行抽查，但没有复查记录。 | 对12月、1月指出的安全防护的问题、临时用电问题、试块留置不到位的问题没有复查整改情况记录。

## 岳阳
抽查在建工程项目信息录入及监管问题一览表（岳阳市）
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目主要责任主体 | 履行法定建设程序监管情况及存在问题 | 规定动作执行情况 |  |  |  | 保证质量和安全生产基础条件情况监督 | 重大危险源识别和监控情况监督 | 责任主体及有关机构质量安全行为抽查 | 工程实体质量、安全及资料抽查 | 抽查项目信息录入反映出监管方面存在的问题
[5 empty] | 关键岗位人员到岗履职情况监督 | 安全生产投入情况监督 | 安全生产阶段性评价情况 | 对监理工作的监督
1 | 岳阳市 | 湖南吉祥石化科技股份有限公司办公楼、员工宿舍楼建设工程项目 | 1.建设单位：湖南吉祥石化科技股份有限公司； 2.施工单位：湖南巴陵建设有限公司； 3.监理单位：湖南联创项目管理有限公司 | 合同备案、开工条件审查、施工许可等法定建设程序履行到位，但录入信息存在以下问题：1.中标备案未录入； | 1.质量安全监督对关键岗位人员到岗履职情况记录较详细，但对项目安全员屡次不到岗履职行为未采取有效执法措施。 | 1.对安全生产投入拨付使用进行了核查，但未能体现拨付情况（如首次拨付多少、二次拨付多少等）。2.四方监管协议编号未录入。 | 主体施工阶段评价和基础施工阶段未录入评价人。 | 对监理单位人员到岗履职情况录入完整。 | 所有安全监督信息录入不及时，录入日期都比检查日期晚10天左右。 | 2012年10月21日发现物料提升机不符合要求，未注明原因。且落实整改情况未说明物料提升机整改情况。也未录入复查日期。 | 1.责任主体及有关机构安全行为抽查频次及内容符合要求。 | 1.工程实体安全整改监督检查不到位（11月12日抽查的电梯井临边防护不到位，未见复查情况记录）；2.未见各项分部分项工程专项施工方案的抽查情况。 | 1.对关键岗位人员检查不到位，部分项目如“雄敦.金泰滨城” 三标段未录入关键岗位人员；2.阶段性动态评价工作不到位；3.监管信息录入不全面、不及时；4.一线监督人员对指出隐患的复查整改不到位；5.监督机构通过查看信息平台督促一线监督人员加强信息录入、落实隐患复查整改；6.未及时开展节后复工监督检查工作。
2 | 岳阳市 | “雄敦.金泰滨城” 三标段 | 1.建设单位：湖南雄敦置业发展有限公司； 2.施工单位：湖南航天建筑工程公司； 3.监理单位：湖南贝特监理 | 招投标、合同备案、开工条件审查等法定建设程序履行到位，2012年5月该项目已经开工，但未办理施工许可，未见施工许可信息录入。 | 该项目已经施工至主体，未录入关键岗位人员到岗履职情况监督 | 该项目已经施工至主体，未录入安全生产投入情况监督 | 该项目已经施工至主体，未录入安全生产阶段性评价情况 | 该项目已经施工至主体，未录入对监理工作的监督 | 该项目已经施工至主体，未录入保证质量和安全生产基础条件情况监督情况 | 该项目已经施工至主体，未录入重大危险源识别和监控情况监督 | 该项目已经施工至主体，未录入责任主体及有关机构质量安全行为抽查 | 该项目已经施工至主体，未录入工程实体质量、安全及资料抽查
3 | 岳阳市平江县 | 平江县安定镇平安小区 | 1.建设单位：平江县安佳房地产开发有限公司； 2.施工单位：平江县长城建筑工程有限公司； 3.监理单位：湖南省益佳建设监理有限公司 | 合同备案、开工条件审查、施工许可等法定建设程序履行到位， | 1.10月29日对项目关键岗位人员进行了检查，11月15日才录入监管平台。且8月、9月的检查信息是11月补录的。信息录入不及时。2.1月28日施工项目部10名关键岗位人员只有3名到岗，无整改措施和执法措施。 | 监督机构对安全生产投入拨付使用进行了核查，记录详细。 | 主体施工进度已超过30%，未督促施工单位开展阶段性动态评定。 | 对监理单位人员到岗履职情况录入完整。 | 8、9、10月信息为11月补录。 | 8、9、10月信息为11月补录。对施工现场存在的较多安全隐患下发了不良行为告知书，但施工现场物料提升机等重大危险源反复出现安全隐患，未采取进一步执法措施。 | 8、9、10月信息为11月补录。 | 8、9、10月信息为11月补录。对施工现场存在的较多安全隐患下发了不良行为告知书，但施工现场仍然出现较多质量安全问题，未采取进一步执法措施。

## 衡阳
抽查在建工程项目信息录入及监管问题一览表（衡阳）
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目主要责任主体和基本情况 | 履行法定建设程序监管情况及存在问题 | 规定动作执行情况 |  |  |  | 保证质量和安全生产基础条件情况监督 | 重大危险源识别和监控情况监督 | 责任主体及有关机构质量安全行为抽查 | 工程实体质量、安全及资料抽查 | 抽查项目信息录入反映出监管方面存在的问题
[5 empty] | 关键岗位人员到岗履职情况监督 | 安全生产投入情况监督 | 安全生产阶段性评价情况 | 对监理工作的监督
1 | 衡阳市 | 衡阳市高级技工学校综合教学楼工程 | 1.建设单位：衡阳市高级技工学校； 2.施工单位：湖南省衡洲建设有限公司； 3.监理单位：湖南雁城建设咨询有限公司。 面积：8942m2； 结构形式：框架； 形象进度：主体。 | 招投标、合同备案、开工条件审查等法定建设程序履行到位 | 形象进度主体，项目经理已放行，技术负责人唐帅重复押证，补录多 | 已投入使用进行了核查，记录符合要求。 | 基础已评定 | 1月9日安全监督对监理行为抽查不全面。 | 基本符合要求，但质量安全监督记录有补录现象。 | 重大危险源检查记录比较全面，内容填写详细。 | 基本未对各方责任主体考勤记录和重大危险源检查验收记录进行核查 | 三层梁板TB2、L9未按图施工（2012.12.14），未落实整改 | 1.对人员重复押证行为未督促整改到位，对签发的整改通知复查整改不到位；2.部分项目监管信息录入不及时；3.监督机构未通过检查信息平台督促监督人员加强信息录入和跟踪落实隐患整改。4.节后复工监督检查工作开展不到位
2 | 衡阳市 | 幸福家园(3#.4#)楼工程施工 | 1.建设单位：衡阳市裕达房地产开发有限公司； 2.施工单位：湖南禹班建设集团有限公司； 3.监理单位：湖南雁城建设咨询有限公司。 面积：28410m2； 结构形式：框剪； 形象进度：主体 | 招投标、合同备案、开工条件审查等法定建设程序履行到位 | 安全对关键岗位人员履职核查不到位，质量未填写履职一般的原因。 | 缺1月5日检查记录，首付金额为0. | 符合要求 | 符合要求 | 基本符合要求，记录详细 | 重大危险源检查记录比较全面，内容填写详细。 | 11月8日安全检查记录未注明核查具体重大危险源方案，12月6日未核查验收记录，缺1月份记录 | 符合要求
3 | 衡阳市 | 天酬·尚都三期 | 1.建设单位：衡阳市天酬房地产开发有限公司； 2.施工单位：湖南东方盛世工程建设有限公司； 3.监理单位：湖南智埔工程咨询有限公司。 面积：115296.9m2； 结构形式：框剪； 形象进度：主体 | 招投标、合同备案、开工条件审查等法定建设程序履行到位 | 未填写履职一般的原因，1月5日部分人员未到岗未提出整改措施 | 安全文明措施费建设方未按足额交纳、且未拨付到施工单位项目部。 | 分别对基础、主体阶段进行了评价，基础阶段为补录。2次评价中建筑起重机械均为满分，不真实。 | 部分关键人员履职情况未记录，大部分记录为补录，安全7次检查5次补录，质量6次检查4次补录。 | 安全生产基础条件情况基本符合要求，但记录不及时，部分为补录。 | 监督检查频次、重大危险源识别符合要求。但大部分记录为补录，多次提出整改未跟踪落实整改情况。 | 质量监督大部分记录为补录，安全监督文明措施费拨付使用不应记在此项。 | 质量、安全及资料抽查基本到位，但质量监督大部分记录为补录。

## 郴州
抽查在建工程项目信息录入及监管问题一览表（郴州）
序号 | 单位 | 项目名称和基本情况 | 项目主要责任主体 | 履行法定建设程序监管情况及存在问题 | 规定动作执行情况 |  |  |  | 保证质量和安全生产基础条件情况监督 | 重大危险源识别和监控情况监督 | 责任主体及有关机构质量安全行为抽查 | 工程实体质量、安全及资料抽查 | 抽查项目信息录入反映出监管方面存在的问题
[5 empty] | 关键岗位人员到岗履职情况监督 | 安全生产投入情况监督 | 安全生产阶段性评价情况 | 对监理工作的监督
1 | 郴州市 | 工程名称：业务技术用房； 面积：26811m2； 结构形式： ； 形象进度：主体八层； | 1.建设单位：宜章县公安局； 2.施工单位：湖南兴旺建设有限公司； 3.监理单位：衡阳吉康监理有限公司郴州分公司 | 录入信息存在以下问题：1.关键岗位人员信息录入不完整，无特种作业人员信息；2.施工单位无安全生产许可证号。 | 施工项目部人员配置不符合要求：只配置了项目经理及技术负责人，没有配备其他关健岗位人员；监理只配置了总监。 | 对安全生产投入拨付使用进行了核查。 | 基础施工阶段进行了评价。主体施工阶段未进行评价 | 监理人员配备不足，到岗履职情况不好，监督机构已进行约谈和下发不良行为。 | 设备、钢管、扣件、商品混凝土未履行进场验收手续。 | 门厅前的高支模体系无专家论证擅自搭设，存在重大安全隐患。监督人员未督促落实。 | 监理单位设备验收、旁站记录不符合要求，未督促整改到位。 | 现场质量隐患较多，但是监督人员签发的整改及停工通知均有复查合格的记录。 | 1.监管信息录入不完善，关键岗位人员配备不符合要求；2、阶段性动态评定不全面；3.对保证质量的监督基础条件和重大危险源核查不全面。3.监督机构未通过查看信息平台督促监督人员加强信息录入和跟踪落实隐患整改；4.对县市层级监督不到位，所查的县市区项目的监管不到位的情况普遍，安仁县情况更加突出；5.未及时开展节后复工监督检查工作。
2 | 汝城县 | 工程名称：华泰花苑； 面积：14000m2； 结构形式： ； 形象进度：基础工程以上； | 1.建设单位：汝城县华泰房地产开发有限公司； 2.施工单位：汝城县建筑工程有限公司； 3.监理单位：广东广信建筑工程监理有限公司 | 合同备案、开工条件审查、施工许可等法定建设程序履行到位，但录入信息存在以下问题：1.无中标备案信息；2.关键岗位人员信息录入不完整，无特种作业人员信息。 | 施工人员配置不符合要求：1.只配置了项目经理、施工员、材料员、安全员、质量员，没有配备其他关健岗位人员，其中材料员履职不到位；监理只配置了总监。 | 安全生产投入情况监督不到位，无检查记录 | 主体施工阶段进行了评价。基础施工阶段未进行评价 | 监理人员配备不足，只配置了总监，且到岗履职情况不好。 | 安全生产基础条件情况监督到位，录入好。但工程质量基础条件情况监督不到位，未录入相关信息。 | 1.未全面检查适时的重大危险源； 2.检查频次不符合要求，仅一次； | 1.检查频次不符合要求，仅一次；2.对监理单位行为抽查不到位，无记录；3.无安全行为监督检查记录。 | 工程实体安全监督检查不全面，如无安全资料检查记录等
3 | 郴州市安仁县 | 安仁县日光小区商住楼； 面积：7816m2；； 形象进度：主体；开工条件审查日期：2012/1/10，施工许可证时间：未取得，质量监督办理日期：2012/1/10，安全监督办理日期：2012/1/10日 | 1.建设单位：安仁县城建开发有限责任公司； 2.施工单位：郴州市长信建设工程有限公司； 3.监理单位：湖南益佳建设监理有限公司 | 招投标、合同备案、开工条件审查等法定建设程序履行不到位，没有办理监理中标备案、未及时办理施工许可。 | 1.只录入了项目经理，没有录入其他关健岗位人员；2.对人员到岗履职情况的监督频次不符合要求:质量监督录入1次,安全监督录入2次，监督机构处理意见未填，录入错误，录入信息失真。 | 对安全生产投入拨付使用进行了核查：无措施费拨付及使用情况录入 | 对基础施工阶段进行了二次评价（2012/1/10/得分90、2012/4/2/得分89） | 监督检查频次不符合要求 | 1.安全生产监督仅录入2次，质量监督仅录入1次，检查录入的内容不全，监督不到位；3.监督检查频次不符合要求；4.施工图审查同一内容安全监督记录为没有“盖章”，质量监督记录却是“盖了章”，信息录入不一致。 | 安全监督对重大危险内容进行了2次检查，质量监督对重大危险内容进行了1次检查，监督检查频次和内容不符合要求，重大危险源识别和监控情况监督不到位。 | 1.责任主体及有关机构安全行为抽查频次及内容不符合要求。2.责任主体及有关机构质量行为抽查频次及内容不符合要求。 | 1.工程实体安全及资料抽查频次和内容不符合要求；2.工程实体质量及资料抽查频次和内容不符合要求；录入信息失真

## 永州
抽查在建工程项目信息录入及监管问题一览表(永州市）
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目主要责任主体 | 履行法定建设程序监管情况及存在问题 | 规定动作执行情况 |  |  |  | 保证质量和安全生产基础条件情况监督 | 重大危险源识别和监控情况监督 | 责任主体及有关机构质量安全行为抽查 | 工程实体质量、安全及资料抽查 | 抽查项目信息录入反映出监管方面存在的问题
[5 empty] | 关键岗位人员到岗履职情况监督 | 安全生产投入情况监督 | 安全生产阶段性评价情况 | 对监理工作的监督
1 | 永州市 | 领御西城 | 1.建设单位：艾孙友等19人； 2.施工单位：湖南金城建筑工程有限公司； 3.监理单位：湖南天福项目管理有限公司 | 招投标、合同备案、开工条件审查、施工许可等法定建设程序履行到位，但录入信息存在以下问题：1.施工许可中未录入房地产开发企业资本金核定情况等 | 未见日常检查 | 未见日常检查。 | 未评价 | 未见日常检查 | 未见日常检查 | 未见日常检查 | 未见日常检查 | 未见日常检查（只见2013年1月28日下发了停工整改通知） | 1.一线监督对人员重复押证行为未督促整改到位，对签发的整改通知复查整改不到位；2.监督频次不满足要求，阶段性动态评价不到位，领御西城项目信息录入不到位的情况尤其严重；3.监督机构通过检查信息平台，督促监督人员加强信息录入和跟踪落实整改；4.对县市区层级监管不到位，县市区项目规范化、信息化监督不落实情况突出；5.未开展节后复工监督检查工作。
2 | 永州市 | 金水蓝庭住宅小区（二期）工程 | 1.建设单位：永州市鸿涵置业有限责任公司； 2.施工单位：永州市第十建筑工程有限责任公司； 3.监理单位：永州建设工程监理有限责任公司； | 招投标、合同备案、开工条件审查、施工许可等法定建设程序履行到位，但录入信息存在以下问题：1.施工许可中未录入房地产开发企业资本金核定情况等 | 监督人员对施工部和监理部关键岗位人员到岗情况检查记录较详细，但对施工员违规压证行为未处理。并发现每次检查未到岗的关键岗位人员未采取有效措施，未落实责任单位整改情况。 | 对安全生产投入拨付使用进行了核查，但首期拨付日期 填写错误。。 | 对基础阶段进行了评价。 | 监督人员对监理人员到岗情况进行了检查，但对不到岗、不履职行为未实施有效查处； | 安全生产基础条件情况监督到位，录入好。但工程质量基础条件情况监督抽查频次少，对发现的问题未处理。 | 监督检查频次符合要求，但每次监督检查内容不全，未能按照适时重大危险内容全面进行监督检查，对悬挑脚手架、卸料平台、施工电梯、高支模等存在的安全隐患问题，未落实整改情况。 | 责任主体及有关机构安全行为抽查频次及内容符合要求，但对检查发现现场监理部和施工项目部安全生产行为不规范后未落实责任主体的整改情况。 | 工程实体安全及资料抽查频次符合要求，但对于抽查不合格项目的整改监督检查不到位，未落实责任主体的整改情况。
3 | 永州市宁远县 | 霖轩碧景园住宅小区1#、9#楼 | 1.建设单位：宁远县霖轩房地产开发有限公司； 2.施工单位：湖南省正昌建筑工程有限公司； 3.监理单位：永州市阳光工程项目管理管理有限公司 | 招投标、合同备案、开工条件审查、施工许可等法定建设程序履行到位，但录入信息存在以下问题：1.先施工，后办证。施工许可中未录入房地产开发企业资本金核定情况等 | 项目经理和安全员违规压证，对检查发现不在岗、不履职的关键岗位人员未采取有效措施。。 | 无措施费拨付使用情况监督记录。 | 未见评价记录。 | 未对监理部关键岗位人员到岗、监理行为等情况进行日常检查。 | 日常检查情况信息录入严重滞后，补录较多。 | 日常检查情况信息录入严重滞后，补录较多。每次项目重大危险源识别与监控抽查内容较少，对发现外脚手架、临时用电等安全隐患未督促整改落实。 | 日常检查情况信息录入严重滞后，补录较多。每次项目重大危险源识别与监控抽查内容较少。 | 日常检查情况信息录入严重滞后，补录较多。对发现临边防护不到位等安全隐患未采取措施。

## 娄底
抽查在建工程项目信息录入及监管问题一览表（娄底）
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目主要责任主体和基本情况 | 履行法定建设程序监管情况及存在问题 | 规定动作执行情况 |  |  |  | 保证质量和安全生产基础条件情况监督 | 重大危险源识别和监控情况监督 | 责任主体及有关机构质量安全行为抽查 | 工程实体质量、安全及资料抽查 | 抽查项目信息录入反映出监管方面存在的问题
[5 empty] | 关键岗位人员到岗履职情况监督 | 安全生产投入情况监督 | 安全生产阶段性评价情况 | 对监理工作的监督
1 | 娄底市 | 财富家园建设工程施工 | 1.建设单位：湖南娄底百花房地产有限公司； 2.施工单位：湖南雷锋建设有限公司； 3.监理单位：湖南亚飞项目管理有限公司。 面积：10.3万m2； 结构形式：框剪； 形象进度：主体。 | 招投标、合同备案、开工条件审查、施工许可等法定建设程序基本履行到位，存在以下问题：1.监理合同无中标备案；2.项目未竣工验收，监理部人员已经全部放行、施工项目部人员只留下三人且重复压证。3、施工合同备案未录入劳保基金交付金额，录入信息不全。 | 1.人员配置不符合要求（2013.1.11放行11人），只留下了项目经理、技术负责人及一个安全员，且项目经理重复印压证，项目监理部人员已经全部放行，根据信息平台情况反映该项目并未竣工，2013.1.23日安全监督检查针对2013.1.14日检查出的问题未整改还下发了（2013）娄建设安监停字第012302号停工通知，至今没有回复。2.对关键岗位人员到岗履职情况的监督检查不到位。 | 对安全生产投入拨付使用进行了核查，但录入信息前后不一致（中标备案总额为320万元，监督检查记录为200万元）。 | 未及时录入基础施工阶段评价（2012年3月15日评价，2012.6.19录入） | 质量安全监督对监理人员到岗进行了检查，但对关键岗位人员不到岗的行为未实施有效查处。 | 质量安全生产基础条件情况监督基本到位，及时录入了相关信息。 | 监督检查频次基本符合要求，每次监督检查基本内容能按照适时重大危险内容进行监督检查。2013.1.23日安全监督下发的娄建设安监停字第012302号停工通知，信息平台未见回复信息。 | 责任主体及有关机构安全行为抽查频次及内容基本符合要求。但信息平台上录入时质量行为和实体质量分不清。且没有对责任主体及有关机构的质量安全行为按规范化的要求进行全面的抽查 | 工程实体安全及资料抽查频次基本符合要求，但对于抽查不合格项目的整改监督检查不到位（1月10日抽查不合格，未见复查情况记录的录入）。 | 1.监管信息录补录情况多；2.监督机构对人员配备和放行管理未按规定执行；3.一线监督人员对发现的问题复查整改不到位；4.未加强层级监督，县市项目监督记录不到位情况更突出；5.未及时开展节后复工监督检查工作。
2 | 娄底市 | 娄底市精神病医院新建住院楼建设工程 | 1.建设单位：娄底市精神病医院； 2.施工单位：湖南省衡南第五建筑工程有限公司； 3.监理单位：湖南天福项目管理有限公司。 面积：1.14万m2； 结构形式：框剪； 形象进度：装饰 | 招投标、合同备案、开工条件审查等法定建设程序基本履行到位。已录入信息存在问题：1.施工合同备案未录入劳保基金交付金额，录入的信息不全 | 关键岗位人员到岗履职情况监督不到位，项目部关键岗位人员（施工员：阳辉书）重复压证。安全监督检查记录未及时录入信息平台。对不到岗行为未实施有效查处处 | 安全生产投入情况监督基本到位，但安全文明措施费总额录入不一致（中标备案是43.38万元，监督检查记录有45万元、44.67万元） | 未对安全生产进行阶段评价。 | 对监理行为监督检查不到位，监理部关键岗位人员重复压证，对不到岗行为未实施有效查处处 | 安全生产基础条件情况监督：补录入了去年的部分监督检查内容。工程质量基础条件情况监督基本到位。 | 重大危险源识别和监控补录入2012年部分检查记录，该项目从201.10.19日至2012.1.23日重大危险源的检查发现的问题较多，并上报了施工和监理企业严重不良行为，但整改力度不大。2012.1.23日下发的整改通知信息平台未见回复录入。 | 责任主体及有关机构安全行为抽查：安全监督补录了2012年部分检查记录，质量安全监督检查及录入基本符合要求。 | 工程实体安全及资料抽查：安全监督补录了2012年部分检查记录，质量监督及录入符合要求。
3 | 娄底市冷水江市 | 东苑国际商业广场工程 | 1.建设单位：冷水江市东苑置业有限公司； 2.施工单位：湖南省第四工程有限公司； 3.监理单位：湖南省华誉建设工程监理咨询有限责任公司。 面积：7.85万m2； 结构形式：框剪； 形象进度：装饰 | 招投标、合同备案、开工条件审查等法定建设程序基本履行到位。已录入信息存在问题；1、监理合同无中标备案 | 关键岗位人员到岗履职情况监督不到位，监理部关键岗位人员配置不符合要求。（只配置了二人） | 安全生产投入情况监督不到位，安全文明措施费总额录入不一致（中标备案是153.76万元，监督检查记录是150万元），建设单位未按要求支付款第二期安全文明措施费未采取有效措施处理。 | 对基础、主体施工阶段进行了评价，信息平台相关记录为补录入。 | 监理部关键岗位人员只配置了二人，安全监督检查的监督意见均是“监理部关键岗位人员配置符合要求”，且2012.6.11日检查时两名监理人员均不在岗，对不到岗行为未实施有效的查处和处罚 | 安全生产基础条件情况监督检查：无2012年1、2、4月的检查记录，监督检查的频次不符合要求。工程质量基础条件情况监督不到位。 | 重大危险源识别和监控：无2012年1、2、4月的检查记录，监督检查的频次不符合要求 | 安全行为抽查：无2012年1、2、4月的检查记录，监督检查的频次不符合要求，质量行为监督不到位，没有对规定的内容进行全面检查，2012.11.23日与2013.1.9日两次监督检查均只对工程技术资料一项内容进行了抽查。 | 1.工程实体安全及资料抽查：无2012年1、2、4月的检查记录，监督检查的频次不符合要求。2013.1.9日质量监督检查录入的信息不全 | 同上

## 邵阳市
抽查在建工程项目信息录入及监管问题一览表（邵阳）
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目主要责任主体和基本情况 | 履行法定建设程序监管情况及存在问题 | 规定动作执行情况 |  |  |  | 保证质量和安全生产基础条件情况监督 | 重大危险源识别和监控情况监督 | 责任主体及有关机构质量安全行为抽查 | 工程实体质量、安全及资料抽查 | 抽查项目信息录入反映出监管方面存在的问题
[5 empty] | 关键岗位人员到岗履职情况监督 | 安全生产投入情况监督 | 安全生产阶段性评价情况 | 对监理工作的监督
1 | 邵阳市新邵县 | 世纪豪庭住宅小区2#5#楼 | 1.建设单位：湖南省祥云置业发展有限公司； 2.施工单位：湖南省娄底市第一工程有限公司； 3.监理单位：邵阳市方正项目管理咨询有限公司 。 面积：22993.88m2； 结构形式：框剪； 形象进度：装饰。 | 招投标、合同备案、开工条件审查等法定建设程序履行到位 | 安全监督对项目经理、安全员到岗情况记录较详细，履职一般未注明原因，平台关键岗位人员只有项目经理和安全员，其他岗位人员未录入 | 每次核查都未注明具体实时投入情况，达标评定栏填写不规范。 | 符合要求 | 安全监督对监理人员到岗进行了检查，但人员补录不全，只有总监。 | 安全生产基础条件情况监督到位，录入好。 | 监督检查频次符合要求，1月25日检查监督整改复查未落实。 | 1月25日检查监督整改复查未落实。 | 1月25日检查监督整改复查未落实。 | 1.对人员重复押证未进行查处；2.监督频次不满足要求，监督信息录入不全面、不及时；3.一线监督人员对发现的问题复查整改不到位；4.未加强层级监督位，所查的县市区项目的监管不到位的情况突出；5.未全面开展节后复工监督检查工作。
2 | 邵阳市隆回县 | 隆回友谊国际大酒店工程 | 1.建设单位：隆回县华兴实业发展有限公司； 2.施工单位：湖南省第四工程有限公司； 3.监理单位：邵阳市工程建设监理有限公司 。 面积：5.1677万m2； 结构形式：框剪； 形象进度：主体 | 招投标、合同备案、开工条件审查等法定建设程序履行到位 | 安全监督对项目经理、安全员到岗履职情况记录较详细，但关键岗位人员多人重复押证。 | 基本符合要求，但总额、首付填写混乱。 | 主体阶段性暂未进行达标评定。 | 对监理人员到岗进行了检查，但对监理行为抽查不到位，质量监督则更少。 | 安全生产基础条件情况监督到位，录入好。质量监督只有11月一次记录。 | 安全监督检查1月25日整改落实未填写。 | 质量监督频次严重少于安全监督，只有10月一次记录，安全监督内容太简单 | 质量监督频次严重少于安全监督，只有11月一次记录，安全监督整改落实未填写，且抽查内容太简单
3 | 邵阳市洞口县 | 裕峰国际大酒店及商住开发项目（1、2、3、4、5、6、14 | 1.建设单位：湖南裕峰置业有限公司； 2.施工单位：湖南地质建设工程（集团）总公司、洞口县雪峰建筑工程有限责任公司； 3.监理单位：湘潭市创新建设项目管理有限责任公司 。 面积：11.667万m3； 结构形式：框剪； 形象进度：主体 | 无中标备案信息，其中一合同段无无任何中标、开工条件审查、施工许可信息。 | 质量监督对项目经理、安全员到岗情况记录较详细，但关键岗位人员履职情况填写不严谨。安全频次少。 | 无措施费信息 | 符合要求 | 质量监督符合要求，未见安全监督抽查。 | 质量监督符合要求，未见安全监督抽查。 | 质量监督符合要求，未见安全监督抽查。 | 质量监督符合要求，未见安全监督抽查。 | 质量监督符合要求，未见安全监督抽查。

## 怀化
抽查在建工程项目信息录入及监管问题一览表（怀化市）
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目主要责任单位 | 履行法定建设程序监管情况及存在问题 | 规定动作执行情况 |  |  |  | 保证质量和安全生产基础条件情况监督 | 重大危险源识别和监控情况监督 | 责任主体及有关机构质量安全行为抽查 | 工程实体质量、安全及资料抽查 | 抽查项目信息录入反映出监管方面存在的问题
[5 empty] | 关键岗位人员到岗履职情况监督 | 安全生产投入情况监督 | 安全生产阶段性评价情况 | 对监理工作的监督
1 | 怀化市 | 瑞丰园住宅小区二期 | 1.建设单位：怀化长丰房地产开发有限公司； 2.施工单位：河南华盛建设集团有限公司； 3.监理单位：怀化正诚工程监理有限责任公司 | 招投标、合同备案、开工条件审查、质量安全监督备案等法定建设程序履行到位，但无施工许可证信息。 | 施工现场部项目经理、安全员等关键岗位人员从2012年5月21日至2013年1月23日11次检查中只到岗2次，监督机构未采取有效整改和执法措施。 | 监督机构对安全生产投入拨付使用进行了核查，记录详细。 | 2#栋已经主体封顶，未见主体阶段性动态评定情况。 | 对监理单位人员到岗履职情况录入完整。对监理部分人员不到岗行为下发了整改通知，已整改到位。 | 1、2012年5月21日至10月23日，监督人员对施工现场1#、2#栋塔式起重机未办理产权备案和使用登记擅自使用的情况10次到现场检查，7次下发整改通知，无进一步执法措施。2、对建设单位未办理施工许可擅自施工行为未采取停工措施和执法措施。 | 2012年8月20日检查出的：1、1#楼施工升降机未办理产权备案、使用登记。2#楼塔式起重机未办理产权备案，使用登记。 2、1#楼悬挑脚手架落在悬挑构件上，无设计复核。 3、卸料平台未铺架板，无限载标识牌，未焊接限位挡板。 4、1#楼十一层至十二层支模系统无扫地杆，无水平拉杆。 等4项安全隐患无复查和整改落实情况。 | 1、信息录入不及时，6月1日检查的情况，6月20日才录入。2、5月21日，8月20日，抽查1#楼塔式起重机未办理产权备案和使用登记未检测，无复查和整改落实情况。3、10月23日发现的质量问题未复查和整改落实情况。 | 1、2012年5月21日、7月20日、8月20日、11月23日下发整改通知，无复查整改情况。2、2013年1月和2月无检查记录。 | 1.一线监督人员对指出的重大安全隐患复查整改不到位；2.阶段性动态评定工作未能全面开展；3.监管频次不满足要求，信息录入不及时；4.监督机构未通过定期查看信息平台督促一线监督人员加强信息录入、跟踪落实隐患整改。5.层级监管不到位，县市区项目规范化、信息化工作滞后。6.未全面开展节后复工监督检查工作。
2 | 怀化市麻阳自治县 | 海源-御龙湾一期工程 | 1.建设单位：怀化市海源房地产开发有限公司； 2.施工单位：长沙市建筑安装工程公司； 3.监理单位：湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 招投标、合同备案、开工条件审查、施工许可、质量安全监督备案等法定建设程序履行到位。但录入时间都比办理时间晚一个月。 | 1.对施工项目部关键岗位人员，2012年9月和10月的监督信息为11月补录。2012年12月的监督信息为2013年1月补录，无2013年1月和2月的监督信息。 | 该项目2012年9月开工，到目前为止对文明措施费的监督记录只有2012年11月21号的，且未督促建设单位拨付到位，无复查和整改措施。 | 2#、5#栋已经施工到主体，还未开展基础阶段性动态评定，其他栋号都在基础阶段，也未进行阶段性动态评定。 | 对监理单位关键岗位人员无2012年12月、2013年1月、2月的检查记录信息。 | 1.2012年9月、10月监督信息为11月补录，无2012年12月、2013年1月、2月监督信息。2.2012年9月监督检查发现现场3台塔吊未检测、未办理登记备案使用，未下发整改通知书，2012年10月、11月又发现5台塔吊未检测、未办理登记备案使用，又没下发整改通知书和采取进一步执法措施。无12月和后续监督信息。 | 2012年9月、10月监督信息为11月补录，无2012年12月、2013年1月、2月监督信息。2012年10月发现⒊⒋⒎⒏9栋的塔吊未经检测机构进行检测和未办理使用登记备案己使用。监督机构未下发整改通知，2012年11月又发现改问题未进行整改。到目前该问题整改情况未录入。 | 1.2012年9月、10月监督信息为11月补录，无2012年12月、2013年1月、2月监督信息。 | 1.2012年9月、10月监督信息为11月补录，无2012年12月、2013年1月、2月监督信息。2.2012年10月23日对工程实体质量、安全及资料等问题下发了整改通知书，未录入监管平台。

## 常德
抽查在建工程项目信息录入及监管问题一览表（常德）
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目主要责任主体和基本情况 | 履行法定建设程序监管情况及存在问题 | 规定动作执行情况 |  |  |  | 保证质量和安全生产基础条件情况监督 | 重大危险源识别和监控情况监督 | 责任主体及有关机构质量安全行为抽查 | 工程实体质量、安全及资料抽查 | 抽查项目信息录入反映出监管方面存在的问题
[5 empty] | 关键岗位人员到岗履职情况监督 | 安全生产投入情况监督 | 安全生产阶段性评价情况 | 对监理工作的监督
1 | 常德市直管 | 武陵区东江乡综合办公楼工程 | 1、建设单位：常德市武陵区东江乡人民政府；2、施工单位：常德市第一建筑工程有限责任公司；3、监理单位：常德市兴业建设监理有限公司 建筑面积2157m2，建筑物主体四层、局部五层，框架结构，形象进度：主体 | 未录入设计单位及施工图审查机构名称 | 对人员履职评价不真实，全部为好。 | 工期125天安全文明措施费未一次性拨付到位，而是分3期拨付。 | 基础施工阶段评价结论录入“符合要求”用词不规范；合同祥情表中基础评分为74﹒5分，其他表中评分为82﹒8分，分数不一致。 | 对人员履职评价不真实，全部为好。 | 符合要求 | 12月7日重大危险源全部录入符合要求，12月14日却录入整改合格。 | 形象进度录入“基础”，抽查结果栏却录入“主体”，填写混乱。 | 整改通知书编号及签发人未录入 | 1.部分项目一线监督对关键岗位人员履职评价不真实；2.部分项目监督频次不够，监管信息录入不及时；3.监督机构督促监督人员加强信息录入和跟踪落实隐患整改不到位；4.节后复工监督检查工作落实不到位。
2 | 常德市直管 | 常德市职工文化活动中心工程 | 1、建设单位名称:常德市总工会；2、施工单位：湖南德成建设工程有限公司；3、监理单位：常德市智立建设监理咨询有限公司； 框剪结构，建筑面积11116.00m2，形象进度：装饰 | 招投标、合同备案、开工条件审查等法定建设程序履行到位 | 对人员履职评价不真实，全部为好。 | 首期拨付日期1900-1-1 是错误的。 | 主体阶段安全评分为81.13 分，应为优良，不应为合格 。 | 对人员履职评价不真实，全部为好。 | 符合要求 | 2012-9-27 以后无检查记录。 | 监督检查频次不够，2012年9月27日以后无安全检查记录，2012年11月2日后质量无检查记录。 | 2012年6月5日签发的安全隐患整改单2012年6月12日到期未见复查记录。
3 | 临澧县 | 临澧县新安镇瀚龙华府商住楼（一标段） | 1、建设单位：湖南瀚龙房地产投资有限公司2、施工单位：常德宏城建筑工程有限责任公司3、监理单位：常德德诚建设监理有限公司 建筑面积：23907平方米，地上1+5层框架结构 ,形象进度：主体 | 安监备案信息中未录入监督机构名称，合同段详情表中未录入安全监督机构名称。 | 大部分监督抽查未对部分关键岗位人员到岗履职情况未全数核查。 | 工期350天安全文明措施费应一次性拨付到位，不应分2期拨，12月、1月措施费填写不正确。 | 基础阶段安全质量标准化已评价，得分75．6分，但是未录入评价结论。 | 原总监已放行，未安排新总监补录 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 2012-12-25 签发的整改单无签发人

## 益阳
抽查在建工程项目信息录入及监管问题一览表(益阳）
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目主要责任主体 | 履行法定建设程序监管情况及存在问题 | 规定动作执行情况 |  |  |  | 保证质量和安全生产基础条件情况监督 | 重大危险源识别和监控情况监督 | 责任主体及有关机构质量安全行为抽查 | 工程实体质量、安全及资料抽查 | 抽查项目信息录入反映出监管方面存在的问题
[5 empty] | 关键岗位人员到岗履职情况监督 | 安全生产投入情况监督 | 安全生产阶段性评价情况 | 对监理工作的监督
1 | 益阳市 | 金盛家园建设项目（一期） | 1.建设单位：益阳市东亿房地产开发有限公司； 2.施工单位：益阳市第三建筑工程公司； 3.监理单位：北京敬业建设监理有限公司 | 招投标、合同备案、施工许可等法定建设程序履行到位，录入信息完整。开工条件审查信息录入差，无审查意见。 | 1.对施工项目部、现场监理部关键岗位人员监督较好. 2.人员到位情况监督记录至2013年1月15日，节后未对项目进行检查。 3.特种作业人员记录不符合要求，仅记录一名电工。 | 符合要求 | 项目目前为基础施工阶段，未进行基础阶段安全生产评阶 | 对监理关键岗位人员到岗履职和行为有监督，但监督检查不细,2013年1月未对监理行为进行监督。 | 保证质量和安全生产基础条件情况监督节前到位，录入好。节后未对项目进行检查。 | 2013年1月15日对项目进行了检查，但对发现的问题处理不到位，下发了限期整改通知书，但未明确整改具体时限，至今未对存在问题进行复查，监督不到位。 | 2013年1月15日对项目进行了检查，但对发现的问题处理不到位，下发了限期整改通知书，但未明确整改具体时限，至今未对存在问题进行复查，监督不到位。 | 2013年1月15日对项目进行了检查，但对发现的问题处理不到位，下发了限期整改通知书，但未明确整改具体时限，至今未对存在问题进行复查，监督不到位。 | 1.阶段性动态评价工作未及时开展；2.监管频次不满足要求，信息录入不及时；3.一线监督人员对指出隐患的复查整改不到位；4.监督机构通过查看信息平台监督一线监督人员加强信息录入，跟踪落实隐患整改。5.未全面开展节后复工监督检查工作。
2 | 益阳市 | 湖南康源制药有限公司益阳生产基地迁建项目 | 1.建设单位：湖南康源制药有限公司； 2.施工单位：湖南岳麓山建设集团有限公司； 3.监理单位：湖南城市学院建设监理咨询有限公司 | 1.无招投标信息录入。2.合同备案、施工许可等法定建设程序履行到位，录入信息完整。 3.开工条件审查信息录入差，无审查意见。 | 1.对施工项目部、现场监理部关键岗位人员监督较好。 2.人员到位情况监督记录至2013年1月15日，节后未对项目进行检查。 3.特种作业人员记录不符合要求，仅记录一名建筑起重机械司机。 | 符合要求 | 安全生产阶段性评价好 | 对监理关键岗位人员到岗履职和行为有监督，节后未对项目进行检查。 | 保证质量和安全生产基础条件情况监督节前到位，录入好。节后未对项目进行检查。 | 重大危险源识别和监控情况监督节前到位，录入好。节后未对项目进行检查。 | 责任主体及有关机构质量安全行为抽查节前到位，录入好。节后未对项目进行检查。 | 工程实体质量、安全及资料抽查节前到位，录入好。节后未对项目进行检查。
3 | 益阳市大通湖 | 大通湖湖安公租房小区人民医院项目 | 1.建设单位：大通湖住房保障中心； 2.施工单位：益阳市千山红建筑工程有限公司； 3.监理单位：湖南贝特项目管理有限公司 | 招投标、合同备案、开工条件审查等法定建设程序履行到位，但招投标信息录入不完整，未录入中标通知编号。未录入施工许可信息。 | 关键岗位人员到岗履职情况监督不到位，项目部安全员、监理部监理工程师不到岗，未见处罚意见。 | 符合要求 | 项目目前为基础施工阶段，未进行基础阶段安全生产评阶 | 对监理行为监督检查不到位,无记录。 | 保证质量和安全生产基础条件情况监督记录不完整，监督频次不足，最后一次为2012年11月。节后未对项目进行检查。 | 重大危险源识别和监控情况监督不完整，监督频次不足，最后一次为2012年11月。节后未对项目进行检查。 | 责任主体及有关机构质量安全行为抽查监督不完整，监督频次不足，最后一次为2012年11月。节后未对项目进行检查。 | 工程实体质量、安全及资料抽查监督不完整，监督频次不足，最后一次为2012年11月。节后未对项目进行检查。

## 张家界
抽查在建工程项目信息录入及监管问题一览表（张家界）
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目主要责任主体和基本情况 | 履行法定建设程序监管情况及存在问题 | 规定动作执行情况 |  |  |  | 保证质量和安全生产基础条件情况监督 | 重大危险源识别和监控情况监督 | 责任主体及有关机构质量安全行为抽查 | 工程实体质量、安全及资料抽查 | 抽查项目信息录入反映出监管方面存在的问题
[5 empty] | 关键岗位人员到岗履职情况监督 | 安全生产投入情况监督 | 安全生产阶段性评价情况 | 对监理工作的监督
1 | 张家界 | 张家界国际旅游商业城改造工程 | 1.建设单位：张家界晟昊置业有限公司； 2.施工单位：湖南省第三工程有限公司； 3.监理单位：张家界市建设监理有限公司。 面积：10.8米万m2； 结构形式：框剪； 形象进度：主体。 | 招投标、合同备案、开工条件审查、施工许可等法定建设程序履行到位。 | 1.质量、安全监督对关键岗位人员到岗履职情况进行了监督检查，对关键岗位人员履职不到位情况已签发停工通知。 | 对安全生产投入拨付使用进行了核查，施工单位基本上按计划进行投入，但建设单位未及时拨付文明施工措施费用。 | 尚未进行主体施工阶段性评价 | 质量、安全监督对监理人员到岗进行了检查，但监理部人员压证4人，已放行2人，现场2人，质量、安全监督处理意见为监理部人员配备符合要求。 | 质量、安全生产基础条件情况，录入好。但每次检查录入内基本相同 | 监督检查频次符合要求。 | 责任主体及有关机构质量、安全行为抽查频次及内容符合要求。 | 工程实体质量、安全及资料抽查频次符合要求 | 1.一线监督人员指出的问题复查整改不到位；2.阶段性动态评定未全面开展；3.监督记录填写不规范；4.节后复工监督检查工作落实不到位。
2 |  | 碧桂园凤凰酒店自助旅游度假区工程 | 1.建设单位：张家界碧桂园置业有限公司； 2.施工单位：张家界永定建安实业有限责任公司； 3.监理单位：湖南智埔工程咨询有限公司。 面积：3.12万m2； 结构形式：框架； 形象进度：基础 | 招投标、合同备案、开工条件审查等法定建设程序履行到位，但施工许可办理日期为未见桩基子分部工程相关手续办理记录。 | 1.质量、安全监督对关键岗位人员到岗履职情况进行了监督检查，对关键岗位人员履职不到位情况已签发停工通知。 | 对安全生产投入拨付使用进行了核查，施工单位基本上按计划进行投入，建设单位也及时拨付文明施工措施费用，但未见2012年12月以后的核查记录。 | 尚未进行施工阶段性评价。 | 对监理行为监督检查频次、评价符合要求，但对监理部关健岗位人员履职情况差的情况未得到有效整改，也未提出相应处理意见。 | 1.未见2012年12月以后的质量、安全生产基础条件情况监督记录。2.2012年12.28日的整改通知中（张质安监改【2012】第1041号）桩基子分部工程未办理施工许可证，而2012.9月22日及以后的检查均记录为已办理施工许可证，前后矛盾。 | 1.未见2012年12月以后的监督检查记录，2.2012年9月22日停工整改未见整改落实记录，3.监督检查记录未体现实时监督内容，失真。 | 1.未见2012年12月以后的监督检查记录，2.监督检查记录未体现实时监督内容，失真。 | 1.未见2012年12月以后的监督检查记录，2.监督检查记录未体现实时监督内容，失真，3.监督检查记录中行为和实体、质量和安全监督内容混淆不清，填写不规范。
3 |  | 桑植县山水逸景园农贸市场住宅小区工程 | 1.建设单位：桑植县佳美房地产开发有限公司； 2.施工单位：桑植县澧源建筑安装工程有限公司； 3.监理单位：张家界市建设监理有限责任公司。 面积：6.46万m2； 结构形式：框架； 形象进度：主体 | 招投标、合同备案、开工条件审查等法定建设程序履行到位。 | 1.质量、安全监督对关键岗位人员到岗履职情况检查频次不符合要求，从2012年12月13日办理好质量、安全监督手续后仅1次监督记录。 | 仅1次对安全生产投入拨付使用进行了核查，但填写错误：首期拨付日期填写为 1900-1-1。 | 尚未进行施工阶段性评价。 | 1.对监理行为监督检查频次不符合要求，从2012年12月13日办理好质量、安全监督手续后仅2次监督记录，2.监理部关健岗位人员仅2人，不符合要求。 | 1.监督检查频次不符合要求，从2012年12月13日办理好质量、安全监督手续后仅2次监督记录，2.填写不规范。 | 1.监督检查频次不符合要求，2.无整改落实情况记录。 | 1监督检查.频次不符合要求，2.无整改落实情况记录，3.监督检查记录未体现实时监督内容. | 1.频次不符合要求，2.无整改落实情况记录，3.监督检查记录未体现实时监督内容,4.监督检查记录中行为和实体混淆不清,填写不规范。

## 湘西
抽查在建工程项目信息录入及监管问题一览表（湘西自治州）
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目主要责任主体和基本情况 | 履行法定建设程序监管情况及存在问题 | 规定动作执行情况 |  |  |  | 保证质量和安全生产基础条件情况监督 | 重大危险源识别和监控情况监督 | 责任主体及有关机构质量安全行为抽查 | 工程实体质量、安全及资料抽查 | 抽查项目信息录入反映出监管方面存在的问题
[5 empty] | 关键岗位人员到岗履职情况监督 | 安全生产投入情况监督 | 安全生产阶段性评价情况 | 对监理工作的监督
1 | 湘西自治州 | 湘西广州工业园产业中心E1、E2、G1、G2、F栋标准厂房项目 | 1.建设单位：湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司； 2.施工单位：湘西自治州吉凤建设发展有限公司； 3.监理单位：湘西自治州鑫诚建设监理有限公司 。 面积：1.46万m2； 结构形式：框架； 形象进度：主体。 | 1招投标、合同备案、开工条件审查等法定建设程序履行到位，但施工许可办理日期为2012.10.21日，而质、安监监督办理日期为2012.12.12日，2.未见质量监督记录。 | 1.安全监督对关键岗位人员到岗履职情况进行了监督检查，但关键岗位人员仅7人，未见资料员和标准员，2.监督频次不符合要求，从2012年12月12日办理好安全监督手续后仅1次监督记录，3.未见质量监督记录。 | 1.对安全生产投入拨付使用进行了核查，但填写错误：首期拨付日期填写为 1900-1-1，2.从2012年12月12日办理好安全监督手续后仅1次监督记录。 | 未录入基础施工阶段性评价 | 1.安全监督对监理行为监督检查频次不符合要求，从2012年12月12日办理好安全监督手续后仅1次监督记录，2.监理部关健岗位人员仅2人，不符合要求。 | 安全监督检查频次不符合要求，从2012年12月12日办理好安全监督手续后仅1次监督记录。 | 1.安全监督检查频次不符合要求，从2012年12月12日办理好安全监督手续后仅1次监督记录，2.实时重大危险源检查内容不完善。 | 安全监督对责任主体及有关机构质量、安全行为抽查频次不符合要求。 | 安全监督对工程实体质量、安全及资料抽查频次不符合要求 | 1.对施工、监理人员配备不符合要求、人员未到岗履未查处到位；2.监督频次不符合要求，信息录入不及时；3.监督机构未通过检查信息平台督促监督人员加强信息录入和跟踪落实整改；4.未加强县市区层级监督；6.未全面开展节后复工监督检查工作。
2 |  | 永成公寓 | 1.建设单位：湘西自治州永成房地产开发有限责任公司； 2.施工单位：湘西武陵建筑安装有限责任公司； 3.监理单位：湖南核威工程监理有限公司。 面积：1.69万m2； 结构形式：框剪； 形象进度：主体 | 招投标、合同备案、开工条件审查等法定建设程序履行到位，但施工许可办理日期为2012.6.28，而质、安监监督办理日期为2012.7.5日和7.2日，2.未见质量监督记录。 | 1.安全监督对关键岗位人员到岗履职情况监督检查频次不符合要求，从2012年7月2日办理好安全监督手续后仅2次监督记录。 | 对安全生产投入拨付使用进行了核查，施工单位基本上按计划进行投入，建设单位也及时拨付文明施工措施费用，但未见2012年12月以后的核查记录。 | 进行了基础施工阶段性评价，尚未进行主体施工阶段性评价。 | 1.安全监督对监理行为监督检查项目频次不符合要求，从2012年7月2日办理好安全监督手续后仅1次监督记录，2.监理部关健岗位人员仅录入2人，不符合要求。 | 安全监督检查频次不符合要求，从2012年7月2日办理好安全监督手续后仅2次监督记录。 | 1.监督检查频次不符合要求，2.2012年12月12日整改未见整改落实记录。 | 1.监督检查频次不符合要求，2.2012年12月12日整改未见整改落实记录，3.监督检查内容不完善。 | 1.监督检查频次不符合要求，2.2012年12月12日整改未见整改落实记录。
3 |  | 泸溪县金池杨柳溪郡商住楼一期工程 | 1.建设单位：湘西自治州金池房地产开发有限责任公司司； 2.施工单位：湖南益阳朝阳城市建筑工程有限公司； 3.监理单位：湖南正茂建设管理有限公司 。 面积：4.7万m2； 结构形式：框剪； 形象进度：主体 | 招投标、合同备案、开工条件审查等法定建设程序履行到位。但合同备案日期为2012年5月8日，2012年4月24日已办理了开工安全生产条件审查。 | 1.安全监督对关键岗位人员到岗履职情况检查频次符合要求，但对机械员、资料员等未到岗的处罚措施不到位。2.质量监督对关键岗位人员到岗履职情况检查从2012年12月以后无记录，且对技术负责人、施工员、质量员、资料员等多次不到岗处罚措施不到位。 | 安全生产投入拨付使用核查频次符合要求，但未填写监督机构处理意见。 | 已适时进行施工阶段性评价。 | 1质量监督检查频次不符合要求，从2012年12月以后无监督记录，2.监理部关健岗位人员压证仅总监1人，不符合要求，3.监督记录中多次监督意见为总监在岗时间少，监理员缺岗，监理员吴东生无有效证件，但未提出相应处理意见。 | 1.质量监督对监理行为检查频次不符合要求，从2012年12月以后无监督记录，2.质量监督未填写或者未检查涉及结构安全、建筑节能及主要使用功能检测情况。 | 1.安全监督对2013年1月15日整改内容无整改落实情况记录。 | 安全监督对2013年1月15日整改内容无整改落实情况记录 | 安全监督对2013年1月15日整改内容无整改落实情况记录