## Sheet1
附件
2016年二季度建筑施工安全标准化项目考评不合格项目汇总表
长沙市（17个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
1 | 普洛斯仓储物流中心 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 郭国华 |  |  | 湖南长顺项目管理有限公司 | 陈兵 | 69.2 | 高边坡无专项施工方案，未采取有效支护措施，临时用电不规范，文明施工较差，考评等级不合格.
2 | 蓝光.幸福满庭 | 中国五冶集团有限公司 | 邓时春 |  |  | 友谊国际工程咨询有限公司 | 周亨力 | 59.4 | 在建工程内设置民工宿舍，架体内水平防护不到位，场内裸土未覆盖，施工现场脏、乱、差问题突出，考评等级不合格.
3 | 碧桂园南城首府二期二标段 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 孟德波 |  |  | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 陆地 | 66.1 | 项目经理、技术负责人未到岗履职，施工现场存在外架连墙件设置数量不足、架体内水平防护及操作层防护不到位、施工用电不规范等安全生产隐患，现场文明施工不达标，考评等级不合格.
4 | 洋湖公馆二期4#~9#栋及南区地下室建设项目 | 湖南省第六工程有限公司 | 罗迪物 |  |  | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 陈爱军 | 67 | 1.项目经理未在岗履职；2.企业未按要求开展自评；3.高处作业吊篮未设置安全绳；4.脚手架连墙件设置数量少,水平防护不到位，违规采用钢管斜撑式平台附于外架上作卸料平台，考评等级不合格. | 企业未按要求开展自评
5 | 嘉园住宅小区1#-3#栋 | 台州建筑安装工程公司 | 周善中 |  |  | 友谊国际工程监理有限公司 | 周亨力 | 68.3 | 1.关键岗位人员未到岗履职；2.基坑工程安全管理不到位，出现险情未及时采取有效措施，未及时启动应急预案，考评等级不合格. | 企业未按要求开展自评
6 | 花卉路道路工程（第三标段） | 长沙洞井建筑股份有限公司 | 唐凯 |  |  | 湖南湖大建设监理有限公司 | 刘结义 | 28.24 | 1、关键岗位人员未到岗履职；2、施工现场文明施工差；3、施工企业未认真开展安全生产标准化自评工作；4、安监站按规定提出的整改要求没有得到有效落实。5、项目考评等级不合格.
7 | 人民路等六条城市干道景观亮化建设工程（六标） | 湖南金安交通设施亮化景观建设有限公司 | 颜俊卿 |  |  | 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 周武 |  | 未按规定开展企业自评工作.
8 | 人民路等六条城市干道景观亮化建设工程（九标） | 湖南天禹设备安装有限公司 | 王仲霜 |  |  | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 姚国均 |  | 未按规定开展企业自评工作.
9 | 开慧镇白沙中心小学公租房 | 湖南佳程建筑有限公司 | 王平洋 |  |  | 湖南明泰项目管理有限公司 | 曹卓宇 | 61.41 | 考评等级不合格.
10 | 嘉宇西苑1-3、7-9栋工程/嘉宇西苑4#、6#、10#栋及地下室工程 | 湖南中智建筑工程有限公司 | 赵国华 |  |  | 湖南环宇建设工程咨询监理有限公司 | 林爱珍 | 61.38 | 人员不到岗，考评等级不合格.
11 | 宁乡县青山桥镇精准扶贫安置点小康家园一期 | 湖南恒超建设工程有限公司 | 张超 |  |  | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 邓强 | 0 | 未自评,文明施工差，存在较大安全隐患，考评等级不合格.
12 | 炭河里遗址公园外围配套设施千手大屋项目第一标段工程 | 湖南盛联园林建设有限公司 | 冯茜 |  |  | 东莞市粤建监理工程有限公司 | 王献煌 | 0 | 未自评,文明施工差，存在较大安全隐患，考评等级不合格.
13 | 炭河里遗址公园外围配套设施千手大屋项目第二标段工程 | 湖南万寿建设有限公司 | 万文才 |  |  | 东莞市粤建监理工程有限公司 | 王献煌 | 0 | 文明施工差，存在较大安全隐患，考评等级不合格.
14 | 炭河里遗址公园外围配套设施项目第二标段工程 | 湖南柏加建筑园林有限公司 | 周峰 |  |  | 浙江工程建设监理公司第五公司 | 王多全 | 0 | 未自评，文明施工差，存在较大安全隐患，考评等级不合格.
15 | 炭河里遗址公园外围配套设施项目第四标段工程（西周王宫） | 湖南园艺建筑有限公司 | 刘定林 |  |  | 浙江工程建设监理公司第五公司 | 王多全 | 0 | 未自评，文明施工差，存在较大安全隐患，考评等级不合格.
16 | 炭河里遗址公园外围配套设施项目第五标段工程（作坊） | 长沙茶亭建筑有限公司 | 宋达 |  |  | 浙江工程建设监理公司第五公司 | 王多全 | 0 | 未自评，文明施工差，存在较大安全隐患，考评等级不合格.
17 | 智城商业广场2/3# | 长沙白马桥建筑有限公司 | 孟荣 |  |  | 湖南华冠工程项目管理有限公司 | 张德 | 0 | 文明施工差，存在较大安全隐患，考评等级不合格.
株洲市（8个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
18 | 东城商业广场 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 曾太山 | 湖南安信岩土工程有限责任公司 | 罗秀清 | 湖南湘科项目管理有限公司 | 郭让明 | 25 | 1、未按规定开展项目企业自评工作；2、项目考评等级不合格；3、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实，考评等级不合格.
19 | 康桥漫步二期10、11栋 | 浙江宏展建设集团有限公司 | 陈坤 |  |  | 株洲南方项目管理有限公司 | 王最澎 | 49.67 | 1、施工单位未组织月度标准化考评，也未提供月度安全检查记录；2、悬挑脚手架分项评分为零分；3、安全防护分项评分不及格；4、塔吊存在严重安全隐患；5、施工升降机分项评分为零分，考评等级不合格.
20 | 西郡佳园二期 | 湖南省第一工程有限公司 | 李祥云 |  |  | 湖南长沙金阳建设工程监理有限公司 | 谭本葱 | 0 | 1、安全管理：技术负责人未到岗履职，安全员未履职，验收检查等资料不齐全，不真实；2、文明施工：施工现场脏乱差；3、脚手架：脚手架连墙件缺失较多，部分落地架立杆弯曲变形，采光井处立杆部分缺失，且立杆设置不合规范要求；4、高处作业：脚手架、电梯井、卸料平台的防护均不到位，安全网破损严重；5、临时用电：漏电保护器漏电动作值不符合规范要求，电箱安装位置不便操作,考评等级不合格.
21 | 长株潭物流中心棚户区改造 | 株洲嘉宇建设工程有限责任公司 | 罗燕良 | 不详 | 不详 | 株洲华信监理有限公司 | 李湘川 |  | 1、未按规定开展项目企业自评工作；2、项目考评等级不合格；3、执法监督提出的整改要求没有进行整改落实；4、项目未按规定办理施工许可手续；5、未按规定办理安全监督手续.
22 | 都市兰亭一期B4、B5栋 | 湖南鸿宇林建筑工程有限公司 | 高小勇 |  |  | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 刘衍文 | 69 | 施工现场临时用电系统未建立TN-S接零保护系统,考评等级不合格.
23 | 龙升村安置区项目（5、7-10栋） | 株洲市龙头铺建筑工程有限责任公司 | 言花玲 |  |  | 株洲市华信监理有限责任公司 | 黄明 | 68.2 | 1、文明施工较差;2、外脚手架及模板支架搭设不符合要求;考评等级不合格.
24 | 株洲碧桂园一期工程二标段 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 李涌清 |  |  | 湖南省建设工程项目管理咨询有限公司 | 张小牛 | 69.17 | 1、文明施工较差；2、安全生产责任制、安全教育落实不到位；3、施工用电不符合要求；考评等级不合格.
25 | 尚阳景城2#3#楼及地下室 | 醴陵市远泰建设工程有限公司 | 胡平安 |  |  | 湖南工大项目管理有限公司 | 姚先平 | 61.78 | 考评等级不合格.
湘潭市（3个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
26 | 湘潭市第十七中学教师公租房项目 | 湘潭华润建设有限公司 | 谭湘文 |  |  | 湖南天鉴工程项目管理有限公司湘潭分公司 | 陈建清 | 69.4 | 物料提升机停层平台安全防护设置不符合要求，该保证项扣除满分15分，考评等级不合格.
27 | 星舟·爱琴海岸 3L栋及地下室 | 湘潭益建建设工程有限公司 | 张建文 |  |  | 湘潭市工程建设监理有限责任公司 | 郭万平 | 68.5 | 创文创卫不符要求，扬尘治理措施缺失，考评等级不合格.
28 | 九华石油科技有限公司 | 湘潭建设工程总公司 | 李河清 |  |  | 湖南湘安民防工程建设监理咨询有限公司 | 熊大可 | 67.5 | 脚手架分项检查评分不得分,安全检查评定的等级为不合格；现场防扬尘措施不到位，考评等级不合格.
衡阳市（25个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
29 | 东城明珠2#、3#及地下室项目 | 湖南鸿业建设工程有限公司 | 吴跃云 |  |  | 湖南同信项目管理公司 | 周建华 | 53 | 悬挑脚手架搭设不规范立杆间距较大，转角处立杆缺失，斜拉钢丝绳及吊点材质不符合要求，支模架搭设不规范使用外架做支撑，楼层预留洞口无防护，施工电梯无专职司机民工随意操作，考评等级不合格.
30 | 衡阳市石鼓区影视艺术中心安置小区项目施工 | 湖南华兴工程建设有限公司 | 蒲明超 |  |  | 湖南同信项目管理有限公司 | 肖冬华 | 61.2 | 文明施工差，安全资料不全，未提供技术交底、检查及验收记录，脚手架及支模系统未按方案实施，施工用电未形成TN-S系统，物料提升机安全装置失灵，现场考评不合格.
31 | 馨桂嘉园一期 | 湖南国联建筑工程有限公司 | 汪清明 |  |  | 湖南智埔工程咨询有限公司 | 宋太凤 | 52 | 文明施工差，安全资料不全，悬挑脚手架施工方案与现场不相符，搭设不规范立杆悬空，剪刀撑未延伸到顶、支模钢木混搭，未形成整体支模体系、施工用电未形成TN-S系统，配电箱，开关箱无重复接地，漏电保护器参数不匹配、卸料平台无施工方案，未按规定设置挡脚板，钢丝绳拉结在同一楼面未上下错开，无限载标牌、现场考评不合格.
32 | 中坪村村民联建点 | 广西华南建设集团有限公司 | 吴琛 |  |  | 珠海市城市建设监理有限公司 | 马勤 |  | 未开展项目自评.
33 | 中坪村村民联建点 | 衡阳市宏宇建筑工程有限公司 | 王湘武 |  |  | 湖南宏康建设咨询有限公司 | 刘军 | 23 | 1、施工升降机吊笼门机电连锁装置、顶窗电气安全开关失效。2、施工组织设计、专项施工方案审批未加盖施工单位公章。施工人员入场未进行三级安全教育。3、施工用电：总配电房硬件设施不符合要求，未封闭，保护零线未形成，三级箱存在一箱多用的情况.考评等级不合格.
34 | 长湖乡冠都C1安置房 | 衡阳天汉建筑工程有限公司 | 未提供任命通知书 |  |  | 湖南吉康监理有限公司 | 未提供任命通知书 | 18 | 1、物料提升机安装未告知、未检测，架体与外脚手架相连，未设置剪刀撑，无单独连墙件。2、脚手架基础未硬化，连墙件间距设置不规范。3、施工用电：总配电房硬件设施不符合要求，未封闭，保护零线未形成，三级箱存在一箱多用的情况.考评等级不合格.
35 | 来雁新区湘江西岸风光带及道路工程一标 | 湖南长浏园林发展有限公司 | 熊国旗 |  |  | 湖南和天建设咨询有限公司 | 魏伟 | 69.1 | 未按规定开展自评工作,考评等级不合格.
36 | 衡阳市二环路一标 | 中南建设集团有限公司 | 高友长 |  |  | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 刘友纯 | 65.725 | 关键岗位人员不到位、机械设备未办理手续,考评等级不合格.
37 | 湘江流域重金属污染治理合江片区基础设施建设项目（107国道城市化改造）一标段 | 中铁十二局集团第七工程有限公司 | 全壁 |  |  | 衡阳市建设监理有限公司 | 彭扬军 | 68.5 | 未按规定开展自评工作,考评等级不合格.
38 | 年产5万吨氯化石蜡及5万吨氯化脂肪酸甲酯 | 衡阳市长江建设工程有限责任公司 | 李卫东 |  |  | 湖南雁城建设咨询有限公司 | 欧姣 | 68.24 | 封闭管理不到位，未设置冲洗设施，无门卫管理制度和值守人员，现场未采取防尘措施，随意吸烟；未形成TN-S系统，一级配电箱无分路隔离开关，分配电无隔离开关，一箱多用电缆拖地，电焊机未设置二次降压保护，现场施工安全隐患未按规定整改落实,考评等级不合格.
39 | 华南科技园D栋厂房及水泵房2#宿舍 | 衡阳华夏建筑工程有限公司 | 伍建桥 |  |  | 湖南雁城建设咨询有限公司 |  | 1.23 | 未按规定开展项目自评工作，公司对项目无管理痕迹，关键岗位人员不到岗，物料提升机属淘汰产品，材料乱堆乱放，架体部分未设内立杆，连墙件严重不足，模板支撑系统无纵横向拉结，立柱下方垫脆性材料，通道口，楼梯口，楼层临边无防护，未形成TN-S系统，现场施工安全隐患未按规定整改落实,考评等级不合格.
40 | 渣江镇政府二区公租房 | 湖南亚鑫建设有限公司 | 贺春发 |  |  | 河南永磊建设工程监理有限公司 | 冯献舟 | 53 | 未有效落实安全监督整改要求，未按规定开展项目企业自评,考评等级不合格.
41 | 泉溪供销社棚户区改造 | 无 |  |  |  | 无 |  | 31 | 未办理安监受监手续无施工单位监理单位，使用竹质脚手架。施工现场存在严重安全隐患，无自评,考评等级不合格.
42 | 江口镇中学教学楼 | 湖南皇冠建筑工程有限公司 | [5 empty] | 23.5 | 未办理安监受监手续无监理单位，未搭设外架，施工用电文明施工不符合要求。无自评,考评等级不合格.
43 | 金泽花园 | 衡阳市金龙建筑工程公司 |  |  |  | 湖南智埔工程咨询有限公司 |  | 34.5 | 未办理安监受监手续，施工现场存在严重安全隐患.无自评,考评等级不合格.
44 | 联平新城多层一期 | 湖南楚湘建设工程有限公司 | 廖国庆 |  |  | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 黄辉 | 23.6 | 1.项目自评资料不齐全；2.安全技术资料不齐全； 3.脚手架搭设不规范；4.施工用电不规范；5.施工现场安全管理混乱,考评等级不合格.
45 | 水口山工矿棚户区改造三期 | 常宁市常青建筑安装工程有限责任公司 | 赵初阳 |  |  | 湖南有色诚信工程监理有限责任公司 | 刘丽华 | 62.38 | 1、施工现场文明施工较混乱； 2、施工临时用电不符合规范要求； 3、施工现场使用的物料提升机未办理产权及使用登记手续且安全防护装置失效；4通道、楼梯、阳台安全防护措施不到位；5脚手架搭设不符合要求;考评等级不合格.
46 | 宜府锦城 | 常宁市华龙建筑工程有限公司 | 占行平 |  |  | 湖南雁城建设咨询有限公司 | 刘志红 | 63.88 | 1、施工临时用电三级配电不到位； 2、塔吊无维护保养记录，2#楼塔吊未办理使用登记手续已投入使用；3施工现场文明施工较差，场地未硬化，现场平面围挡封闭不到位，临建设施安全防护措施不到位,考评等级不合格.
47 | 鼎晟国际城一期 | 常宁市第六建筑工程有限公司 | 陈俊彦 |  |  | 湖南有色诚信工程监理有限责任公司 | 徐荣华 | 63.62 | 1、施工临时用电不符合规范要求，未实行三相五线、三级用电两级保护及一机一闸一漏制； 2、现场安装的物料提升机未办理产权及使用登记手续已投入使用，且安全保护装置失效；3、施工现场文明施工较混乱，材料乱堆乱放，现场平面围挡封闭不到位；4、脚手架搭设不符合规范要求；5、临边防护不到位;考评等级不合格.
48 | 中国油都茶博苑 | 衡阳市宏宇建筑工程有限公司 | 许刚碧 |  |  | 衡阳南华项目管理咨询有限公司 | 帅世军 | 64.3 | 1、施工临时开关箱配备不符合规范要求，未实行一机一闸一漏制； 2、塔吊、电梯无维修保养记录，电梯门连锁装置失效存在严重安全隐患；3、施工现场文明施工较混乱，材料乱堆乱放；4、脚手架搭设不符合规范要求；5、卸料平台搭设不符合要求；6、临边防护措施不到位;考评等级不合格.
49 | 新华园2#、4#楼 | 湖南中大建设有限公司 | 全小良 |  |  | 湖南雁能设计研究有限公司 | 谭向东 | 62.55 | 1、施工临时用电不符合规范要求，未实行三相五线、三级用电两级保护及一机一闸一漏制； 2、施工现场文明施工较混乱，场地未硬化，材料乱堆乱放；3、悬挑脚手架工字梁搭设在悬挑阳台内，存在严重的安全隐患；4、模板支撑系统不符合要求；5、卸料平台搭设不符合要求；6、临边防护措施不到位;考评等级不合格.
50 | 青市国有工矿棚户区改造项目 | 湖南创高建设有限公司 | 胡广 |  |  | 海南丰邦项目管理有限公司 | 刘秀强 | 65.37 | 1、施工临时用电不符合规范要求，未实行三相五线、三级用电两级保护及一机一闸一漏制； 2、施工现场文明施工较混乱，场地未硬化，材料乱堆乱放；3、脚手架搭设不符合要求；4、模板支撑系统不符合要求；5、临边防护措施不到位；6、部分物料提升机未办理产权备案及使用登记手续;考评等级不合格.
51 | 宜水新城阳光水岸南苑 | 常宁市第五建筑安装有限公司 | 朱福林 |  |  | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 彭旭 | 64.75 | 1、施工临时用电三级配电未形成；2、脚手架搭设不符合要求，首层、中间层、操作层架板未满铺；3、现场文明施工较差；4、安全防护措施不到位;考评等级不合格.
52 | 博美国际华城一期 | 江西善达建设工程有限公司 | 杨斌 |  |  | 上海高科工程咨询监理有限公司 | 陈伟 | 63.62 | 1、施工临时用电不符合要求；物料提升机未办理产权及使用登记手续，且安全相应措施装置失效；2、现场文明施工较差；3、安全防护措施不到位；4、施工单位对项目未进行考评;考评等级不合格.
53 | 新嘉坡建设项目 | 常宁市建筑工程公司 | 周常连 |  |  | 湖南雁城建设咨询有限公司 | 刘德群 | 62.33 | 1施工临时用电不符合要求；2、塔吊、电梯无维修保养及顶升加节验收记录；3、脚手架搭设不符合要求；4、现场文明施工较混乱，材料乱堆乱放；5施工现场安全防护措施不到位;考评等级不合格.
邵阳市（16个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
54 | 联科龙园 | 湖南强友建筑工程有限公司 | 彭志贤 |  |  | 市工程建设监理公司 | 王梅 | 63.44 | 现场施工混乱，文明施工不达标,考评等级不合格.
55 | 柏林国际建设项目1#--8#楼施工工程 | 湖南家和建设有限责任公司 | 岳必定 |  |  | 浙江东南建设管理有限公司 | 曾旭 | 67.25 | 文明卫生不符合要求,考评等级不合格.
56 | 滨江星城住宅楼A、B栋 | 湖南大山建设股份有限公司 | 王梦珺 |  |  | 邵阳市中信工程建设监理有限公司 | 欧阳征定 | 65.25 | 考评等级不合格.
57 | 邵东县志恒线路器材有限公司公租房 | 湖南秋实建设工程有限公司 | 刘工念 |  |  | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 刘志彤 | 10 | 无自评资料，考评等级不合格.
58 | 邵东邦盛凤凰城B60、61、62-1地块第一标段高层区 | 江西省万通建设工程有限公司 | 严园生 |  |  | 湖南益佳建设监理有限公司 | 程永全 |  | 第二季度因安全生产问题上报严重不良行为记录.
59 | 火厂平中心小学公租房 | 湖南省邦泰建筑工程有限公司 | 高领 |  |  | 无 | 无 | 10 | 无自评资料，考评等级不合格.
60 | 邵东县灵官殿中心卫生院公租房 | 湖南运昌建设工程有限公司 | 周石晚 |  |  | 湖南盛祥工程项目管理有限公司 | 佘洪勇 | 40.8 | 考评等级不合格.
61 | 邵东县九龙岭中心小学礼堂 | 湖南中大建筑工程公司 | 刘涛 |  |  | 湖南盛祥工程项目管理有限公司 | 刘亚勋 | 32.3 | 考评等级不合格.
62 | 蔡桥乡中学教师周转房 | 湖南信达建设工程有限公司 | 周玉玲 |  |  | 邵阳市中信工程建设监理有限公司 | 谢利仁 |  | 施工企业未自评.
63 | 河伯乡中心完小教师周转房 | 湖南跃点建筑工程有限公司 | 银成跃 |  |  | 邵阳市方正项目管理咨询有限公司 | 姜同胜 |  | 施工企业未自评. | 脚手架保证项目不得分
64 | 长阳铺七中教学楼 | 湖南省宇展建设工程有限公司 | 唐伟 |  |  | 湖南昂达项目管理咨询有限公司 | 刘大明 |  | 施工企业未自评.
65 | 石门卫生院公租房 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 蒋才中 |  |  | 无 | 无 | 不合格 | 1、未办理施工许可证手续擅自开工;2、施工单位未对项目进行每月自评;考评等级不合格.
66 | 隆回县群丰生物化工办公楼 | 隆回县第六建筑工程有限责任公司 | 肖胜江 |  |  | 湖南省硅谷项目工程管理有限公司 | 谭承健 | 不合格 | 施工单位未对项目进行每月自评,考评等级不合格.
67 | 洞口佳和•第一大道（惠远大厦） | 衡阳市第一建筑工程有限公司 | 姜旭 |  |  | 湖南省硅谷工程建设监理咨询有限公司 | 朱雅 | 52.78 | 考评等级不合格.
68 | 新宁县房产局2015-2016公租房一标段 | 湖南永诚建筑工程有限公司 | 唐晓登 |  |  | 湖南昂达项目管理有限公司 | 刘大明 | 0 | 无项目自评资料,考评等级不合格.
69 | 新宁县房产局2015-2016公租房二标段 | 湖南萍州项目管理有限公司 | 程水保 |  |  | 湖南昂达项目管理有限公司 | 刘大明 | 0 | 无项目自评资料,考评等级不合格.
岳阳市（5个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
70 | 岳阳县黄秀中学教师周转房工程 | 岳阳天诩世纪建筑工程有限公司 | 盛乾财 |  |  | 岳阳宏远建设监理有限公司 | 潘先平 | 0 | 1、安全资料不齐全;2 、安全防护不到位;3、施工用电配备不符合要求;考评等级不合格.
71 | 步仙乡中心学校教师周转房及关王完小食堂工程 | 湖南鹰浩建设工程有限公司 | 李 熊 |  |  | 岳阳宏远建设监理有限公司 | 许奇龙 | 0 | 1、施工单位未对项目进行自评;2、关键岗位人员未到岗履职;3、物料提升机未办理使用登记;考评等级不合格.
72 | 华容县状元星城商住楼一期建设项目 | 福建省永泰县第三建筑工程有限公司 | 赵令榕 | 岳阳鸿泰建设工程劳务有限公司 | 周立新 | 长沙市成事建设监理咨询有限公司 | 余建新 | 69.75 | 人员未到岗履职、文明施工差,考评等级不合格.
73 | 宏远城三期 | 平江县环宇建筑工程有限公司 | 胡胜似 |  |  | 湖南省硅谷工程监理咨询有限公司 | 胡志准 | 43 | 1、基坑工程无方案；2、脚手架无方案；3、施工道路未硬化;考评等级不合格.
74 | 长寿街弘富广场 | 平江县长城建筑工程有限公司 | 吴斌 |  |  | 湖南天福项目管理有限公司 | 吴桃园 | 65.59 | 1、施工机具分项表得0分；2、总分65.59分；3、5月份未组织自评，考评等级不合格.
常德市（4个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
75 | 樟木桥工业园一期 | 湖南万正建设有限公司 | 王义华 |  |  | 常德德旺监理有限公司 | 谭健 | 69.8 | 临时用电不规范、深基坑支护不到位,考评等级不合格.
76 | 汉寿县妇幼保健院综合楼 | 湖南万建建筑工程有限公司 | 袁先波 |  |  | 常德恒兴建设监理有限公司 | 宋玉梅 |  | 未按照项目考评要求开展自评工作.
77 | 有美小镇 | 广东湘盈建筑工程有限公司 | 周功成 |  |  | 湖南兴邦建设工程咨询有限公司 | 张明肿 | 69 | 未按照项目考评要求开展自评工作,项目考评等级不合格.
78 | 津市市老年大学维修改造工程 | 湖南泽天源建设工程有限公司 | 郑龙俊 |  |  | 津市市精诚建设监理有限责任公司 | 郭克新 | 不合格 | 项目发生一般生产安全责任事故,考评等级不合格.
张家界市（4个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
79 | 沙堤大道五标 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 陈万明 |  |  | 张家界市华顺监理有限责任公司 | 李应和 | 55.8 | 考评等级不合格.
80 | 建材市场 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 翁新云 |  |  | 张家界市华顺监理有限责任公司 | 符爱祥 | 41.31 | 考评等级不合格. | 模板支架保证项目中支架基础得分为0
81 | 王家坪镇政府公租房 | 张家界华辉建筑安装工程有限公司 | 张辉丰 |  |  | 张家界市华顺监理有限责任公司 | 杨志明 | 0 | 1、危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案；2、未制定专项施工方案或未经审核、审批;考评等级不合格.
82 | 张家界武陵源紫霞观游客中心 | 湖南宏辉建筑有限公司 | 陈小林 |  |  | 湖南鑫正欣工程项目管理有限公司 | 闵杰 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作，无自评结果、现场存在重大安全隐患,考评等级不合格. | 现场无关键岗位人员
益阳市（3个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
83 | 益阳恒大绿洲12#16#楼及地下室建安工程 | 兰州市第一建设股份有限公司 | 白东荣 |  |  | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 孙圣 | 69.5 | 施工现场存在重大安全隐患,考评等级不合格.
84 | 瑞丰国际商博城 | 兴业建工集团有限公司 | 王硕 |  |  | 益阳瑞安建设工程监理咨询有限公司 | 郭海 | 66.3 | 1、外脚手架搭设不规范，作业层、固定层脚手板未满铺且未固定，安全立网挂设不到位，立杆存在吊杆，扫地杆部分未连接，存在木枋做小横杆现象；2、临时用电搭设混乱，未按“一机、一闸、一箱、一漏”设置，部分没有架空或埋地，机械设备部分未接地接零；3、钢筋加工区无操作棚；4、未到文明施工，施工现场“脏、乱、差”， 场地部分未硬化，建筑材料乱堆乱放且场地积水严重，厕所无冲水设施；5各楼层临边未做防护；6塔吊信号工无证上岗;考评等级不合格. | 已下发建设工程质量安全停工通知书（2016-1-028）
85 | 城东公租房原安化县绿景苑小区（棚户改造）建安工程 | 安化县天宇建筑有限责任公司 | 陈 凤 |  |  | 益阳市中诚建设工程监理咨询有限公司 | 孙建华 | 31.75 | 项目考评等级不合格.
郴州市（34个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
86 | 宏润华庭 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 邓小华 |  |  | 湖南环宇建设工程监理有限公司 | 张熠 | 69.2 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实,考评等级不合格.
87 | 市公安局食堂 | 湖南昌隆建设有限公司 | 白小青 |  |  | 东莞市建设监理有限公司 | 王汉初 | 68.4 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实,考评等级不合格.
88 | 裕湘公馆 | 江西丰润建筑有限公司 | 罗健 |  |  | 江西恒信建设工程监理咨询有限公司 | 李志勇 | 68.3 | 未按规定开展项目企业自评工作,考评等级不合格.
89 | 芙景佳苑 | 郴州宏基建筑有限公司 | 谢文左 |  |  | 郴州科源监理有限公司 | 林光荣 | 67.9 | 未按规定开展项目企业自评工作,考评等级不合格.
90 | 湘南大市场1.2期 | 湖南瑞和建筑工程有限公司 | 胡智 |  |  | 湖南雁城建设咨询有限公司郴州分公司 | 周彤 | 67.56 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实,考评等级不合格。
91 | 竹园新城二期19、20#栋 | 衡阳天汉建筑公司 | 姜微 |  |  | 广东达安项目管理有限公司 | 谭放存 | 68.4 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实,考评等级不合格。
92 | 中易通大厦 | 郴州市顺兴建筑工程有限公司 | 肖晶 |  |  | 郴州云盛建设工程监理有限公司 | 李外盛 | 68.1 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实,考评等级不合格。
93 | 金源种业产品研发楼 | 郴州市第三建筑工程公司 | 李春波 |  |  | 郴州广厦工程建设监理有限责任公司 | 李继荣 | 67.2 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实,考评等级不合格。
94 | 街洞矿业棚户区改造工程（二标段、四标段） | 湖南省湘源工程建设有限公司 | 季永 |  |  | 湖南亚飞项目管理有限公司 | 石韦龙 | 62.2 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实,考评等级不合格。
95 | 高壁综合大市场（地块二）4# | 郴州建设工程集团有限公司 | 张鹰 |  |  | 郴州工程建设监理有限公司 | 周洁伟 | 61.7 | 项目发生一般安全生产责任事故,考评等级不合格.
96 | 尚品·福城1-3#栋及地下室 | 郴州市湘安建筑工程公司 | 李七生 |  |  | 郴州云盛建设工程监理有限公司 | 谢宏杰 | 58.1 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实,考评等级不合格.
97 | 桂阳县青蓝乡中心学校教师公租房 | 湖南锦和园林建设工程有限公司 | 李宏 |  |  | 湖南省建筑材料研究设计院有限公司 | 陈 军 | 不合格 | 1、未按规定开展项目企业自评工作的；2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实的；考评等级不合格.
98 | 宜和君悦公租房 | 湖南天伟建筑工程有限公司 | 沈桃银 |  |  | 郴州科源建设工程监理有限公司 | 朱训平 | 不合格 | 拒不执行停工指令,考评等级不合格.
99 | 中国银都商贸城 | 珠珊建设集团有限公司 | 欧阳华兵 |  |  | 郴州云盛建设工程监理有限公司 | 谢海彬 | 42 | 企业未对项目开展施工安全标准化自评；物料提升机安装后未经检测、验收擅自投入使用；脚手架搭设不规范，架体内水平防护不到位，架体立杆基础未夯实、硬化；临边、洞口防护缺失严重；文明施工差；考评等级不合格.
100 | 马田中心幼儿园 | 郴州市宏兴建筑工程公司 | 李银 |  |  | 郴州飞鸿工程建设监理有限责任公司 | 全斌 | 54 | 企业未对项目开展施工安全标准化自评；物料提升机未安装检测擅自投入使用；外架搭设使用竹子，存在安全隐患，临边无防护;考评等级不合格.
101 | 永兴县裕泰铭都一期1#2#4#5#栋 | 永兴建筑工程公司郴州公司 | 刘洪喜 |  |  | 深圳恒浩建工程项目管理有限公司 | 邓新喜 | 47 | 企业未对项目开展施工安全标准化自评；悬挑脚手架底层未封闭防护、部分立杆缺失、连墙件不足；临边、洞口防护缺失严重；人货电梯卸料防护门未安装到位，塔吊主钢丝绳断丝严重、起重高度限位器失效；临时用电主配电房设置不符合要求，临街面高压线无高空防坠落防护措施，存在重大隐患；文明施工差,考评等级不合格.
102 | 永兴县五星学校二期 | 郴州中铿建筑有限公司 | 蒋禧 |  |  | 郴州飞虹建设工程监理有限责任公司 | 谢启华 | 54 | 企业未对项目开展施工安全标准化自评；物料提升机上限器失效，存在重大隐患；脚手架搭设不规范，架体内水平防护不到位，连墙件数量不足且部分未双扣；临时用电线路直接搭设在脚手架上，存在重大隐患；模板支撑水平杆、扫地杆设置不到位，未形成整体稳定性；临边、洞口防护缺失严重；文明施工差；考评等级不合格.
103 | 嘉禾县行廊中心学校公租房 | 湖南东星园林发展有限公司 | 李昕 |  |  | 浙江同舟建设管理有限公司 | 王彪 | 62 | 安全管理不到位，文明施工差，脚手架、物料提升机等不符合要求,考评等级不合格.
104 | 信用联社商住小区 | 广西五鸿建设集团有限公司 | 秦玉林 |  |  | 广州市宏业金基建设监理有限公司 | 吴晓东 |  | 施工单位未提交月度自评，安全管理不到位. | 非法违法项目，已提交执法大队立案查处
105 | 肖家镇中心学校公租房 | 郴州市诚泰建设工程有限公司 | 周鑫 |  |  | 湖南亚飞项目管理有限公司 | 李之义 |  | 施工单位未提交月度自评.
106 | 莲花新城 | 湖南金康建设集团有限公司 | 李国元 |  |  | 河南建基工程管理有限公司 | 袁风民 | 73.86 | 项目经理李国元于2016年5月19日被公布严重不良行为记录,考评等级不合格.
107 | 楚江镇政府公租房 | 郴州恒广建筑有限公司 | 刘小凤 |  |  | 衡阳市建设工程监理有限公司 | 谢丰顺 | 0 | 1、施工企业未按规定开展项目企业自评工作;2、监督机构下发的整改通知未得到有效落实;考评等级不合格.
108 | 桂东县乡镇公租房（寨前粮库）工程 | 汝城县市政建设工程公司 | 葛水生 |  |  | 湖南吉康建设监理有限责任公司 | 王新国 | 0 | 安全管理、脚手架、模板支架、施工用电分项检查得0分,考评等级不合格.
109 | 桂东县东城区草堂河北岸综合开发项目（解放东路、陈奇路建设工程） | 湖南杨生建设集团有限公司 | 匡彦羽 |  |  | 长沙天城建设项目监理有限公司郴州分公司 | 王海生 | 64.1 | 日常监督中提出的整改要求未有效落实,考评等级不合格.
110 | 桂东县沙田公租房（大河小区）一期工程（一标段） | 临武县武水建筑工程公司 | 谢国兴 |  |  | 郴州广厦工程建设监理有限责任公司 | 陈道保 | 56.4 | 日常监督中提出的整改要求未有效落实,考评等级不合格.
111 | 桂东县沙田公租房（大河小区）一期工程（二标段） | 郴州市新城住宅建设有限公司 | 罗双喜 |  |  | 郴州广厦工程建设监理有限责任公司 | 陈道保 | 62.8 | 日常监督中提出的整改要求未有效落实,考评等级不合格.
112 | 桂东县沙田公租房（大河小区）三期工程 | 湖南宏润建筑安装工程有限公司 | 龙凤元 |  |  | 郴州广厦工程建设监理有限责任公司 | 陈道保 | 59 | 日常监督中提出的整改要求未有效落实,考评等级不合格.
113 | 桂东县乡镇公租房（东洛小区）项目 | 湖南三湘源建筑工程有限公司 | 闫聪 |  |  | 广州海荣建设监理有限公司 | 林东 | 64 | 日常监督中提出的整改要求未有效落实,考评等级不合格.
114 | 桂东县龙湾公租房建设工程 | 汝城县市政建设工程公司 | 郭中平 |  |  | 郴州市民众城建监理有限责任公司 | 樊杰 | 66.57 | 日常监督中提出的整改要求未有效落实,考评等级不合格.
115 | 桂东县教育公租房（桂东县第二中学）工程 | 汩罗市建筑安装公司 | 韩定正 |  |  | 珠海市城市建设监理有限公司 | 王葆华 | 60.38 | 日常监督中提出的整改要求未有效落实,考评等级不合格.
116 | 桂东县沙田镇污水处理厂及配套管网建设工程 | 湖南广为建设有限公司 | 江明英 |  |  | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 朱建祥 | 58.75 | 日常监督中提出的整改要求未有效落实,考评等级不合格.
117 | 桂东县沙田公租房（大河小区）二期工程 | 郴州市中铿建设工程有限公司 | 罗刚 |  |  | 湖南雁城建设咨询有限公司 | 罗飞煌 | 60.25 | 日常监督中提出的整改要求未有效落实,考评等级不合格.
118 | 益相里小区住宅楼 | 郴州市平背建筑有限公司 | 何尚怀 |  |  | 郴州市工程建设监理有限公司 | 李中林 | 67.38 | 现场安全管理不到位，楼面临边、电梯井防护不到位，塔吊未及时拆除,考评等级不合格.
119 | 东江引水工程取水口和引水隧洞工程二标段 | 广西海河水利建设有限责任公司 | 莫开生 |  |  | 湖南省水利水电工程建设监理咨询公司 | 王志恒 | 67.3 | 施工用电混乱存在重大安全隐患,考评等级不合格.
永州市（47个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
120 | 金河水岸商住楼 | 永州市正中建筑工程有限公司 | 唐明锦 |  |  | 湖南华安项目管理有限公司 | 王 俊 | 49.6 | 等级评分考评不合格（脚手架、起重机械保证项目不合格）.
121 | 创发城 | 湖南省正昌建筑工程有限公司 | 王仕春 |  |  | 湖南国林项目管理有限公司 | 袁治国 |  | 项目自评工作未开展.
122 | 和泰名居 | 永州市第十建筑工程有限公司 | 叶旭红 |  |  | 湖南宗元项目管理有限公司 | 唐云民 |  | 项目自评工作未开展.
123 | 永州市殡仪馆丧属接待中心楼 | 湖南建一项目管理有限公司 | 唐华民 |  |  | 湖南金祥项目管理有限公司 | 李志君 | 54.3 | 1、未按规定开展项目企业自评工作；2、项目考评等级不合格（起重机械、外脚手架保证项目不合格）.
124 | 潇湘河畔 | 湖南宏德建设工程有限公司 | 姚恋 |  |  | 湖南萍州项目管理有限公司 | 刘建邦 | 58.94 | 1、项目考评等级不合格（起重机械、外脚手架保证项目不合格）；2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实.
125 | 金色园林小区 | 永州市正中工程有限公司 | 张国泰 |  |  | 永州市阳光工程项目管理有限公司 | 万忠厚 | 67 | 文明施工、施工用电等不满足评分要求,考评等级不合格.
126 | 福花园商住楼1#、2# | 湖南园艺建筑有限公司 | 陈 鹰 |  |  | 黑龙江省云河建筑工程监理有限公司 | 何晓明 | 69.06 | 文明施工、施工用电等不满足评分要求,考评等级不合格.
127 | 永州复烤厂异地技术改造项目联合工房和锅炉房建安工程 | 湖南省第五工程有限公司 | 王艳 | 湖南华韧钢结构混凝土构建有限公司 | 李新林 | 湖南和天项目管理有限公司 | 邓应军 | 65.2 | 发生一起一般安全事故,考评等级不合格.
128 | 大森林药业 | 湖南德合建设工程有限公司 | 杨明恒 |  |  | 湖南萍州项目管理有限公司 | 李 武 | 0 | 工现场文明施工、施工临时用电、物料提升机、脚手架安全隐患整改不到位，评定为不合格.
129 | 永州富士康配套工业园厂房B区4#研发中心 | 永州市阳光工程项目管理有限公司 | 胡晓斌 |  |  | 黑龙江省云河建筑工程监理有限公司 | 李玉荣 |  | 安全生产标准化考评中安全管理、文明施工、施工临时用电、物料提升机四项评分表评定为不合格.
130 | 再生资源回收利用集散基地项目一期 | 汨罗建筑安装有限公司 | 杨俭 |  |  | 湖南中通服项目管有限公司 | 刘杰 |  | 1、企业未按要求开展安全生产标准化月度自评；2、对我站下发的《工程停整通知》质量安全隐患内容整改不到位。
131 | 永州市给力电子有限公司厂房、研发楼 | 湖南鑫平建设有限公司 | 刘忠 |  |  | 湖南萍州项目管理有限公司 | 王建伟 |  | 1、施工企业未按要求开展安全生产标准化考评工作；2、施工现场未提供施工安全技术资料；3、对我站下发的隐患整改通知书整改不到位。
132 | 潇湘大道、传芳路上跨铁路桥工程 | 怀化铁路工程总公司 | 邓继勇 |  |  | 华南铁路建设监理公司 | 刘欣源 |  | 企业未对项目进行自评。
133 | 永州市零陵区黄田铺镇卫生院公租房项目 | 湖南同巨建设工程有限公司 | 张剑 |  |  | 湖南国林项目管理有限公司 | 杨振坤 | 20.62 | 未自评，项目考评等级不合格.
134 | 李甲生、李忠文私人联建房 | 湖南海建工程有限公司 | 刘丹伟 |  |  | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 付汉民 | 66.25 | 日常监督规定提出的整改要求没有得到有效落实,考评等级不合格.
135 | 永州货运公司棚户区改造 | 湖南鸿信建筑有限公司 | 黎 忠 |  |  | 湖南国林项目管理有限公司 | 覃健 | 72.1 | 日常监督规定提出的整改要求没有得到有效落实,考评等级不合格.
136 | 永州市零陵区社会福利中心老年养护楼暨儿童福利院 | 湖南联合城市建设集团有限公司 | 欧阳永亮 |  |  | 永州市阳光工程项目管理有限公司 | 王建伟 | 60 | 自评资料不合格,项目考评等级不合格.
137 | 君悦华城 | 汨罗市建筑安装公司 | 朱美华 |  |  | 湖南省硅谷监理咨询有限公司 | 周穗 |  | 未按规定开展自评.
138 | 回龙湖养老中心 | 湖南珠峰建筑工程有限公司 | 杨欣 |  |  | 浙江宏泰项目管理有限公司 | 付汉民 | 不合格 | 项目因安全生产原因，施工企业或项目负责人被公布严重不良记录的,考评等级不合格.
139 | 下马渡镇中心幼儿园工程 | 祁阳县湘大建筑安装工程有限公司 | 彭益民 |  |  | 长沙工程建设监理有限公司 | 李 璟 | 64.13 | 1、起重机械未办理产权备案，现场存在重大安全隐患；2、公司层面未开展安全标准化自评工作;考评等级不合格.
140 | 文富市卫生院公租房工程 | 湖南恒基建筑景观有限公司 | 黎 辉 |  |  | 永州市阳光工程项目管理有限公司 | 郭照奇 | 54.6 | 1、起重机械自制，现场存在重大安全隐患；2、公司层面未开展安全标准化自评工作,考评等级不合格.
141 | 大忠桥镇一中教师公租房工程 | 湖南展瑞建设工程有限公司 | 肖 虎 |  |  | 湖南明诚项目管理有限公司 | 邓 湿 | 65.38 | 1、外架使用装饰移动式脚手架，未使用扣件式钢管脚手架；2、公司层面未开展安全标准化自评工作;考评等级不合格.
142 | 翰林御景住宅小区6#-9#楼工程 | 湖南新祥建设有限公司 | 谢正国 |  |  | 湖南萍州项目管理有限公司 | 刘小龙 | 67.5 | 1、塔吊未备案、检测和办理使用登记；2、施工现场活动板房未采用防火阻燃材料，存在安全隐患;考评等级不合格.
143 | 聚贤家园 | 广东湘盈建筑工程有限公司 | 赵紫金 |  |  | 湖南明泰项目管理有限公司 | 杨杨 | 65 | 安全文明施工差，对质安监站下达的整改意见未落实,考评等级不合格.
144 | 双牌县档案馆综合楼 | 湖南龙耀建设工程有限公司 | 鲁淼生 |  |  | 广州海荣建设监理有限公司 | 杨萍 | 0 | 未自评,考评等级不合格.
145 | 双牌县日月星河湾11、12#楼 | 湖南新祥建设有限公司 | 易楷 |  |  | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 奉念军 | 69.5 | 考评等级不合格.
146 | 南岭棚记户区改造第三期A栋 | 湖南省双牌兴隆建筑工程有限公司 | 吴阳文 |  |  | 湖南华安项目管理有限公司 | 尹明荣 | 66.88 | 自评频次不满足每月一次，自评结果与施工现场不符,考评等级不合格.
147 | 南岭棚记户区改造第三期B栋 | 湖南盛科建设有限公司 | 梁秦 |  |  | 湖南华安项目管理有限公司 | 尹明荣 | 0 | 未自评,考评等级不合格.
148 | 五里牌镇中心幼儿园公租房 | 湖南省栩城建设工程有限公司 | 张吉祥 |  |  | 无 | 无 | 68.11 | 考评等级不合格.
149 | 五星岭林场危旧房改造工程（三）期 | 湖南国志建设工程有限公司 | 陈丽萍 |  |  | 湖南国林项目管理有限公司 | 曾奔如 | 69 | 考评等级不合格.
150 | 商业乐园九鼎15#,16# | 四川玉腾建设工程公司 | 蔡云良 |  |  | 永州市阳光工程项目管理有限公司 | 桂德平 | 0 | 企业未开展自评,考评等级不合格.
151 | 道县第一小学食科楼 | 湖南萍洲项目管理有限公司 | 黄运华 |  |  | 永州市阳光工程项目管理有限公司 | 周承东 | 0 | 企业未开展自评,考评等级不合格.
152 | 瑶城鑫都 | 江西华景建设集团有限公司 | 刘俊华 |  |  | 湖南华安项目管理有限公司 | 唐国梅 |  | 未按规定开展项目企业自评工作的.
153 | 南平社区公租房 | 湖南萍州项目管理有限公司 | 王更强 |  |  | 永州阳光监理公司 | 张方庆 | 71.4 | 项目未办理施工许可.
154 | 龙泉社区公租房 | 湖南溪和建设工程有限公司 | 蔡瑞仁 |  |  | 永州阳光监理公司 | 张方庆 |  | 企业未自评.
155 | 华瑞园4#楼 | 湖南省吉星建设发展有限公司 | 陈军 |  |  | 湖南华安项目管理有限公司 | 张群 | 65 | 现场施工安全生产标准化情况较差,考评等级不合格.
156 | 疾控中心综合楼 | 永州市宏远建筑工程有限责任公司 | 蒋东林 |  |  | 湖南省龙洋立业建设有限公司 | 黄勇 | 68 | 现场施工安全生产标准化情况较差,考评等级不合格.
157 | 润驰绿洲9#楼 | 永州市第十建筑工程有限公司 | 杨雨生 |  |  | 湖南省萍州项目管理有限公司 | 王彪 | 63 | 现场施工安全生产标准化情况较差,考评等级不合格.
158 | 公安局公安业务技术用房 | 湖南大胜集团有限公司 | 陈铁辉 |  |  | 湖南萍州项目管理有限公司 | 李敏 |  | 未自评
159 | 涔天河水库扩建工程东田镇移民安置点1标 | 晨辉建筑工程（集团）有限公司 | 彭志辉 |  |  | 湖南安泰项目管理有限公司 | 唐路华 |  | 未自评
160 | 涔天河水库扩建工程东田镇移民安置点2标 | 湖南中大建筑建筑有限公司 | 李余辉 |  |  | 湖南安泰项目管理有限公司 | 王集平 |  | 未自评
161 | 人民医院公租房 | 华安城市项目管理有限公司 | 刘湘华 |  |  | 永州市阳光项目管理有限公司 | 桂德平 |  | 未自评
162 | 涔天河水库扩建工程小圩镇移民安置点 | 湖南大钧建设工程有限公司 | 谢优仕 |  |  | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 王常丁 |  | 未自评
163 | 涔天河水库扩建工程码市镇移民安置点 | 湖南大钧建设工程有限公司 | 周扬成 |  |  | 湖南省硅谷工程监理咨询有限公司 | 许志宏 |  | 未自评
164 | 涔天河水库扩建工程县城四联移民安置点1标 | 湖南长胜建设有限公司 | 王一科 |  |  | 湖南省湘怡移民工程监理咨询有限公司 | 罗庆斌 |  | 未自评
165 | 涔天河水库扩建工程县城四联移民安置点2 | 湖南家和建设有限责任公司 | 彭芳光 |  |  | 湖南省湘怡移民工程监理咨询有限公司 | 罗庆斌 |  | 未自评
166 | 涔天河水库扩建工程水口集镇新址移民安置点3标 | 吉首金厦建筑安装有限公司 | 杜新明 |  |  | 湖南省湘怡移民工程监理咨询有限公司 | 夏剑 |  | 未自评
怀化市（18个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
167 | 东晟佳园 | 溆浦宏兴建设工程有限公司 | 张志伟 |  |  | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 木卫红 | 36.71 | 企业未进行自评，项目考评等级不合格.
168 | 宏大•榆树湾1#、2#楼 | 井冈山建设集团有限公司 | 张学来 |  |  | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 朱石雄 | 39.94 | 企业未进行自评，项目考评等级不合格.
169 | 晨阳家园 | 辰溪县华盛工程建设有限公司 | 夏辉 |  |  | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 唐素芝 | 25.94 | 企业未进行自评，项目考评等级不合格.
170 | 岳麓欧城一期三标 | 四川南充市第四建筑工程有限公司 | 吕忠民 |  |  | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 尹旭俊 | 0 | 企业未进行自评，日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实,考评等级不合格.
171 | 澳海澜庭二期 | 长沙九峰建设工程有限公司 | 刘新民 |  |  | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 刘生民 | 15.57 | 企业未进行自评，项目考评等级不合格，日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实,考评等级不合格.
172 | 八一路、军民路安置房 | 湖南宏辉建筑有限公司 | 陈小林 |  |  | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 肖典涛 | 14.62 | 企业未进行自评，项目考评等级不合格.
173 | 毕加索花园 1-4#楼 | 湖南新宇建筑工程有限公司 | 侯周华 |  |  | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 张成勇 | 24.42 | 项目考评等级不合格.
174 | 天星华府 | 重庆天字实业集团有限公司 | 张洲平 |  |  | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 罗敬愚 |  | 企业未进行自评，发生安全事故.
175 | 长塘家园安置区1#、16#、17#楼 | 怀化市东星建筑工程公司 | 谢小刚 |  |  | 怀化市建设工程监理公司中方县分公司 | 易涛 | 52.33 | 项目考评等级不合格.
176 | 沅陵御鑫城国际商业广场16#、17#楼 | 湖南家和建设有限责任公司 | 许新龙 |  |  | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 陈刚 | 59 | 项目考评等级不合格.
177 | 君临天下一期二批次 | 武宁永欣建筑工程有限公司 | 王义华 |  |  | 怀化建设工程监理有限公司沅陵分公司 | 潘先平 | 66.5 | 项目考评等级不合格.
178 | 溆浦县航运公司棚户区改造项目 | 湖南柏诚建设工程有限公司 | 罗宗厚 |  |  | 怀化市监理有限公司溆浦分公司 | 吴水生 | 65.6 | 该项目关键岗位人员均不在岗履职；施工项目部无每月安全生产标准化自评资料；施工现场管理混乱，存在较多质量安全问题,考评等级不合格.
179 | 金海岸 | 溆浦县建筑工程总公司 | 杜伟 |  |  | 怀化市监理有限公司溆浦分公司 | 罗孝清 | 67 | 该项目关键岗位人员项目经理不在岗履职；施工项目部无每月安全生产标准化自评资料；塔吊未及时办理相关手续；考评等级不合格.
180 | 农资建材综合批发市场二期 | 怀化兴业建设有限公司 | 李泽中 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 刘传淑 | 0 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实的,考评等级不合格.
181 | 人民医院公租房 | 湖南龙天建筑工程公司 | 黎双柏 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 邓文国 |  | 未按规定开展企业自评.
182 | 麻阳县保障性住房棚改项目 | 麻阳富州建筑工程有限公司 | 邓杨 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 邓文国 | 69.25 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实的,考评等级不合格.
183 | 麻阳县保障性住房公租项目 | 麻阳富州建筑工程有限公司 | 腾芳 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 邓文国 |  | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实的.
184 | 玉泉湾二期 | 江西宏力建设发展有限公司 | 张小军 |  |  | 怀化铭城监理有限公司 | 张勇 | 0 | 无项目企业自评，考评等级不合格.
娄底市（2个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
185 | 锦宏汇金时代广场建设工程 | 湖南省强友建筑工程有限公司 | 刘小芳 |  |  | 湖南正茂建设管理有限公司 | 王文华 | 68.2分 | 未办理施工许可、停工未复工,考评等级不合格.
186 | 富怡康苑小区 | 湖南大钧建筑公司 | 陈志伟 |  |  | 娄底建设监理有限公司 | 陈君飞 | 不合格 | 未办理相关手续擅自施工,考评等级不合格.
湘西自治州（12个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
187 | 金地明珠 | 益阳朝阳建筑公司 | 黄正凡 |  |  | 湘西自治州建设工程监理有限责任公司 | 彭旭 | 23.4 | 未进行自评,考评不合格.
188 | 谷韵中央城 | 湖南楚翰建设工程有限公司 | 孙晓斐 |  |  | 湖南核威工程监理有限公司 | 蒋志新 | 42.43 | 未进行自评,考评不合格.
189 | 保靖县酉水.金座商业广场 | 湖南亚安建设工程有限公司 | 梁伟 |  |  | 湖南正茂建设管理有限公司 | 潘成满 | 68.87 | 项目考评等级不合格.
190 | 保靖县浣翠苑商住小区 | 张家界好人建筑安装有限责任公司 | 候双福 |  |  | 邵阳市工程建设监理有限公司 | 许小忠 | 64.4 | 项目考评等级不合格.
191 | 保靖县锦绣名城第一期三标段工程项目 | 瑞安市建筑工程有限公司 | 鄢若平 |  |  | 湖南正茂建设管理有限公司 | 吴纯宜 | 67.32 | 项目考评等级不合格.
192 | 保靖县正琦.金域龙湾商住小区第四期建设项目 | 保靖县第三建筑工程公司 | 杨明林 |  |  | 湖南地生项目管理有限公司 | 夏永福 | 67.6 | 项目考评等级不合格.
193 | 保靖县2015年保障性住房建设项目六标段 | 保靖县第一建筑工程公司 | 向俊东 |  |  | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 石维志 | 35.2 | 项目考评等级不合格.
194 | 保靖县2014年公共租凭住房、廉租房二标段（大田村保障性住房D栋） | 保靖县第二建筑工程公司 | 石远东 |  |  | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 石维志 | 56 | 项目考评等级不合格.
195 | 古阳镇一期公租房 | 湖南省栩城建设工程有限公司 | 邱梦龙 |  |  | 湘西州鑫诚监理有限责任公司 | 吴水莲 | 65.56 | 项目考评等级不合格.
196 | 卓良尚品1、2栋楼 | 广西矿建棘突有限公司 | 徐兴才 |  |  | 湘西州鑫诚监理有限责任公司 | 彭丹 | 58.19 | 项目考评等级不合格.
197 | 古丈县自来水厂BT项目 | 中彩建工园林集团有限公司 | 王斌 |  |  | 湖南凯天项目管理有限公司 | 杨正洪 | 66.81 | 项目考评等级不合格.
198 | 古丈县五金新村安置小区 | 湘西自治州工程有限公司 | 王良武 |  |  | 湖南核威工程监理有限公司 | 谢黎明 | 68.5 | 项目考评等级不合格.
省管（1个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
199 | 湖南省职业病防治院实验大楼消防工程 | 湖南天禹设备安装有限公司 | 戴维斯 |  |  | 湖南长顺工程建设监理有限公司 | 邹连波 | 0 | 未开展项目自评.