## 3季度不合格汇总
附件
2016年3季建筑施工安全标准化项目考评不合格项目汇总表
长沙市（19个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
1 | 友阿总部办公楼建安工程 | 湖南华盛建设工程集团有限公司 | 张 超 |  |  | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 熊双明 | 61 | 1、对监督机构日常监督按规定提出的要求没有得到有效落实,项目考评等级不合格。
2 | 普洛斯仓储物流中心 | 广东省电白建设集团有限公司 | 郭国华 |  |  | 湖南长顺项目管理有限公司 | 刘佩顶 | 66.36 | 1、未按规定开展企业自评工作；2、施工现场裸土未覆盖，扬尘控制不到位，文明施工不达标;3、项目考评等级不合格。项目考评等级不合格。
3 | 宇成朝阳广场 | 湖南长沙榔梨建筑工程有限公司 | 肖高升 |  |  | 湖南智埔建设有限公司 | 袁 军 | 68.6 | 1、幕墙工程施工未编制专项施工方案；2、交叉作业时安全防护措施缺失、电梯井洞口无防护措施，存在重大安全隐患；3、日常监督按规定提出的整改要求未得到有效落实。项目考评等级不合格。
4 | 麓山丰联 | 湖南众诚建设工程有限公司 | 刘秋甫 |  |  | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 石勇华 | 0 | 该项目2016年7月24日发生一起一般生产安全事故；项目考评等级不合格。
5 | 长沙梅溪湖金茂悦三期 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 颜铁峰 |  |  | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 孟亚 | 0 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目考评等级不合格。
6 | 中海国际社区五期1#-7#、S1#-S3#、S5#-S7#栋、大门及高层区地下室 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 刘焕伟 |  |  | 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 曾建光 | 0 | 项目经理未在岗履职；5#栋塔吊安装使用非原厂生产的基础节；施工现场及基坑周边堆置大量土方，且严重污染工地出入口及周边道路，文明施工差。上述问题在日常监督中提出的整改要求没有得到有效落实，项目考评等级不合格。
7 | 碧桂园南城首府二期55、56#栋 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 张礼斌 |  |  | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 付金生 | 66.88 | 1、外架基础下沉，连墙件设置数量不足，部分被提前拆除；2、支模架搭设不符合规范要求，存在偏心受力现象；3、外架架体水平防护不严密，临边洞口安全防护未及时设置；4、施工企业未严格落实安全管理职责；项目考评等级不合格。
8 | 恒大国际广场10#、11#栋 | 兰州市第一建设股份有限公司 | 黄海涛 |  |  | 湖南正茂建设管理有限公司 | 李科 | 55.96 | 1、关键岗位人员（项目经理、技术负责人）未按规定到岗履职；2、对施工电梯、塔吊安全管理不严格；3、施工现场文明施工差；项目考评等级不合格。
9 | 绿地新都会2#、 3#、5#栋 | 湖南华盛建设工程（集 团）有限公司 | 刘任全 |  |  | 湖南省工程建设监理有限公司 | 章军 | 66.7 | 1、关键岗位人员（技术负责人、安全员）未到岗履职；2、外架安全网破损严重，架内水平防护不严密，安全防护设置不及时，后浇带处支撑未设置到位；3、文明施工差；项目考评等级不合格。
10 | 丽发新城二期43-46#栋及南区地下室工程（43-45#栋及南区地下室） | 湖南省八环建筑工程有限公司 | 沈正湘 |  |  | 湖南省华顺建设项目管理有限公司 | 陈敬清 | 63.93 | 项目考评等级不合格。
11 | 龙湖高尔夫山庄一期四组团建设项目 | 广东华拓建设有限公司 | 林业管 |  |  | 友谊国际工程咨询有限公司 | 王爱华 | 68.28 | 1、项目部关键岗位人员无一人到岗履职；2、落地式、悬挑式脚手架搭设不符合要求，存在重大安全隐患；3、高支模未进行专家论证；4、现场安全文明施工管理较差；项目考评等级不合格。
12 | 润和又一城二期第一标段 | 长沙高桥建筑工程有限公司 | 冀超 |  |  | 湖南环宇建设工程咨询监理有限公司 | 周亚明 | 66.42 | 1.项目部关键人员到岗履职差；2.现场文明施工差；项目考评等级不合格。
13 | 长沙争明新材料有限公司塑料粒料项目 | 湖南天人安装建设有限公司 | 周银波 |  |  | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 邓强 | 0 | 脚手架，物料提升机存在较大安全隐患；项目考评等级不合格。
14 | 龙泉美墅三期 | 长沙金洲建设有限公司 | 彭东阳 |  |  | 湖南天福项目管理有限公司 | 陈学军 | 0 | 文明施工差，脚手架，施工电梯，塔吊存在较大安全隐患；项目考评等级不合格。
15 | 湖南金洲茶叶有限公司生产车间及装修改造工程 | 长沙恒鑫建筑安装有限公司 | 吴俊 |  |  | 湖南中昊工程监理咨询有限公司 | 廖立强 | 0 | 文明施工差，脚手架，支模架，物料提升机存在较大安全隐患；项目考评等级不合格。
16 | 春城万象广场二期一批 | 湖南楚翰建设集团有限公司 | 黄湘 |  |  | 湖南省方正项目管理有限公司 | 唐训贞 | 0 | 文明施工差，脚手架，支模架存在较大安全隐患；项目考评等级不合格。
17 | 菊花石路（博德路—复兴路）道路工程 | 湖南尼塔园林建设工程有限公司 | 陈礼明 |  |  | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 |  | 60.5 | 项目考评等级不合格。
18 | 湖南润宇塑业科技有限公司厂房一、二、倒班楼、办公楼 | 湖南联合城市建设集团有限公司 | 王乐 |  |  | 湖南地生项目管理有限公司 | 胡勇波 | 54 | 项目考评等级不合格。
19 | 东湖广场A区 | 湖南金石建设有限公司 | 刘先如 |  |  | 珠海巨业建设监理有限公司 | 成坚 | 61 | 项目考评等级不合格。
株洲市（19个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
20 | 尚格。康桥漫步（1-3#、8#及地下室） | 东方建设工程集团有限公司 | 汪蕾 |  |  | 株洲南方项目管理有限公司 | 王最澎 | 49.67 | 项目考评等级不合格。
21 | 明照安置房一标6#、10#栋 | 湖南园艺建筑有限公司 | 欧阳志昌 |  |  | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 何优明 | 31.31 | 项目考评等级不合格。
22 | 大汉.惠普软件（湖南）信息产业园8#-12#、14#-16#厂房 | 湖南万力建设集团有限公司 | 陈文 |  |  | 湖南湘科项目管理有限公司 | 刘爱清 | 25.25 | 项目考评等级不合格。
23 | 湘润阳光雅苑 | 株洲嘉宇建设工程有限责任公司 | 龙立军 |  |  | 湖南联合工程管理有限公司 | 尹乐平 | 44 | 项目考评等级不合格。
24 | 康桥漫步一期10、11栋 | 浙江宏展建设集团有限公司 | 陈坤 |  |  | 株洲南方项目管理有限公司 | 王最澎 | 47.14 | 项目考评等级不合格。
25 | 隆信.江湾名府A1地块.（1#-4#栋及幼儿园） | 湖南省云阳建设工程有限公司 | 陈凯凯 |  |  | 湖南明泰项目管理有限公司 | 李浩 | 14 | 项目考评等级不合格。
26 | 云海大道（一期）新建工程 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 马俊 |  |  | 湖南明泰项目管理有限公司 | 李浩 | 60.3 | 一、未按规定开展项目企业自评工作；二、关键岗位人员均未到岗履职；三、基坑开挖不符合设计、规范要求；四、施工用电未按三级配电、二级保护设置；外电未进行防护；五、施工现场无消防器材。项目考评等级不合格。
27 | 上景·领秀时代33、34#栋 | 浙江中一建设有限公司 | 张毅 |  |  | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 杨琦 | 63.1 | 1.企业未开展项目自评工作；项目考评等级不合格。
28 | 中央花园 | 攸县第一建筑工程有限责任公司 | 丁祖甲 |  |  | 攸县建设工程监理有限公司 | 刘南桂 | 0 | 1、文明施工不符合要求；2、脚手架搭设不规范；3、临时用电未按TN-S标准执行；项目考评等级不合格。
29 | 攸县文化路小学教学楼 | 攸县新攸城建筑有限责任公司 | 贺国文 |  |  | 攸县建设工程监理有限公司 | 陈文平 | 29 | 文明施工不符合要求；物料提升机不符合要求；现场临边防护不到位；项目考评等级不合格。
30 | 政德医院 | 茶陵第二建筑工程有限公司 | 张文武 |  |  | 株洲星海建设监理咨询有限公司 | 谭茂 | 26.9 | 现场实际情况不满足建筑施工安全生产标准化考评要求；项目考评等级不合格。
31 | 朝阳新城一号地块 | 江苏圣通建设集团有限公司 | 孙小军 |  |  | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 夏永良 | 0 | 现场实际情况不满足建筑施工安全生产标准化考评要求；项目考评等级不合格。
32 | 虎山商住楼 | 湖南语轩建设工程有限公司 | 范鸿辉 |  |  | 株洲九方工程建设监理咨询有限公司 | 邓勇 | 34.5 | 现场实际情况不满足建筑施工安全生产标准化考评要求；项目考评等级不合格。
33 | 湘酃苑1-3号楼 | 炎陵湘泰建筑工程有限责任公司 | 金启宏 |  |  | 炎陵天正建设监理咨询有限责任公司 | 刘琼 | 0 | 项目考评等级不合格。
34 | 炎陵县中天新村二期8-9号楼 | 湖南省凌华建设有限公司 | 黄智虹 |  |  | 炎陵天正建设监理咨询有限责任公司 | 李剑苏 | 0 | 项目考评等级不合格。
35 | 炎陵县神农谷（南流）游客服务中心工程 | 株洲星天建筑有限公司 | 刘敏 |  |  | 湖南天福项目管理有限公司 | 钟芝勇 | 0 | 项目考评等级不合格。
36 | 炎陵县明德小学 | 湖南君鹏建设工程有限公司 | 胡阳 |  |  | 湖南天福项目管理有限公司 | 刘琼 | 0 | 未办理施工许可证等法定程序；项目考评等级不合格。
37 | 华苑商贸广场（二标段） | 炎陵湘泰建筑工程有限责任公司 | 唐华一 |  |  |  |  | 0 | 项目考评等级不合格。
38 | 银山御园6#7#楼 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 曾保全 |  |  | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 罗移山 | 63.25 | 项目考评等级不合格。
湘潭市（11个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
39 | 中国岳塘国际商贸城四标 | 湖南圆方建设有限责任公司 | 肖德君 |  |  | 南昌鑫洪监理有限公司 | 廖绍辉 | 不合格 | 项目考评等级不合格。
40 | 中国岳塘国际商贸城八标 | 湖南省方源建筑工程有限公司 | 姚三忠 |  |  | 株洲市新凯工程建设监理有限公司 | 饶金明 | 不合格 | 项目考评等级不合格。
41 | 高效节能金属锰与金属锌阴极板剥离成套项目生产基地（湘潭大众整流器厂房） | 湖南白石建设有限公司 | 石向前 |  |  | 浙江长城工程监理有限公司 | 易军 | 不合格 | 公司对项目进行月度建筑施工安全生产标准化自评不真实，施工现场安全隐患较多；项目考评等级不合格。
42 | 年产4万吨消失模（EPC）汽车冲压模具铸件生产线项目（湘潭市屹丰汽车部件二期） | 湘潭益建建设工程有限公司 | 蔡文彪 |  |  | 湘潭市工程监理有限责任公司 | 冯四思 | 不合格 | 公司未对项目进行月度建筑施工安全生产标准化自评，施工现场安全隐患较多；项目考评等级不合格。
43 | 吉利汽车新能源新总装工程房项目 | 中国一冶集团有限公司 | 张世建 |  |  | 张世建 | 李德清 | 不合格 | 项目考评等级不合格。
44 | 石油新科技 | 湘潭建设工程总公司 | 李河清 |  |  | 湖南湘安民防工程建设监理咨询有限公司 | 刘志勇 | 不合格 | 项目考评等级不合格。
45 | 美居乐二期10#11#楼幼儿园 | 湖南天元 建设有限公司 | 赵苗 |  |  | 湖南兴邦建设工程咨询有限公司 | 彭万珍 | 不合格 | 上级项目考评主体监督抽查被评定为不合格。
46 | 希望之都临街2-2# | 湘潭湘军建设有限公司 | 陈术其 |  |  | 湖南佳盛项目管理有限公司 | 曾凡合 | 28.8 | 项目考评等级不合格。
47 | 君逸华庭4#、5#及地下室 | 湘潭湘军建设有限公司 | 龚海明 |  |  | 湖南佳盛项目管理有限公司 | 彭献忠 | 44.06 | 项目考评等级不合格。
48 | 韶山市肖家冲安置区建设项目 | 中彩建工园林集团有限公司 | 陈青华 |  |  | 长沙工程建设监理有限责任公司 | 郑小军 | 64.5 | 项目考评等级不合格。
49 | 韶山冲派出所技术用房、后勤用房 | 韶山市东升建设工程有限公司 | 唐湘平 |  |  | 广东巨正建设项目管理有限公司 | 肖芳林 | 62.8 | 项目考评等级不合格。
衡阳市（41个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
50 | 龙腾·星河1#、3#楼工程 | 湖南华雁建设有限公司 | 刘重阳 |  |  | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 谢志刚 | 58 | 1、项目经理及技术负责人未到岗履职；2、塔吊小车钢丝绳断股，吊钩防坠装置失效，附着设置在悬挑阳台联系梁上未经设计部分负荷验算，未使用开口销；3、转换层支模架未按专项方案进行搭设；4、脚手架搭设不规范基础硬化不到位，转角处立杆缺失；项目考评等级不合格。
51 | 金域豪廷二期13#楼工程 | 福建鑫濮源建筑工程有限公司 | 李朱云 |  |  | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 曹灵慧 | 50 | 施工用电：外电线路与起重机械设备间安全距离不符合要求且未采取防护措施。保护零线未形成，重复接地次数不足三次，箱体门未做电气连接。项目考评等级不合格。
52 | 湘江西岸风光带北段市政工程三标 | 上海天域园林建设有限公司 | 刘拥军 | [5 empty] | 公司未对项目开展自评，项目考评等级不合格。
53 | 衡阳县西渡镇半山庭院 | 湖南煜翔建设工程有限公司 |  |  |  | 湖南地生项目管理有限公司 |  | 52 | 公司未对项目开展自评，项目考评等级不合格。
54 | 衡阳西渡高新区技术产业园区管委会公租房 | 湖南欣荣建设有限公司 | 胡德祥 |  |  | 衡阳远见监理 有限公司 | 吴存荐 | 69 | 公司未对项目开展自评，项目考评等级不合格。
55 | 衡阳县西渡镇九思组安置房 | 衡阳县第二建筑工程公司 | [5 empty] | 57 | 未办理安全受监和施工许可手续，未按规定开展项目企业自评；项目考评等级不合格。
56 | 衡阳县西渡镇托塘组安置房 | 衡阳天汉建筑工程有限公司 | [5 empty] | 58 | 未办理安全受监和施工许可手续，未按规定开展项目企业自评；项目考评等级不合格。
57 | 衡阳县西渡镇八冲安置房一标段 | 衡阳天汉建筑工程有限公司 | [5 empty] | 58 | 未办理安全受监和施工许可手续，未按规定开展项目企业自评；项目考评等级不合格。
58 | 衡阳县西渡镇八冲安置房二标段 | 湖南鸿信建筑有限公司 | [5 empty] | 56 | 未办理安全受监和施工许可手续，未按规定开展项目企业自评；项目考评等级不合格。
59 | 衡阳县西渡镇屈叶生、刘家国私房 | 湖南宏辉建筑有限公司 | 贺仕应 |  |  |  |  | 61 | 未办理安全受监及施工许可手续，安全隐患未及时整改到位，未按规定开展项目企业自评；项目考评等级不合格。
60 | 衡阳县栏垅镇均陂小学综合楼 | 湖南达隆建筑工程有限公司 | 廖小华 |  |  | 湖南经建工程监理有限公司 |  | 64 | 未办理安全受监及施工许可手续，安全隐患未及时整改到位，未按规定开展项目企业自评；项目考评等级不合格。
61 | 泉溪供销社棚户区改造 | 无 |  |  |  | 无 |  |  | 未办理安监受监手续无施工单位监理单位，使用竹质脚手架。施工现场存在严重安全隐患，未按规定开展项目企业自评；项目考评等级不合格。
62 | 花桥百旺家苑 | 无 |  |  |  | 无 |  |  | 未办理安监受监手续无施工单位监理单位，未办理施工许可证；项目考评等级不合格。
63 | 金泽花园 | 衡阳市金龙建筑工程公司 |  |  |  | 湖南智埔工程咨询有限公司 |  | 32.4 | 未办理安监受监手续，未办理施工许可证施工现场存在严重安全隐患，未按规定开展项目企业自评；项目考评等级不合格。
64 | 衡山县开云生态新城客户服务中心 | 衡阳市南岳楚南建筑安装工程有限公司 | 李新玉 |  |  | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 易承厚 | 0 | 1、未办理安全监督手续等其他相关手续，擅自开工建至七层。2、项目部关键岗位人员未在岗履职。3、施工现场围挡低于1.8米，文明施工较差。4、物料提升机未办理使用登记，未备案，无操作棚。5、临时用电不符合规范要求。6、施工现场使用过期的起重机械设备。7、脚手架搭设不规范。8、施工现场未配备消防设备、设施。9、未设置安全通道。项目考评等级不合格。
65 | 衡山县司法局业务用房 | 湖南华兴工程建设有限公司 | 杨 峰 |  |  | 衡阳市建设工程监理有限公司 | 阳春衡 | 44 | 1、管理人员全部不在岗，2、模板支撑立杆无垫板、无扫立杆；3、临时用电不符合规范要求；4、物料提升机揽风绳地锚不符合要求、未备案、无防坠器；5、文明施工、外架等都不符合规范要求。项目考评等级不合格。
66 | 开云南路A2组团A栋西段 | 衡山县衡房建筑工程有限责任公司 | 郭茂礼 |  |  | 湖南汉兴建设投资管理有限公司 | 欧阳凯思 | 44 | 1、专职安全员未在岗履职，2、未提供相关安全资料，3、施工现场未设置封闭围挡，无车辆冲洗设施，4、脚手架立杆基础不平、不实、垫板不符合规范要求，无排水措施、脚手板未满铺，连墙件偏少。5楼梯、阳台、工作面无临边防护。6、物料提升机未安装防坠器、未提供相关资料办理使用备案、无产权。7、临时用电不符合规范要求。项目考评等级不合格。
67 | 盛豪世纪城1#、5#楼 | 湖南省开云建筑有限公司 | 刘国雄 |  |  | 河北方舟工程项目管理有限公司 | 冯建杰 | 58.2 | 1、文明施工较差，材料为明码堆放，垃圾较多。2、项目部关键岗位人员未在岗履职，3临时用电不符合规范要求，4脚手架连墙件严重偏少，设置不规范。5、临边防护未设置，洞口未防护。6、施工升降机基础积水，未采取排水措施。7、资料不真实，与现场严重不符。8、模板支撑不符合规范要求。项目考评等级不合格。
68 | 衡山县御景花园4#5#6#楼 | 湖南省东懋建筑工程有限公司 | 阳建尧 |  |  | 湖南汉兴建设投资管理有限公司 | 刘新六 | 20 | 9月2日检查时存在1、文明施工差。2、临时用电不符合规范要求。3、施工升降机检测已过期，塔吊未备案。以及其他安全隐患，具体见表。项目考评等级不合格。
69 | 紫金湾7#、8#、开闭所、水泵房及地下室 | 广西华宇建工有限责任公司 | 经国富 |  |  | 湖南雁城建设咨询有限公司 | 唐国炎 | 48.5 | 项目考评等级不合格。
70 | 福祥世纪星城二期B1-B3、D1D2栋 | 衡阳市宏宇建筑工程有限公司 | 谢丰军 |  |  | 湖南雁城建设咨询有限公司 | 伍友圣 | 42.38 | 项目考评等级不合格。
71 | “东方欣城”商住小区二期工程一期工程 | 湖南金衡建设工程有限公司 | 刘小伟 |  |  | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 杨景明 | 24.7 | 项目考评等级不合格。
72 | 衡东县第二中学公租房建设项目 | 湖南省亿辉建筑有限公司 | 李文 |  |  | 湖南雁城咨询有限公司 | 唐国炎 | 8.3 | 项目考评等级不合格。
73 | 衡东县石湾交警中队业务用房建设项目 | 衡山县永和建筑工程有限责任公司 | 彭中伟 |  |  | 湖南雁城咨询有限公司 | 陈红东 | 57.5 | 项目考评等级不合格。
74 | 高湖中心幼儿园 | 衡阳市锦雁建设工程有限公司 | 贺灿元 |  |  | 湖南雁城咨询有限公司 | 颜贵华 | 56.7 | 项目考评等级不合格。
75 | 衡东县城关四小食堂宿舍楼 | 衡阳市南岳正其建筑工程有限公司 | 陈平 |  |  | 湖南雁城咨询有限公司 | 向鸽平 | 53.5 | 项目考评等级不合格。
76 | 衡东河西新区综合广场（比赛馆） | 衡阳市中南工程公司 |  |  |  | 湖南智埔工程咨询有限公司 | 甘元初 | 43.7 | 项目考评等级不合格。
77 | 衡东河西新区综合广场（练习馆） | 衡阳市红德建设有限公司 |  |  |  | 湖南智埔工程咨询有限公司 | 甘元初 | 47.8 | 项目考评等级不合格。
78 | 归阳农家乐1#2#楼 | 湖南美富建设工程有限公司 | 阳振宇 |  |  | 衡阳市吉康建设监理有限公司 | 赵小生 |  | 1、企业没有开展自评工作；2、拒不执行安全监督部门下发的停工整改通知书；项目考评等级不合格。
79 | 祁东县经济开发区归阳工业园区2014年公租房二标段 | 衡阳市南岳楚南建筑安装工程有限公司 | 刘国华 |  |  | 衡阳市吉康建设监理有限公司 | 周光明 |  | 1、企业没有开展自评工作；2、拒不执行安全监督部门下发的整改通知书；项目考评等级不合格。
80 | 世纪云顶 | 衡阳保丰建筑有限责任公司 | 肖维维 |  |  | 衡阳市吉康建设监理有限公司 | 李志颖 |  | 1、未办理施工许可证；2、拒不执行安全监督部门下发的停工整改通知书；项目考评等级不合格。
81 | 祁东县经济开发区归阳工业园区2014年公租房五标段 | 衡阳县第二建筑工程公司 | 李明柏 |  |  | 衡阳市吉康建设监理有限公司 | 周光明 |  | 1、企业没有开展自评工作；2、拒不执行安全监督部门下发的整改通知书；项目考评等级不合格。
82 | 祁东县经济开发区归阳工业园区2014年公租房六标段 | 湖南雁星建筑工程有限公司 | 谢金菊 |  |  | 衡阳市吉康建设监理有限公司 | 周光明 |  | 1、企业没有开展自评工作；2、拒不执行安全监督部门下发的整改通知书；项目考评等级不合格。
83 | 祁东县经济开发区归阳工业园区2014年公租房八标段 | 湖南省祁东县第五建筑安装工程公司 | 周碧波 |  |  | 衡阳市吉康建设监理有限公司 | 周光明 |  | 1、企业没有开展自评工作。2、拒不执行安全监督部门下发的整改通知书.项目考评等级不合格。
84 | 祁东县楚源小学 | 衡阳华厦建筑工程有限公司 | 肖寿云 |  |  | 湖南地生项目管理有限公司 | 罗 盛 |  | 1、企业没有开展自评工作；2、拒不执行安全监督部门下发的停工整改通知书；项目考评等级不合格。
85 | 永昌一号 | 祁东县振新建筑安装有限责任公司 | 徐四方 |  |  | 湖南智埔工程咨询有限公司 | 兰录荣 |  | 1、企业没有开展自评工作；2、拒不执行安全监督部门下发的停工整改通知书；项目考评等级不合格。
86 | 锦绣钱城 | 耒阳市第一建筑工程公司 | 陆秋生 |  |  | 湖南智埔工程咨询有限公司 | 兰录荣 | 55 | 1.无项目自评资料； 2.支模架搭设不规范；3.施工用电不规范；项目考评等级不合格。
87 | 耒阳市神农北路“改、扩、翻”项目施工(第三标段) | 浏阳市镇头建筑园林有限责任公司 | 刘广 |  |  | 湖南明泰项目管理有限公司 | 钟刚 | 45 | 未按规定开展项目企业自评；项目考评等级不合格。
88 | 耒阳市余庆中学公租房（各学区第八标段） | 湖南大德项目管理有限公司 |  |  |  | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 秦念军 | 30 | 未按规定开展项目企业自评；项目考评等级不合格。
89 | 尚品国际 | 衡阳市宏宇建筑工程有限公司 | 全裕伍 |  |  | 湖南雁城建设咨询有限公司 | 刘德群 | 60.38 | 1、悬挑脚手架搭设不符合要求；2、施工现场文明施工较差； 3、安全防护措施不到位； 4、施工现场安装的施工电梯未办理安装告知及检测手续已投入使用；项目考评等级不合格。
90 | 盐湖中学公租房 | 湖南远建建筑工程有限公司 | 李琼慧 |  |  | 湖南雁城建设咨询有限公司 | 彭知桥 | 59.14 | 1、你单位关键岗位人员未到岗履职；2、施工现场未进行封闭围档； 3、施工临时用电不符合要求；未按规定开展项目企业自评；项目考评等级不合格。
邵阳市（34个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
91 | 金湘花园2、4、6#楼 | 湖南湘盛建筑公司 | 谢新民 |  |  | 邵阳市方正项目管理咨询有限公司 | 刘乙华 | 不合格 | 1、支模架施工方案专家论证后未经二次审批；2、起重机械设备未办理使用登记；3、脚手架和支模架混搭；部分立杆悬空；项目考评等级不合格。
92 | 智佳花苑 | 浙江华汇建设集团有限公司 | 魏其军 |  |  | 6#楼装饰，1#楼主体待中检 | 李琼 | 不合格 | 1、现场文明施工较差；2、项目部关键岗位人员未到岗履职；3、未能提供安全管理资料；4、现场施工用电混乱；5、临边防护不到位；项目考评等级不合格。
93 | 联科龙园 | 湖南强友建筑工程有限公司 | 彭志贤 |  |  | 邵阳市工程建设监理有限公司 | 王梅 | 不合格 | 1、文明施工不符合要求；2、悬挑脚手架钢丝绳于大横杆相连，部分钢丝绳直接拉在大横杆与立杆结点处，连墙件设置过少；3、施工用电不符合要求。考评等级不合格；项目考评等级不合格。
94 | 口味王食品厂厂房二期综合楼工程 | 湖南益阳市桃花仑建筑工程有限公司 |  |  |  | 湖南益京工程项目管理有限公司 |  | 不合格 | 1、文明施工较差；2、支模架纵横向水平联系杆设置过少；3、外脚手架剪刀撑未连续设置，安全网未与主体同步，连墙件设置过少；4、施工用电不规范，未按三相五线制设置，一漏多机现象严重；5、物料提升机未办理使用登记擅自投入使用；项目考评等级不合格。
95 | 口味王食品厂厂房二期生产车间 | 益阳新天建筑工程有限公司 |  |  |  | 湖南益京工程项目管理有限公司 |  | 不合格 | 1、文明施工较差；2、支模架纵横向水平联系杆设置过少；3、外脚手架剪刀撑未连续设置，安全网未与主体同步，连墙件设置过少；4、施工用电不规范，未按三相五线制设置，物料提升机未设置开关箱，一漏多机现象严重；5、项目经理不在岗；项目考评等级不合格。
96 | 宝庆皇府 | 湖南大钧工程建设有限公司 | 禹建平 |  |  | 湖南正茂建设监理有限公司 | 苏异平 | 不合格 | 未按规定开展项目企业自评；项目考评等级不合格。
97 | 邵东县灵官殿茶子山中学学生宿舍楼 | 湖南昭泰建设工程有限公司 | 刘丹 |  |  | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 孔令全 | 22.4 | 项目考评等级不合格。
98 | 邵东县范家山中学学生宿舍楼 | 湖南贤杰建设工程有限公司 | 阳宇峰 |  |  | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 王蕾 | 51.6 | 1、自评资料不合格；项目考评等级不合格。
99 | 湘商产业园一期二批1-5号楼 | 邵阳市北塔新城建筑公司 | 汤最清 |  |  | 武冈华信建设监理有限公司 | 潘斌 | 63 | 1、未办理施工许可、安全受监手续；2、文明施工较差；3、部分人员未戴安全帽；项目考评等级不合格。
100 | 湘商产业园二期5、6号楼 | 湖南首健项目管理有限公司 | 李法玉 |  |  | 武冈华信建设监理有限公司 | 潘斌 | 62 | 1、未办理施工许可、安全受监手续；2、文明施工较差；3、使用淘汰的物料提升机；4、外架操作层架板未满铺；项目考评等级不合格。
101 | 新邵县陈家坊乔石小学教学楼 | 岳阳湘盛建筑工程有限公司 | 宋祥 |  |  | 深圳市龙城建设监理有限公司 | 康海芳 | 60 | 1、未挂设安全网、架板未满铺；2、关键岗位人员未到岗履职；3、施工用电混乱；4、外架连墙件设置过少；项目考评等级不合格。
102 | 锦绣华城13、17号楼 | 湖南强泰建设有限公司 | 万涵钦 |  |  | 浙江东南建设管理有限公司 | 马凌波 | 69 | 1、施工电梯基础积水严重；2、钢筋加工区三级配电不符合要求；3、塔吊施工用电动力用电与照明用电混合，应分开；4、附着式爬架：未采用（机械式的自动）防坠落装置且技术性能不符合要求；防倾覆装置不合格；项目考评等级不合格。
103 | 新邵县新城商贸中心 | 新邵新隆 | 陈威 |  |  | 新邵县正大建设工程监理有限公司 | 吴彦辉 | 65 | 1、施工现场无围挡，建筑垃圾、材料乱堆乱放，无任何安全警示标识；2、现场装饰施工时采用竹架，且搭设存在安全隐患；3、提升设备未备案、未检测就投入使用；项目考评等级不合格。
104 | 石门卫生院公租房 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 蒋才中 |  |  | 无 | 无 |  | 1、未办理施工许可证手续擅自开工；2、未按规定开展项目企业自评；项目考评等级不合格。
105 | 高坪镇中学教师公租房 | 湖南卓阳建设工程有限公司 | 曾熊梅 |  |  | 湖南省硅谷工程监理咨询有限公司 | 谭承健 |  | 1、未办理施工许可证手续擅自开工；2、未按规定开展项目企业自评；项目考评等级不合格。
106 | 滨江雅苑住宅小区建设项目 | 隆回县建筑工程有限公司 | 伍保生 |  |  | 湖南省硅谷工程监理咨询有限公司 | 刘飞燕 | 49.38 | 项目考评等级不合格。
107 | 洞口县泰和大夏商住楼 | 洞口县竹市建筑工程有限责任公司 | 唐章标 |  |  | 湖南省建筑材料研究设计有限公司 | 尹建华 | 41.25 | 项目考评等级不合格。
108 | 洞口县2009-2010廉租房补建项目（高沙工程） | 洞口县雪峰建筑工程有限责任公司 | 王维石 |  |  | 邵阳市工程建设监理有限公司 | 王道安 | 47.14 | 项目考评等级不合格。
109 | 庙湾国有林场棚户区改造工程 | 湖南鼎翔建筑工程有限公司 | 刘德意 |  |  | 邵阳市诚信建设监理有限责任公司 | 黄民贵 |  | 未按规定开展项目企业自评；项目考评等级不合格。
110 | 武阳粮站仓库工程 | 湖南民族建筑工程有限公司 | [6 empty] | 信息平台不详；未按规定开展项目企业自评；项目考评等级不合格。
111 | 湘商产业园公租房建设工程 | 湖南九崇建筑工程有限公司 | 刘臣 |  |  | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 阳斯光 |  | 未按规定开展项目企业自评；项目考评等级不合格。
112 | 金屋塘镇学校公租房建设项目 | 湖南九崇建筑工程有限公司 | [6 empty] | 信息平台不详；未按规定开展项目企业自评； 项目考评等级不合格。
113 | 麻塘乡学校综合楼 | 绥宁和宇建设工程有限公司 | [6 empty] | 信息平台不详；未按规定开展项目企业自评； 项目考评等级不合格。
114 | 黄土矿乡学校宿舍楼 | 湖南鑫泰建筑工程有限责任公司 | [6 empty] | 信息平台不详；未按规定开展项目企业自评； 项目考评等级不合格。
115 | 唐家坊学校食堂 | 湖南九崇建筑工程有限公司 | [6 empty] | 信息平台不详；未按规定开展项目企业自评； 项目考评等级不合格。
116 | 贵太太茶油科技有限公司 | 湖南新望建筑工程有限公司 | [6 empty] | 信息平台不详；未按规定开展项目企业自评； 项目考评等级不合格。
117 | 鹅公学校公租房 | 绥宁和宇建设工程有限公司 | [6 empty] | 信息平台不详；未按规定开展项目企业自评； 项目考评等级不合格。
118 | 李西卫生院综合楼 | 湖南鑫泰建筑工程有限责任公司 | [6 empty] | 信息平台不详；未按规定开展项目企业自评； 项目考评等级不合格。
119 | 黄土矿学校公租房 | 湖南鑫泰建筑工程有限责任公司 | [6 empty] | 信息平台不详；未按规定开展项目企业自评； 项目考评等级不合格。
120 | 新宁县房产局2015-2016公租房一标段 | 湖南永诚建筑工程有限公司 | 唐晓登 |  |  | 湖南昂达项目管理有限公司 | 刘大明 |  | 发生一般安全生产事故；项目考评等级不合格。
121 | 新东中心小学综合楼 | 湖南恒基建筑景观工程有限公司 | 陈娟 |  |  | 武冈市华信建设监理有限公司 | 姚小华 | 33.8 | 项目考评等级不合格。
122 | 和润学府二期工程 | 邵阳市建华建筑工程有限公司 | 左柴梁 |  |  | 湖南湘中监理有限公司 | 朱政光 | 54 | 项目考评等级不合格。
123 | 武冈市中心商贸城 | 武冈二建 | 屈鸿飞 |  |  | 武冈宏昌监理公司 | 付春林 | 47 | 项目考评等级不合格。
124 | 武冈德馨佳苑 | 武冈四建 | 杨湘威 |  |  | 武冈宏昌监理公司 | 谢绍文 | 33 | 项目考评等级不合格。
岳阳市（3个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
125 | 屈原管理区公安局业务技术用房 | 湖南三湘源建筑工程有限公司 | 龙清 |  |  | 汨罗市建功工程建设监理有限公司 | 蒋志文 | 69.57 | 黄牌警告1次；项目考评等级不合格。
126 | 岳阳科力置业有限公司科力华府建设项 | 湖南东泰建设有限公司 | 杨益军 |  |  | 岳阳宏远建设监理有限公司 | 唐岳坤 | 0 | 1、物料提升机未办理使用登记施工现场混乱，垃圾未及时清理，脚手架未按要求搭设；项目考评等级不合格。
127 | 汨罗市归义社区卫生服务中心改造工程 | 湖南博兴建设工程有限公司 | 陈曦 |  |  | 汨罗市建功工程建设监理有限公司 | 胡志平 | 67.8 | 项目考评等级不合格。
常德市（9个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
128 | 常德恒大华府三期工程D2标段 | 兰州市第一建设股份有限公司 | 毛爱明 |  |  | 湖南省建筑材料研究设计院有限公司 | 范庆丰 | 47.2 | 项目考评等级不合格。
129 | 山水铭州3期 | 常德万达建设有限公司 | 刘其罩 |  |  | 湖南省工程管理咨询有限公司 | 龚建波 | 69.8 | 项目考评等级不合格。
130 | 常德市鼎城区人民检察院“两房”及预防职务犯罪警示教育基地工程 | 湖南华宇建设工程有限公司 | 杨业军 |  |  | 中元方工程咨询有限公司 | 杨军 | 66.7 | 1、物料提升机附墙架设置不符合规范要求；2、物料提升机配电箱内接用多种用电设备，不满足“一机一闸一漏一箱”规定；3、施工企业未认真开展安全生产标准化自评工作；4、临时用电漏电保护器参数不匹配；5、关键岗位人员未履职，项目考评等级不合格。
131 | 鼎城区人民法院新建审判法庭建设项目 | 张家界华盛建筑安装有限公司 | 刘永忠 |  |  | 湖南兴邦建设咨询有限公司 | 汪天保 | 67.25 | 1、临时用电不符合规范要求，漏电保护器参数不匹配，箱体未设置接线图，灯具外壳未接保护零件；2、施工企业未认真开展安全生产标准化自评工作；3、施工电梯未设置专用开关箱；4、塔吊顶升加节记录缺失；5、关键岗位人员未履职；项目考评等级不合格。
132 | 子龙安置小区四期工程 | 湖南凯乐建设工程有限公司 | 张敏 |  |  | 安乡县中正建设监理有限公司 | 雷春峰 | 78.4 | 发生一般安全责任事故；项目考评等级不合格。
133 | 澧县2016年校安工程施工（码头铺中心小学礼堂） | 湖南澧西建筑工程有限责任公司 | 王忠武 |  |  | 常德市佳顺建设咨询监理有限公司 | 王小乐 | 0 | 1.未自评，且未申报季度考评；2.现场安全防护、脚手架、临时用电等方面存在安全隐患未及时整改到位；项目考评等级不合格。
134 | 1003地块住宅小区一标段 | 常德市第九建筑工程有限公司 | 尹向东 |  |  | 桃源县德源建设监理有限责任公司 | 万军 | 不合格 | 项目考评等级不合格。
135 | 碧桂园 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 凌波 |  |  | 常德市旺城建设监理有限公司 石门梯云监理有限责任公司 | 雷光辉 孙怀林 | 0 | 1、关键人员不在岗；2、主次道路硬化不到位，垃圾未清理，材料堆码凌乱；3、临时用电不规范，未按TN-S系统配电；4、外架水平防护不到位，防护材料不合格。项目考评等级不合格。
136 | 津市市消防大队营房原址改造工程 | 湖南易昌园林景观建筑工程有限公司 | 张文波 |  |  | 津市市精诚建设监理有限责任公司 |  | 不合格 | 未办理施工许可证，严重违反建设施工基本程序，存在重大安全隐患。项目考评等级不合格。
张家界市（6个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
137 | 张家界家居装饰商贸建材城项目二期（9-16#栋及地下室）工程 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 吴伯海 |  |  | 张家界市华顺监理有限责任公司 | 符爱祥 | 0 | 文明施工差，重大危险源未通过开工条件审查，起重机械未办理使用登记；项目考评等级不合格。
138 | 张家界市澧水大桥南延伸段高架桥新建工程 | 广州市第一市政工程有限公司 | 张高才 |  |  | 张家界市建设监理有限责任公司 | 李琨 | 65 | 文明施工差，渣土扬尘整治工作落实不到位；项目考评等级不合格。
139 | 东方曼哈顿商住楼 | 深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 | 李后政 |  |  | 深圳市龙城建设监理有限公司 | 刘刚 | 69.2 | 塔吊超期未及时检测；项目考评等级不合格。
140 | 张家界第三中学教师周转房工程 | 湖南筑一建筑工程有限公司 | 朱定 |  |  |  |  | 0 | 1、未办理施工许可证，擅自施工；2、现场存在重大安全隐患；3、现场文明施工不符合要求；项目考评等级不合格。
141 | 中兴泰电子产业园厂房及员工宿舍 | 华容城西建筑公司 | 符义兵 |  |  | 湖南明泰项目管理有限公司 | 邓德军 | 0 | 项目考评等级不合格。
142 | 张家界路上汽车酒店 | 江苏江建集团有限公司 | 杜立生 |  |  | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 吴志红 | 0 | 项目考评等级不合格。
益阳市（1个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
143 | 桃江县牛田镇中心幼儿园教学楼建设项目 | 湖南楚盛建设工程有限公司 | 殷小平 |  |  | 湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司 | 陈国强 | 不合格 | 未报建施工，未按规定开展项目企业自评；项目考评等级不合格。
郴州市（27个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
144 | 湘南国际机电建材城一期C标段 | 成都白沙建筑有限公司 | 刘朝建 |  |  | 湖南省方正项目管理有限公司 | 王和平 | 63.4 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目考评等级不合格。
145 | 郴州市天虹彩色印刷有限公司厂房 | 永兴县建筑工程公司 | 唐志刚 |  |  | 郴州飞虹工程建设监理有限责任公司 | 全斌 | 63.3 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目考评等级不合格。
146 | 华恒怡景1-4#、6#栋 | 衡阳华泰建筑工程有限公司 | 刘昆良 |  |  | 湖南省郴州市五岭建设工程监理有限公司 | 陶旭辉 | 63.1 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目考评等级不合格。
147 | 湘南国际机电建材城一期D标段B1-B4/B7 | 湖南省郴州市金辉建筑有限公司 | 陈宏光 |  |  | 湖南省方正项目管理有限公司 | 王和平 | 62.1 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目考评等级不合格。
148 | 尚品福城 | 郴州市湘安建筑工程有限公司 | 薛正鹏 |  |  | 郴州云盛建设工程监理有限公司 | 谢宏杰 | 61.7 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目考评等级不合格。
149 | 工业大道 | 保利集团广州富利建筑安装工程有限公司 | 陈井鸿 |  |  | 湖南建基工程管理有限公司 | 郑少魁 | 56.3 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目考评等级不合格。
150 | 裕湘面业住宅楼 | 丰润建设集团有限公司 | 张芳 |  |  | 江西恒信建设工程监理咨询有限公司 | 李志勇 | 55.4 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目考评等级不合格。
151 | 顺兴.水岸明珠 | 郴州市湘安建筑工程有限公司 | 陈武军 |  |  | 郴州科源监理有限公司 | 赖乔军 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
152 | 泰宝商都 | 郴州市宏发建设公司 | 王晓春 |  |  | 湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司 | 石磊 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
153 | 泰宝商都钢结构 | 郴州市科建钢结构工程有限责任公司 | 郑江林 |  |  | 湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司 | 石磊 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
154 | 泰宝商都结构加固 | 湖南展锐土木技术有限公司 | 袁洪洲 |  |  | 湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司 | 石磊 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
155 | 俊涛矿产品仓储贸易项目 | 郴州玺磊建筑工程有限公司 | 刘军军 |  |  | 东莞市建设监理有限公司 | 黄俊坤 | 66 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目考评等级不合格。
156 | 郴州春天环保建材有限公司建设工程-搅拌楼 | 郴州建设工程集团有限公司 | 吴钉华 |  |  | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 | 楚志利 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
157 | 桂阳县中心敬老院 | 郴州市中耀建筑工程有限公司 | 苏养成 |  |  | 衡阳市吉康建设监理有限责任公司 | 蒋仁智 | 65.3 | 项目考评等级不合格。
158 | 宜章县煤炭棚户区治理工程马耳冲小区二期九标段 | 郴州市第四建筑工程公司 | 李龙云 |  |  | 湖南安泰项目管理有限公司 | 胡详政 | 不合格 | 项目考评等级不合格。
159 | 永兴县二中公共租赁房 | 郴州市江口建筑工程公司 | 黄金林 |  |  | 郴州飞虹工程建设监理有限责任公司 | 黄筱田 | 62 | 物料提升机未经检测、验收投入使用；拒不执行建设行政主管部门的有关指令；项目考评等级不合格。
160 | 肖家镇中心学校公租房 | 郴州市诚泰建设工程有限公司 | 周鑫 |  |  | 湖南亚飞项目管理有限公司 | 李之义 |  | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
161 | 格林春天 | 郴州市恒广建筑有限公司 | 包建平 |  |  | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 周共鸣 | 68.7 | 项目考评等级不合格。
162 | 汝城县为民服务中心三号办公楼 | 耒阳市第一建筑工程公司 | 廖春凤 |  |  | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 梁玉成 | 66.5 | 项目考评等级不合格。
163 | 汝城县爱莲名邸商住小区 | 湖南新浩建设有限公司 | 王四原 |  |  | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 曾兰平 | 66.8 | 未按规定开展项目企业自评；日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目考评等级不合格。
164 | 九龙大厦（汝城县人防疏散指挥中心） | 郴州市恒广建筑有限公司 | 邓叶凌 |  |  | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 李关平 | 66.1 | 项目考评等级不合格。
165 | 汝城县文明镇中心小学教师公租房 | 湖南永通建设工程有限公司 | 单利伟 |  |  | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 | 马盼发 | 58.91 | 项目考评等级不合格。
166 | 桂东县污水处理厂二期扩建提质工程 | 湖南省宏协建设工程有限公司 | 孙明涛 |  |  | 郴州市民众城建监理有限责任公司 | 梁晓君 | 62.17 | 日常监督中提出的整改要求未有效落实；项目考评等级不合格。
167 | 桂东县德胜公租房 | 郴州市宏兴建筑工程有限公司 | 唐安德 |  |  | 长沙天诚建设项目管理有限公司 | 王海生 | 65.46 | 日常监督中提出的整改要求未有效落实；项目考评等级不合格。
168 | 益相里小区住宅楼 | 郴州市平背建筑有限公司 | 何尚怀 |  |  | 郴州市工程建设监理有限公司 | 李中林 | 67.2 | 现场安全管理不到位，楼面临边、电梯井防护不到位，塔吊未及时拆除；项目考评等级不合格。
169 | 郴州市耐普电源D号栋宿舍楼 | 湖南新金诚建设工程有限公司 | 毛怡华 |  |  | 广州市华建兴建设监理顾问有限公司 | 赵庭涵 | 47.1 | 项目考评等级不合格。
170 | 郴州市耐普电源有限公司办公楼 | 湖南长信建设集团有限公司 | 莫树武 |  |  | 广州市华建兴建设监理顾问有限公司 | 赵庭涵 | 10.1 | 项目考评等级不合格。
永州市（27个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
171 | 金河水岸商住楼 | 永州市正中工程有限公司 | 唐明锦 |  |  | 湖南华安项目管理有限公司 | 王俊 | 46.6 | 项目考评等级不合格。
172 | 王年生商住楼 | 湖南省国志建设工程有限公司 | 吕明放 |  |  | 湖南刚正项目管理有限公司 | 周杰 | 60.6 | 项目考评等级不合格。
173 | 金色园林小区 | 永州市正中工程有限公司 | 张国泰 |  |  | 永州市阳光工程项目管理有限公司 | 万忠厚 | 49.93 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
174 | 永州下河线国家粮食储备库扩建二期1号仓 | 永州市恒达建设工程有限公司 | 庄佼 |  |  | 河南卓越工程管理有限公司 | 李百选 | 56.6 | 项目考评等级不合格。
175 | 汇丰科技3#研发中心 | 湖南舜颐项目管理有限公司 | 贺屹 |  |  | 河南创达建设工程管理有限公司 | 何晓明 | 54 | 项目考评等级不合格。
176 | 潇水、湘江永州中心城区段生态治理及防洪工程 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 于和磊 |  |  | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 王常丁 | 35.3 | 项目考评等级不合格。
177 | 零陵区石山脚乡中学食堂工程 | 湖南溪和建设工程有限公司 | 程涛 |  |  | 湖南中昊建设项目管理有限公司 | 罗旭 |  | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
178 | 零陵区廻龙小区第30栋 | 湖南宏德建设工程有限公司 | 李欢夫 |  |  | 河南创达建设工程管理有限公司 | 马俊成 |  | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
179 | 零陵区胡英秀陈声合等五人联建房 | 湖南紫阳建设工程有限公司 | 黄泽军 | [5 empty] | 日常监管按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目考评等级不合格。
180 | 零陵区郑义球等人私人联建楼 | 湖南紫阳建设工程有限公司 | 杨帅 |  |  | 衡阳民安建设监理有限公司 | 郭晖 |  | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
181 | 祁阳县鼎城新都9#楼 | 湖南正邦建设工程有限公司 | 杨海涛 |  |  | 湖南明泰项目管理有限公司 | 周永辉 |  | 施工现场存在重大安全隐患；未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
182 | 祁阳县中央家园1-4#楼 | 湖南环兴建筑工程有限公司 | 唐国生 |  |  | 永州市阳光工程项目管理有限公司 | 桂德平 |  | 施工现场存在重大安全隐患；未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
183 | 东安监狱扩建工程（围墙及四座岗楼） | 湖南省景程建筑工程有限公司 | 吴正元 |  |  | 湖南华科工程项目管理有限公司 | 谭建伟 | 60 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
184 | 双牌县工业集中区创业园区标准厂房工程（二期） | 湖南金洞科鑫建筑安装工程有限责任公司 | 桂巨元 |  |  | 广州海荣建设监理有限公司 |  | 68 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
185 | 双牌县江村卫生院公租房 | 湖南科宇建设有限公司 | 罗俊 |  |  | 湖南华安项目管理有限公司 | 张群 | 65 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
186 | 江永县黄甲岭乡政府公租房 | 湖南省红日园林建设有限公司 | 秦丰伟 |  |  | 永州市永南建筑设计院有限公司 | 义耕田 |  | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
187 | 宁远县水市原种场廉租房 | 宁远县市政建设工程公司 | 孙亚伟 |  |  | 海南丰邦项目管理有限公司 | 陈刚 | 67.29 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
188 | 宁远县印山花园 | 华厦建设集团有限公司 | 韦年跃 |  |  | 湖南国林项目管理有限公司 | 张伟 | 66.62 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到落实；项目考评等级不合格。
189 | 宁远县三禾佳苑2#栋 | 湖南新祥建设有限公司 | 无 |  |  | 无 | 无 | 67 | 1、未办理施工许可证；2、未按规定开展项目企业自评工作； 3、日常监督按规定提出的整改要求没有得到落实；项目考评等级不合格。
190 | 宁远县永安商城 | 湖南新祥建设有限公司 | 无 |  |  | 黑龙江省云河建筑工程监理有限责任公司 | 无 | 68 | 1、未办理施工许可证；2、未按规定开展项目企业自评工作； 4、日常监督按规定提出的整改要求没有得到落实；项目考评等级不合格。
191 | 宁远县小梦天宫 | 湖南新祥建设有限公司 | 无 |  |  | 无 | 无 | 68 | 1、未办理施工许可证；2、未按规定开展项目企业自评工作； 5、日常监督按规定提出的整改要求没有得到落实；项目考评等级不合格。
192 | 宁远县霖轩碧景园住宅小区4#楼 | 湖南省正昌建筑工程有限公司 | 邓典衡 |  |  | 永州市阳光工程项目管理有限公司 | 无 | 65 | 1、未办理施工许可证；2、未按规定开展项目企业自评工作； 6、日常监督按规定提出的整改要求没有得到落实；项目考评等级不合格。
193 | 宁远县仁和新天地综合楼 | 永州市第十建筑工程有限责任公司 | 陈礼春 |  |  | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 王代军 | 68 | 1、未办理施工许可证；2、未按规定开展项目企业自评工作； 7、日常监督按规定提出的整改要求没有得到落实；项目考评等级不合格。
194 | 罗马假日六期E座 | 四川玉腾建筑工程有限公司 | 夏建敏 |  |  | 永州市建筑设计院有限公司 | 姚成清 |  | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
195 | 大洞学校教师周转房 | 湖南卓盟建筑工程有限公司 | 胡漫轩 |  |  | 安徽三友建设工程项目管理有限责任公司 | 许春海 | 71.4 | 未办理施工许可；项目考评等级不合格。
196 | 太平学校教师周转房 | 郴州市信升建设工程有限公司 | 郭怀滨 |  |  | 安徽三友建设工程项目管理有限责任公司 | 许春海 |  | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
197 | 江华县涔天河水库扩建工程县城四联移民安置点1标 | 湖南长胜建设有限公司 | 王科 |  |  | 湖南省湘怡移民工程监理咨询有限公司 | 罗庆斌 |  | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
怀化市（24个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
198 | 宏大·榆树湾1#、2#楼 | 江西井冈山建设集团 | 江兴中 |  |  | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 朱石雄 | 18.43 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
199 | 怀化市城东高速公路延长线拓宽工程及怀化市二环路与迎丰东路交叉口立交工程建设项目(BT) | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 李细旺 |  |  | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 胡志龙 | 4.1 | 项目考评等级不合格。
200 | 长塘家园安置区1#、16#、17#楼 | 怀化市东星建筑工程公司 | 谢小刚 |  |  | 怀化市建设工程监理公司中方县分公司 | 张旭 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
201 | 中铁五新机械怀化生产基地 | 湖南中铁五新钢模责任有限公司 | 李安慧 |  |  | 怀化市建设工程监理公司中方县分公司 | 张旭 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
202 | 中方家具建材大市场18#楼 | 湖南花门建筑工程有限公司 | 赵清良 |  |  | 怀化市建设工程监理公司中方县分公司 | 张旭 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
203 | 奥普隆种子低温储存、种质资源保护库综合楼 | 湖南铭盈园林建设有限公司 | 赵毅 |  |  | 湖南友谊国际工程咨询有限公司 | 将红军 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
204 | 君临天下一期二批次 | 武宁永欣建筑工程有限责任公司 | 王义华 |  |  | 怀化建设工程监理有限公司沅陵分公司 | 潘先平 | 67 | 项目考评等级不合格。
205 | 辰溪县工矿棚户区改造工程 | 湖南泰山工程有限公司 | 许轩曙 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司 | 张贻满 | 58 | 项目考评等级不合格。
206 | 金辉时代.城市今典三期项目 | 溆浦县鲁艺建设工程有限公司 | 刘晓军 |  |  | 怀化市监理有限公司溆浦分公司 | 唐小辉 | 63.3 | 该项目关键岗位人员安全员不在岗履职；项目考评等级不合格。
207 | 麻阳农资建材综合批发市场二期 | 怀化兴业建设有限公司 | 李泽中 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 刘传淑 | 44.8 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
208 | 麻阳县保障性住房棚改项目 | 麻阳富州建筑工程有限公司 | 邓杨 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 邓文国 | 49 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
209 | 麻阳县锦江花园国际大酒店 | 麻阳县第二建筑工程公司 | 黄昌盛 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 邓文国 | 55 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实的；项目考评等级不合格。
210 | 麻阳县民族中学学生宿舍楼 | 湖南远创建设有限公司 | 周金文 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 唐健 | 28 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
211 | 麻阳县水岸明珠二期 | 湖南宏星建筑工程有限公司 | 邹治平 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 刘传淑 | 56 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
212 | 麻阳县骏达农贸信息大厦建设工程 | 麻阳县建筑工程总公司 | 田海 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 邓文国 | 53.7 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
213 | 舞水外滩 | 林州市昌弘建设有限公司 | 周涛 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司 | 姚敦泽 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
214 | 凉伞小学教师公租房 | 湖南顺联建设工程有限公司 | 王锡洋 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司 | 徐元堂 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
215 | 靖州职业中专男生公寓 | 湘潭建设工程总公司 | 方鹏 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司 | 伍世洪 | 67.88 | 项目考评等级不合格。
216 | 靖州职业中专实训科技楼 | 湖南华安城市建设工程有限公司 | 肖勇 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司 | 伍世洪 | 69.81 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
217 | 逸品华熙项目大酒店 | 湖南中迈建设有限公司 | 米仁元 |  |  | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 张保国 | 68.6 | 施工现场存在质量安全隐患；项目考评等级不合格。
218 | 通道县城北保障性住房小区B栋1#楼 | 通道县建筑工程公司 | 段绍平 |  |  | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 木卫红 | 67.3 | 现场安全文明施工较差；项目考评等级不合格。
219 | 绿水名苑3#4#楼 | 林州市昌弘建筑工程有限公司 | 朱国峰 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司洪江区分公司 | 邓军 |  | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
220 | 金玉粮苑住宅小区 | 湖南正力建设工程有限公司 | 李爱国 |  |  | 怀化市建设监理公司洪江市 | 黎荣 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
221 | 洪江市湘中源老年公寓 | 怀化市第二建筑工程公司 | 周勇 |  |  | 湖南佳盛项目管理有限公司 | 龚江明 | 46.25 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
娄底市（6个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
222 | 锦洋铂宫 | 江西宏盛投资集团有限公司 | 王晨曦 |  |  | 湖南方圆监理有限公司 | 尹志明 |  | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
223 | 公务员团购房 | 湖南华夏建设公司 | 曾佳智 |  |  | 湖南和天项目管理公司 | 毛红心 | 59.4 | 文明施工差，项目考评等级不合格。
224 | 铂林公馆 | 冷水江市华宇建筑公司 | 王力发 |  |  | 双峰国潘监理公司 | 肖光宇 | 31.86 | 文明施工差，项目考评等级不合格。
225 | 廖家城市棚户区改造 | 广东开平建安集团有限公司 | 蒋国辉 |  |  | 娄底建设监理有限公司 | 朱卫军 | 61 | 文明施工差，项目考评等级不合格。
226 | 丰茂新城小区A区A2栋 | 双峰县东华建筑工程有限公司 | 李余良 |  |  | 湖南天福项目管理有限公司 | 苏灿辉 | 0 | 上级项目考评主体监督抽查被评定为不合格。
227 | 正泰尚府 | 江西中金建设公司 | 秦志刚 |  |  | 涟钢双菱监理公司 | 刘俊 | 62.3 | 项目考评等级不合格。
湘西州（13个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
228 | 仁安.御香山一期小二期 | 重庆市渝西建筑工程有限公司 | 刘刚 |  |  | 四川江阳项目管理有限公司 | 魏涛 | 54.5 | 现场文明施工差，安全隐患突出；项目考评等级不合格。
229 | 湘西州牯牛城一期项目5#楼 | 湖南东森建设工程公司 | 柳勇 |  |  | 湖南核威工程监理有限公司 | 蒋志新 | 57.5 | 脚手架方案未审批；承插支模架未组织专家论证等；项目考评等级不合格。
230 | 漩潭廉租房三标段 | 湖南凯润建设有限公司 | 沈高祥 |  |  | 湘西州正元建设监理有限公司 | 田景富 |  | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
231 | 漩潭廉租房五标段 | 湖南勤业建筑工程有限公司 | 吴秋红 |  |  | 湘西州正元建设监理有限公司 | 向儒 |  | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格。
232 | 小章信用社营业网点业务用房 | 湖南省众祥建设工程有限公司 | 王栋 |  |  | 湘西自治州鑫诚建设监理有限公司 | 张光顺 | 73.1 | 项目考评等级不合格。
233 | 凤凰星城（二期） | 湖南省娄底市建安工程有限公司 | 易仁丰 |  |  | 湖南湘中工程监理有限公司 | 罗雄国 | 67.5 | 项目考评等级不合格。
234 | 花垣锦绣花园暨锦绣家园建材广场项目一期工程 | 湘潭中天建设有限公司 | 杜汉林 |  |  | 常德市德望工程监理有限公司 | 龙登学 | 66.8 | 项目考评等级不合格。
235 | 花垣县碧湘园项目（第一期1#·2#·3#5#楼）工程 | 江西宇铖市政建设工程有限公司 | 黄毓培 |  |  | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 罗绪元 | 68.5 | 项目考评等级不合格。
236 | 保靖县财富阳光（铭和苑）D栋住宅楼 | 保靖县第三建筑工程公司 | 陈建华 |  |  | 湖南宇辉长顺工程管理有限公司 | 张元斌 | 15 | 项目考评等级不合格。
237 | 保靖县锦绣名城第一期三标段工程项目 | 瑞安市建筑工程有限公司 | 鄢若平 |  |  | 湖南正茂建设管理有限公司 | 吴纯宜 | 57.87 | 项目考评等级不合格。
238 | 天润和园商住楼 | 湖南楚翰建设集团有限公司 | 胡锋 |  |  | 长沙政和工程项目管理有限公司 | 陈慧英 | 69.13 | 现场存在安全隐患整改不及时、不到位；重大危险源监控、管理不到位；项目考评等级不合格。
239 | 永顺县南山一号商住小区工程 | 永顺县第二建筑工程公司 | 蔡海宏 |  |  | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 胡力 | 0 | 悬挑脚手架及卸料平台存在重大安全隐患,剪力墙烂根没有及时处理；项目考评等级不合格。
240 | 龙山县亿利购物广场 | 广西建工集团第三建筑公司 | 谢金斌 |  |  | 湖南宇辉长顺工程管理有限公司 | 陈宜明 | 48.53 | 1.发生一起一般安全事故；项目考评等级不合格。