## Sheet1
附件
2016年四季度建筑施工安全标准化项目考评不合格项目汇总表
长沙市(17个)
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
1 | 恒大雅苑78、79#栋、商铺4#楼及4#地下室 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 王春堂 |  |  | 湖南省方正项目管理有限公司 | 郭克林 | 69.72 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实、施工现场文明施工差，项目考评等级不合格。
2 | 恒大雅苑40、44、51-53栋（正负零以下） | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 王春堂 |  |  | 湖南正茂建设管理有限 公司 | 欧阳日明 | 64.65 | 项目考评等级不合格。
3 | 博长山水香颐二期 | 湖南楚翰建设集团有限公司 | 谢小青 |  |  | 湖南大地建设项目有限公司 | 师景佐 | 64 | 项目考评等级不合格。
4 | 鑫远和城二期16-20#栋 | 湖南隆宇建设有限公司 | 胡飚 |  |  | 湖南环宇建设工程咨询监理有限公司 | 李正明 | 66.5 | 项目考评等级不合格。
5 | 地铁3号线一期工程SG-4标 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 王国峰 |  |  | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司，长沙市城规建设工程监理有限公司 | 舒笑一 | 69.6 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实，项目考评等级不合格。
6 | 地铁3号线一期工程SG-11标 | 中铁五局（集团）有限公司 | 宋中华 |  |  | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司，湖南省工程建设监理有限公司 | 杨冬林 | 69.4 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实，项目考评等级不合格。
7 | 劳动路跨京广铁路改造工程 | 长沙铁路建设有限公司 | 付清平 |  |  | 湖南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 龚风华 | 18 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实、施工现场文明施工差，项目考评等级不合格。
8 | 卓越·浅水湾一期（1#、2#、3#、7#） | 中天建设集团有限公司 | 廖新贵 |  |  | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 谢深根 | 62.5 | 施工企业不重视安全生产标准化考评工作，项目考评等级不合格。
9 | 洋湖生态新城智慧能源工程 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 杨茂森 |  |  | 湖南湖大建设监理有限公司、长沙市水利水电建设监理有限公司 | 蔡正端 | 64 | 未按要求开展月度安全生产标准化自评，项目考评等级不合格。
10 | 长沙彩云农副产品有限公司香辛料调味料生产加工项目 | 湖北江都建筑工程总承包有限公司 | 龙佐 |  |  | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 王新民 | 71 | 1、多名关键岗位人员未到岗，2、日常监督按规定提出的整改 要求没有得到有效落实的，项目考评等级不合格。
11 | 望城经开区望城大道（普瑞大道-高新区路段）工程 | 杭州新海建设工程实业有限公司 | 张大斌 |  |  | 友谊国际工程咨询有限公司（K0+000—K2+822）;湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司（K2+822—K5+644） | 李勇 | 67.4 | 施工项目部关键岗位人员到岗履职差，项目考评等级不合格。
12 | 宁乡县花明楼镇中心小学食堂工程 | 湖南恒茂景观建设有限公司 | 邓国平 |  |  | 湖南省硅谷项目管理有限公司 | 袁文芹 | 0 | 文明施工差，脚手架，物料提升机存在较大安全隐患 项目考评等级不合格。
13 | 宁乡县喻家坳乡中心小学教学楼建设项目施工 | 湖南创一建设工程有限公司 | 邓新向 |  |  | 湖南众鑫工程咨询监理有限公司 | 易亚林 | 0 | 文明施工差，脚手架，支模架，物料提升机存在较大安全隐患，项目考评等级不合格。
14 | 金色夏威夷9/11# | 长沙玉潭建筑安装有限公司 | 杜丽红 |  |  | 湖南中昊工程监理咨询有限公司 | 唐跃中 | 0 | 文明施工差，脚手架，高处作业，塔吊存在较大安全隐患，项目考评等级不合格。
15 | 幸福里二期二标 | 吉首市金厦建筑安装有限责任公司 | 梁彦波 |  |  | 东莞市粤建监理工程有限公司 | 王献煌 | 0 | 文明施工差，脚手架，支模架，高处作业存在较大安全隐患，项目考评等级不合格。
16 | 刘启光、刘立良、刘素梅等联建商住楼 | 湖南浏阳建筑工程股份有限公司 | 李家强 |  |  | 无 | 无 | 39.5 | 根据湘建建[2016]44号第十三条第1、2、4、7款，1、该工程11月29日受监、2、未录入信息平台。3、已进入主体施工。项目考评等级不合格。
17 | 碧桂园六号地块幼儿园及附属工程 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 文德清 |  |  | 湖南中昊建设项目管理有限公司 | 张玮 | 48.6 | 违反湘建建[2016]44号文件第十三条第1、2、4款，1、已办施工许可2、已录入平台3、装饰阶段施工，项目考评等级不合格。
株洲市（10个）
序号 | 项目名称 | 施工 单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目考 评得分 | 评定不合格原因 | 备注
18 | 康桥漫步一期10、11栋 | 浙江宏展建设集团有限公司 | 陈坤 |  |  | 株洲南方项目管理有限公司 | 王最澎 | 46.8 | 安全管理、高处作业、施工用电、塔式起重机、施工机具评分不合格；悬挑脚手架评分为零分。项目考评等级不合格。
19 | 菖塘公租房 | 株洲市建兴建筑工程有限公司 | 贺雪春 |  |  | 株洲建设监理咨询有限公司 | 陈炼 | 53.88 | 1、项目经理、安全员均未到岗履职。 2、物料提升机两台均未办理使用登记证，有一台未提供资料。3、外脚手架连墙件数量严重不足，开口架端头未按要求进行加加固。4、施工用电电缆敷设线路混乱，搅拌机开关箱控制多台设备。项目考评等级不合格。
20 | 紫涵湖都喜泰丽温泉度假酒店一期 | 湖南安信建设有限公司 | 龙武 |  |  | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 杨琦 |  | 1、企业未开展自评工作；2、该项目未办理施工许可；3、对监督机构提出的问题未按要求整改到位。
21 | 攸县法院审判法庭 | 湖南三湘源建筑工程有限公司 | 曹小波 |  |  | 攸县建设工程监理有限责任公司 | 彭铁顺 | 40.23 | 支模架、脚手架方案无针对性，项目考评等级不合格。
22 | 柯迪皇廷二期 | 湖南省攸州建设有限公司 | 谭永桂 |  |  | 攸县建设工程监理有限责任公司 | 苏彩文 | 62.4 | 1、物料提升机已检测未办理使用登记；2、三台提升机只有一个司机。项目考评等级不合格。
23 | 茶祖云阳城一期3#-9#栋、地下车库 | 茶陵县宏厦建筑工程有限公司 | 段运林 |  |  | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 刘建勇 | 49.6 | 现场实际情况不满足建筑施工安全生产标准化考评要求，项目考评等级不合格。
24 | 茶祖云阳城一期1#、2#、22#-25#、30#-31#栋、幼儿园 | 湖南一顺建设工程有限公司 | 韩细苟 |  |  | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 刘建勇 | 34.5 | 现场实际情况不满足建筑施工安全生产标准化考评要求，项目考评等级不合格。
25 | 茶陵县朝阳新城24A\B | 江苏圣通建设集团有限公司 | 孙小军 |  |  | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 夏永良 | 48 | 现场实际情况不满足建筑施工安全生产标准化考评要求，项目考评等级不合格。
26 | 神农古镇暨旅游服务中心 | 湖南恒立建设工程有限公司 | 赵李元 |  |  | 株洲市建设监理咨询有限责任公司 | 尹雪佳 | 0 | 未办理质量安全监督注册及施工许可证等相关法定手续，项目考评等级不合格。
27 | 金色阳光.富鑫苑水果批发市场 | 湖南恒凯建设工程有限公司 | 郭杰 |  |  | 炎陵天正建设监理咨询有限责任公司 | 刘琼 | 0 | 未办理质量安全监督注册及施工许可证等相关法定手续，项目考评等级不合格。
湘潭市（5个）
序号 | 项目名称 | 施工 单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目考 评得分 | 评定不合格原因 | 备注
28 | 湘潭学府加气站、加油站 | 湖南白石建筑有限公司 |  |  |  | 湘潭建筑监理 |  |  | 未按规定开展项目企业自评，未落实监督部门提出的整改要求。
29 | 湘乡市棋梓镇中学学生宿舍 | 湖南山水园林建设集团有限公司 | 谌鸣义 |  |  | 湘乡市湘军建设监理有限公司 | 刘建林 |  | 施工单位项目部关键岗位人员无一到岗履职。
30 | 湘乡市棋梓中心医院精卫楼建设项目 | 株洲市方圆设备安装有限公司 | 袁林 |  |  | 湘乡市建设工程监理有限公司 | 肖文华 |  | 施工单位项目部关键岗位人员无一到岗履职。
31 | 韶山水岸豪庭一期 | 湖南省天元建设有限公司 | 肖思林 |  |  | 湘潭市工程建设监理有限责任公司 | 陈红 | 64.93 | 根据标准，安全管理检查评分表、临时用电检查评分表、文明施工检查评分表评定不合格，项目考评等级不合格。
32 | 韶山市东方红汽贸城二期 | 湖南天禧建筑工程有限公司 | 王友良 |  |  | 湖南中建设计监理有限公韶山分公司 | 姜仁普 | 29.44 | 根据标准，安全管理检查评分表、临时用电检查评分表、文明施工检查评分表、高处作业检查评分表评定不合格，项目考评等级不合格。
衡阳市（17个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目考 评得分 | 评定不合格原因 | 备注
33 | 衡阳市石鼓区来雁新城安置区（友爱村小区安置房） | 衡阳市鸿翔建筑工程有限公司 | 宋佩敏 |  |  | 湖南雁城建设咨询有限公司 | 欧姣 | 75.8 | 未按规定开展项目企业自评工作，项目考评等级不合格。
34 | 二环路雁峰段兴隆村安置房 | 湖南亚鑫建筑有限公司 | 徐跃平 |  |  | 衡阳市建设工程监理有限公司 |  |  | 未按规定开展项目企业自评工作。
35 | 华鑫·蒸水湾7#、8#、10-12#楼及地下室 | 衡阳皇冠建筑工程有限公司 | 易禁中 |  |  | 湖南雁城建设咨询有限公司 | 唐克文 |  | 未按规定开展项目企业自评工作。
36 | 衡阳星美城市综合体三期 | 湖南鸿泉建设工程有限公司 | 谢玉华 |  |  | 郴州市民众城建监理有限责任公司 | 冯素琴 |  | 未按规定开展项目企业自评工作。
37 | 衡阳县西渡镇席彭冯村组安置房 | 未确定 |  |  |  | 未确定 |  |  | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目未按规定办理安全质量监督注册手续及施工许可手续。
38 | 衡阳县西渡镇公开组安置房 | 未确定 |  |  |  | 未确定 |  |  | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目未按规定办理安全质量监督注册手续及施工许可手续。
39 | 衡泰机械有限公司二期厂房工程 | 未确定 |  |  |  | 未确定 |  |  | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目未按规定办理安全质量监督注册手续及施工许可手续。
40 | 江口三中学校公租房 | 湖南长盛建设有限公司 |  |  |  | 河南弦冠工程咨询有限公司 |  |  | 未按规定开展项目企业自评，项目考评等级不合格。
41 | 向阳东方丽城 | 湖南金衡建筑有限公司 |  |  |  | 湖南建设监理咨询有限公司 |  |  | 未按规定开展项目企业自评，项目考评等级不合格。
42 | 衡山教师进修学校公租房建设项目 | 衡山县义安建筑工程有限责任公司 | 刘富民 |  |  | 湖南汉兴建设投资管理有限公司 | 欧阳凯思 |  | 项目考评等级不合格。
43 | “东方欣城”商住小区二期工程一期工程 | 湖南金衡建设工程有限公司 | 刘小伟 |  |  | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 杨景明 | 36.1 | 项目考评等级不合格。
44 | 石湾平里完小公租房 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 刘立新 |  |  | 湖南雁城咨询有限公司 | 唐有余 | 57/ | 项目考评等级不合格。
45 | 衡东县栗木乡泉新完全小学综合楼建设工程 | 衡阳湘浦建筑工程有限公司 | 谭军 |  |  | 长沙东泰工程项目管理有限公司 | 贺正雷 | 19.75 | 项目考评等级不合格。
46 | 祁东县莲韵小区二期 | 祁东县振新建筑安装有限责任公司 | 唐得起 |  |  | 湖南智埔工程咨询有限公司 | 李军武 |  | 未按规定开展项目企业自评工作。
47 | 锦绣山湖 | 衡阳市宏宇建筑有限公司 | 唐跃进 |  |  | 湖南雁城建设咨询有限公司 | 王金福 | 25.3 | 未按规定开展项目企业自评，项目考评等级不合格。
48 | 耒阳市神农北路“改、扩、翻”项目施工 (第一标段) | 湖南世纪园林建设有限公司 | 徐雷 |  |  | 湖南明泰项目管理有限公司 | 钟刚 | 48 | 项目考评等级不合格。
49 | 荷塘月色37#40#44# | 耒阳水东江建筑工程有限公司 | 梁千胜 |  |  | 湖南正茂建设管理有限公司 | 王志斌 | 30 | 未按规定开展项目企业自评，项目考评等级不合格。
邵阳市（13个）
序号 | 项目名称 | 施工 单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目考 评得分 | 评定不合格原因 | 备注
50 | 湘西南大市场一期1#、10#楼施工工程 | 湖南省湘盛建筑工程有限公司 | 曾是荣 |  |  | 邵阳市城规建设监理有限公司 | 曾新胜 |  | 1、物料提升机没有断绳保险装置，进料口无防护棚，2、施工用电混乱，未采用三相五线制，配电箱内有插座，采用空气开关，3、电缆缠绕在外脚手架上，脚手架立杆间距不符合要求，小横杆缺失，4、安全通道无防护棚，5、落地式卸料平台搭在外脚手架上 。
51 | 九盛北海住宅小区二期（6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#、地下室及宾馆）施工工程 | 湖南省强友建筑工程有限公司 | 李亚辉 |  |  | 邵阳市中信工程建设监理有限公司 | 刘相军 |  | 1、现场文明施工极差：施工便道全是泥浆，建筑材料堆放零乱，定型模板堆放不符合要求；2、安全技术资料不齐全，悬挑脚手架未编制施工方案，所有专项施工方案未进行内审，群塔作业未编制防碰撞施工方案且未经专家论证；3、施工现场未悬挂重大危险源公示和标识；4、部分立杆悬空。
52 | 团山中学教学楼工程 | 湖南邦泰建筑工程有限公司 | 肖金兵 |  |  | 浙江浙坤项目管理有限公司 |  | 49.6 | 1.脚手架未搭设，2.未办理施工许可证，3楼梯旁梁支撑违规采用模板侧向支撑，项目考评等级不合格。
53 | 邵阳鸿宇发制品有限公司厂房工程 | 湖南省永城建筑工程有限公司 | 谢浪浪 |  |  | 新邵正大建设工程监理有限公司 | 李团云 | 59 | 1、物料提升机使用国家明令禁止淘汰产品；2、操作层架板未满铺，安全网未满挂；3、部分操作人员未带安全帽，项目考评等级不合格。
54 | 新邵城市名园 | 新邵县第二建筑工程有限公司 | 孙应求 |  |  | 深圳市龙城建设监理有限公司 | 段班杰 | 40 | 项目考评等级不合格。
55 | 邵阳县工业集中区标准化厂房一期三标 | 湖南中亚建筑工程有限公司 | 余双春 |  |  | 涟钢双菱工程监理有限公司 | 袁训中 |  | 项目考评等级不合格。
56 | 邵阳县工业集中区标准化厂房二期一标 | 湖南鑫泰建筑工程有限责任公司 | 蒋炼辉 |  |  | 涟钢双菱工程监理有限公司 | 黄松建 |  | 项目考评等级不合格。
57 | 邵阳县工业集中区标准化厂房二期四标 | 邵阳县建筑安装工程公司 | 吕国军 |  |  | 涟钢双菱工程监理有限公司 | 黄松建 |  | 项目考评等级不合格。
58 | 隆回华鑫通实业有限公司 | 洞口县山水建筑工程有限责任公司 | 张润峰 |  |  | 湖南省硅谷项目管理有限公司 | 刘和平 |  | 1、项目重大危险源未得到管控；2、现场文明施工差。项目考评等级不合格。
59 | 为百水泥日产4000T干法线工程 | 南京西普水泥工程集团有限公司 | 傅雨亭 |  |  | 湘潭市创新建设项目管理有限责任公司 | 尹中海 | 0 | 1、未按规定办理施工许可2、未按规定开展项目自评3、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实，项目考评等级不合格。
60 | 绥宁县庙湾国有林场棚户区改造工程 | 绥宁县绿洲建筑公司 | 刘德意 |  |  | 邵阳市诚信建设监理有限公司 | 黄民贵 |  | 未按规定开展企业自评 。
61 | 绥宁县武阳粮库仓储设施建设项目 | 湖南民族建筑公司 | 袁成龙 |  |  | 邵阳市城规建设监理有限公司 | 刘礼高 |  | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实 。
62 | 宏锦嘉苑商住楼 | 湖南华信建筑工程公司 | 聂斌 |  |  | 新宁县监理公司 | 刘玉莹 | 65 | 项目自评与现场不符，项目部人员不到岗、履职，现场安全隐患较多,项目考评等级不合格。
岳阳市（9个）
序号 | 项目名称 | 施工 单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目考 评得分 | 评定不合格原因 | 备注
63 | 岳阳逸城（一期、二期）建筑工程 | 武汉龙鑫建设集团有限公司 | 向常伍 |  |  | 湖南中联环工程项目管理有限公司 | 方亮 |  | 现场存在安全隐患，文明施工不达标，且整改不力。
64 | 消防水池 | 湖南省翊鑫建筑工程有限公司 | 王雄 |  |  |  |  | 62 | 未办理施工许可证擅自开工,关键岗位人员未到岗，项目考评等级不合格。
65 | 岳阳市君山区良心堡镇振兴路棚改项目 | 湖南新都建筑工程有限公司 | 黄亮 |  |  | 湖南华顺建设项目管理有限公司 | 李志华 |  | 未纳入监管的非法项目。
66 | 中粮米业（岳阳）有限公司3万吨仓储工程二标段 | 长沙金诚建筑有限公司 | 何 采 |  |  | 湖南广益工程项目管理有限公司 | 罗立庚 |  | 1、未办理施工许擅自开工 2、施工单位未组织企业自评 。
67 | 华容县治河渡镇中心幼儿园教学楼建设项目 | 湖南天福工程有限公司 | 胡清华 |  |  |  |  | 67.71 | 1、文明施工差；2、无三级配电；3、起重设备采用淘汰产品；4、脚手架搭设不规范；项目考评等级不合格。
68 | 安邦华城玉兰雅苑19#～23# | 浙江宏图建筑工程有限公司 | 章玉林 |  |  | 湖南贝特项目管理有限公司 | 湛怀顺 | 68 | 未按规定开展项目企业自评工作，项目考评等级不合格。
69 | 湖南省泽恩食品科技有限公司建设项目 | 平江县天岳建筑工程公司 | 周赛林 |  |  | 湖南益佳建设监理有限公司 | 张军良 | 62.5 | 道路未硬化，自评资料不真实，物料提升机项考评零分，项目考评等级不合格。
70 | 富城国际3#4#及地下室建设工程项目 | 汨罗市建筑安装公司 | 杨兵 |  |  | 汨罗市建功工程建设监理有限公司 | 陈敏 | 55.1 | 项目考评等级不合格。
71 | 临湘市名流花园二期1#2#楼 | 长沙市建设工程集团有限公司 | 梁宇琛 |  |  | 湖南贝特项目管理有限公司 | 许文军 | 63.33 | 1、施工单位项目经理、安全员等关键岗位人员未到岗履职；项目考评等级不合格。
常德市（30个）
序号 | 项目名称 | 施工 单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目考 评得分 | 评定不合格原因 | 备注
72 | 沙港污水提升泵站 | 湖南恒欣建设工程有限公司 | 程恭平 |  |  | 友谊国际工程咨询有限公司 | 熊以贵 | 53 | 项目考评等级不合格。
73 | 常德市经泽.新街坊棚户区改造工程 | 湖南鑫宏城建设工程有限责任公司 | 何哲元 |  |  | 常德市兴业建设监理有限公司 | 陈子建 | 64.3 | 项目考评等级不合格。
74 | 常德市皂果北路花山河桥、何家溪桥建设工程 | 湖南天鹰建设有限公司 | 高书政 |  |  | 常德市怀德建设监理有限公司 | 谭正华 | 45.6 | 项目考评等级不合格。
75 | 雪天佳苑 | 湖南新宇宙建设有限公司 | 高杰 |  |  | 长沙中大建设监理有限公司 | 肖占桥 | 69.2 | 项目考评等级不合格。
76 | 北部新城11#桥 | 湖南常德路桥建设集团有限公司 | 王文斌 |  |  | 厦门兴海湾工程管理有限公司湖南分公司 | 林景行 | 60 | 项目考评等级不合格。
77 | 窑港路污水泵站 | 湖南浩宇建设有限公司 | 颜超 |  |  | 常德市怀德建设监理有限公司 | 刘富强 | 49.8 | 项目考评等级不合格。
78 | 常德市紫菱西路（皂果路—金丹路）奔桥河大桥未完工程 | 常德市三明市政建设有限公司 | 代剑军 |  |  | 湖南湖大建设监理有限公司 | 刘春生 | 43 | 项目考评等级不合格。
79 | 长港雨水泵站新建项目 | 湖南万建工程有限公司 | 刘光喜 |  |  | 常德市智立建设监理咨询有限公司 | 候令明 | 57.8 | 项目考评等级不合格。
80 | 常德恒大华府三期 工程D2标段 | 兰州市第一建设股份 有限公司 | 刘克明 |  |  | 湖南省建筑材料研究设计院有限公司 | 范庆丰 | 63.1 | 项目考评等级不合格。
81 | 常德碧桂园1标段 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 李细怀 |  |  | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 黄家欧 | 61.8 | 项目考评等级不合格。
82 | 常德碧桂园3标段 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 黄英林 |  |  | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 林志强 | 62.4 | 项目考评等级不合格。
83 | 常德碧桂园一期2标段 | 南通宏华建筑安装有限公司 | 刘峰峰 |  |  | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 黄家欧 | 46.5 | 项目考评等级不合格。
84 | 常德碧桂园一期4标段 | 南通宏华建筑安装有限公司 | 管志勇 |  |  | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 林志强 | 60.8 | 项目考评等级不合格。
85 | 润田农机 | 湖南中舜建设工程有限公司 | 彭科旗 |  |  | 湖南兴邦建设工程咨询有限公司 | 尹锋 | 68 | 文明施工极差，项目考评等级不合格。
86 | 韩公渡中学三区学楼 | 湖南万正建筑工程有限公司 | 刘庭华 |  |  | 长沙中大建设监理有限 公司 | 陈学艮 | 13 | 未按规定开展项目企业自评工作，项目考评等级不合格。
87 | 安乡县积家年轮商住小区建设项目 | 江西冰溪建设有限公司 | 程泉 |  |  | 安乡县中正建设监理有限公司 | 龚光怀 | 67.5 | 项目考评等级不合格。
88 | 澧县2016年校安工程施工（火连坡中心小学教学楼工程） | 湖南金鹰建筑园林有限公司 | 王立 |  |  | 常德市佳顺建设咨询监理有限公司 | 王小乐 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作的；项目考评等级不合格。
89 | 漆河镇佳沅广场商住小区工程 | 湖南华厦建筑有限责任公司 | 周伟 |  |  | 桃源县德源建设监理有限责任公司 | 钟建平 |  | 未按规定开展项目企业自评工作。
90 | 桃源县诚远万和世家小区 | 湖南桃花源建设有限公司 | 龚沛之 |  |  | 桃源县德源建设监理有限责任公司 | 张立芬 | 36.67 | 项目考评等级不合格。
91 | 阳光世纪二期 | 湖南桃花源建设有限公司 | 范鹏 |  |  | 桃源县德源建设监理有限责任公司 | 何建飞 | 57.38 | 项目考评等级不合格。
92 | 石门国际家居博览中心 | 深圳东深工程有限公司 | 肖斌 |  |  | 湖南方正项目管理有限公司 | 曾志科 | 0 | 项目考评等级不合格。
93 | 小商品综合城工程 | 石门县第五建筑工程有限公司 | 刘自儒 |  |  | 石门梯云监理有限公司 | 王卫星 | 0 | 项目考评等级不合格。
94 | 碧桂园一期工程 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 凌波 |  |  | 石门梯云监理有限责任公司 | 孙怀林 | 0 | 项目考评等级不合格。
95 | 津市市老年大学维修改造工程 | 湖南泽天源建设工程有限公司 | 郑龙俊 |  |  | 津市市精诚建设监理有限责任公司 | 李先锋 | 68 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实，项目考评等级不合格。
96 | 西城小区 | 常德鹏投建筑工程有限公司 | 田程 |  |  | 津市市精诚建设监理有限责任公司 | 田锐 | 53.6 | 未按规定办理施工许可手续，项目考评等级不合格。
97 | 津市市翊武中学中心幼儿园新建工程 | 湖南宏伟建设工程有限公司 | 过灵利 |  |  | 津市市精诚建设监理有限责任公司 | 李勇华 | 55 | 未按规定开展项目企业自评工作，项目考评等级不合格。
98 | 江南名苑 | 湖南省津市市第六建筑工程有限公司 | 李顺林 |  |  | 津市市精诚建设监理有限责任公司 | 田锐 | 50.5 | 未按规定办理施工许可手续，项目考评等级不合格。
99 | 津市市消防大队营房原址改造工程 | 湖南易昌园林景观建筑工程有限公司 | 张文波 |  |  | 津市市精诚建设监理有限责任公司 | 李先锋 | 58.4 | 未按规定开展项目企业自评工作，项目考评等级不合格。
100 | 津市市白衣镇卫生院公卫楼新建工程 | 湖南通隆建设工程有限公司 | 秦尚武 |  |  | 津市市精诚建设监理有限责任公司 | 姚燕梅 | 62 | 项目考评等级不合格。
101 | 嘉城新天地一期3-7号楼及地下室工程 | 湖北嘉盛建筑工程有限公司 | 魏光保 |  |  | 常德旺城 / 津市精诚 | 龚义 | 67.2 | 项目考评等级不合格。
张家界市（7个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目考 评得分 | 评定不合格原因 | 备注
102 | 民旺家园阳光水岸二期工程 | 福建省透堡建筑工程有限公司 | 林孝松 |  |  | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 孟林 | 64.5 | 重大危险源监控不到位，塔式起重机保证性项目得分未合格，项目考评等级不合格。
103 | 张家界国际建材城项目二期 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 吴伯海 |  |  | 张家界市华顺监理有限责任公司 | 符爱祥 | 68.38 | 重大危险源监控不到位，模板支架保证性项目得分未合格，项目考评等级不合格。
104 | 翰林苑（北苑） | 慈利县城郊建筑工程有限公司 | 李勇 |  |  | 湖南明泰项目管理有限公司 | 柴建国 | 0 | 未办理报建手续，未开展项目自评，项目考评等级不合格。
105 | 世纪新城 | [6 empty] | 0 | 未办理报建手续，未开展项目自评，项目考评等级不合格。
106 | 张家界路上汽车酒店 | 江苏江建集团有限公司 | 杜立生 |  |  | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 吴志红 | 0 | 文明施工、脚手架、模板、高处作业不合格，项目考评等级不合格。
107 | 桑植故事二期B地块建设工程 | 益阳市住宅建设有限公司 | 黎熊 |  |  | 张家界市建设监理有限责任公司 | 陈善民 | 51.8 | 项目考评等级不合格。
108 | 桑植县永生廊桥二期工程 | 中建力天集团有限公司 | 黄国跃 |  |  | 张家界市建设监理有限责任公司 | 蒋泽清 | 51.12 | 项目考评等级不合格。
益阳市（17个）
序号 | 项目名称 | 施工 单位 | 项目负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目考 评得分 | 评定不合格原因 | 备注
109 | 湖南德鑫高可材料有限公司厂房1、厂房2 | 益阳市五环建筑有限公司 | 盛惠民 |  |  | 湖南东盛监理有限公司 | 王丽姿 | 36.4 | 项目考评等级不合格。
110 | 锦绣欣城住宅小区1#、2# | 益阳市第三建筑工程有限公司 | 魏艳梅 |  |  | 益阳市建筑设计院 | 李创坤 | 69 | 项目考评等级不合格。
111 | 君临·上海湾 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 李峰 |  |  | 湖南省华顺监理有限公司 | 胡跃话 | 66.9 | 项目考评等级不合格。
112 | 南县2016年“135”标准化厂房（一标段） | 南县湘花建筑工程有限责任公司 | 吴秋田 |  |  | 湖南长沙金阳建设工程监理有限公司 | 刘雄伟 | 58.77 | 上级项目考评主体监督抽查被评定为不合格。
113 | 南县2016年“135”标准化厂房（二标段） | 湖南希贵建筑工程有限公司 | 赵焯 |  |  | 益阳瑞安建设工程监理咨询有限公司 | 郭海 | 57.77 | 上级项目考评主体监督抽查被评定为不合格。
114 | 南县2016年“135”标准化厂房（三标段） | 南县宏业建筑工程有限责任公司 | 白常青 |  |  | 益阳瑞安建设工程监理咨询有限公司 | 郭海 | 64.04 | 上级项目考评主体监督抽查被评定为不合格。
115 | 安化县东坪城西公租房二标段 | 安化县东建建筑有限责任公司 | 陈善平 |  |  | 湖南凯天项目管理 | 周文辉 | 64 | 项目考评等级不合格。
116 | 城西佳苑公租房1#-4#栋 | 安化县建筑工程有限公司 | 陈国昌 |  |  | 湖南凯天项目管理有限公司 | 周文辉 | 64.3 | 项目考评等级不合格。
117 | 东方帝景小区二期3# | 安化县方圆天下建筑有限责任公司 | 周文亮 |  |  | 湖南明泰项目管理有限公司 | 龙天白 | 68.25 | 项目考评等级不合格。
118 | 安化县东坪城西公租房一标段 | 湖南安化金宇建筑工程有限公司 | 王湛 |  |  | 湖南凯天项目管理有限公司 | 陆静敏 | 68.31 | 项目考评等级不合格。
119 | 安化县东坪城西公租房三标段 | 安化云天建筑工程公司 | 易革清 |  |  | 湖南凯天项目管理有限公司 | 陆静敏 | 64.8 | 项目考评等级不合格。
120 | 安化县小淹镇顺和商业城建设项目施工 | 益阳市第一建筑工程有限公司 | 艾佑波 |  |  | 湖南凯天项目管理有限公司 | 李文俊 | 68 | 项目考评等级不合格。
121 | 湖南安化经济开发区B区标准化厂房一 | 安化县建筑工程公司 | 谌来军 |  |  | 湖南开诚项目管理有限公司 | 蒋更生 | 45 | 项目考评等级不合格。
122 | 湖南安化经济开发区B区标准化厂房二 | 张家界永定建安实业有限公司 | 吴清 |  |  | 湖南开诚项目管理有限公司 | 蒋更生 | 45.4 | 项目考评等级不合格。
123 | 桃江县武潭镇生物质热电联供建设工程 | 湖南天人安装建设有限公司 | 谢强民 |  |  | 温州市宏业建设监理有限公司 | 谢团芳 | 68.2 | 安全管理、脚手架搭设、施工用电不规范，项目考评等级不合格。
124 | 桃江县马迹塘镇农贸综合大市场建设项目 | 湖南汉宇建筑工程有限公司 | 汪跃平 |  |  | 中国有色金属长沙勘察设计研究院 | 周杰 | 67.8 | 安全管理不规范，运输通道、卸料平台脚手架搭设不符合规范要求，临时用电及文明施工不符合要求，项目考评等级不合格。
125 | 梅园东苑2#3#5#6# | 沅江市城西建筑有限公司 | 王刚辉 |  |  | 广西亿翔荣工程管理有限责任公司 | 李正才 | 68.38 | 现场存在较多安全隐患未及时整改到位，项目考评等级不合格。
郴州市（15个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目考 评得分 | 评定不合格原因 | 备注
126 | 碧水源A、B、D、E栋 | 湖南郴州金瓯建筑有限公司 | 童树林 |  |  | 广东中炬监理咨询有限公司 | 吴雁斌 | 63.8 | 1、未按规定开展项目企业自评工作。2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实，项目考评等级不合格。
127 | 东城佳苑一期 | 远大住宅工业公司 | 付亮 |  |  | 湖南省建筑材料研究设计院有限公司 | 马建国 | 64.4 | 1、未按规定开展项目企业自评工作。2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实，项目考评等级不合格。
128 | 飞天新城演艺中心 | 广西华南建设集团有限公司 | 严松余 |  |  | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 | 张少春 | 61.5 | 1、未按规定开展项目企业自评工作。2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实，项目考评等级不合格。
129 | 竹园新城（南苑）17#、18#栋 | 郴州新井建筑工程公司 | 田大枋 |  |  | 广东达安项目管理有限公司 | 陈溅平 | 65.7 | 1、未按规定开展项目企业自评工作。2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实，项目考评等级不合格。
130 | 华恒怡景 | 衡阳华泰建筑工程有限责任公司 | 刘昆良 |  |  | 湖南省郴州市五岭建设工程监理有限公司 | 陶旭辉 | 68.5 | 1、未按规定开展项目企业自评工作。2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实，项目考评等级不合格。
131 | 郴州万华汽车城广汽菲克、广汽三菱4S店 | 郴州市恒广建筑有限公司 | 唐朝平 |  |  | 广州海荣建设监理有限公司 | 袁玉龙 |  | 1、未按规定开展项目企业自评工作。2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实 。
132 | 良田异地扶贫安置项目 | 郴州昀泽建筑工程有限公司 | 陈翔峰 |  |  | 郴州飞虹建设监理公司 | 黄筱田 | 0 | 1、未按规定开展项目企业自评工作，项目考评等级不合格。
133 | 宜章县教师进修学校及生活区·东盛花园 | 宜章君悦建设有限公司 | 曹飞 |  |  | 安徽三友建设工程项目管理有限责任公司 | 李玉喜 |  | 现场质安隐患未整改到位。
134 | 教师新村幼儿园 | 永兴县建筑工程公司 | 李光德 |  |  | 深圳市城建监理有限公司 | 朱致斌 | 66.5 | 物料提升机安装后未经检测、验收擅自投入使用；临边、洞口防护缺失；文明施工差；项目考评等级不合格。
135 | 临武县同兴花园 | 湖南金康建设集团有限公司 | 匡礼刊 |  |  | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 刘应宏 | 68.9 | 项目考评等级不合格。
136 | 汝城县九龙国际小区 | 郴州市平背建筑有限公司 | 侯车夫 |  |  | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 胡光雪 |  | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实 。
137 | 汝城县暖水完全小学教师公租房 | 湖南天伟建筑建筑有限公司 | 钟畅 |  |  | 广州市宏业金基建设监理有限公司 | 马盼发 |  | 未按规定开展项目企业自评。
138 | 汝城县小垣卫生院公租房 | 湖南山水园林建设集团有限公司 | 许龙 |  |  | 广州市宏业金基建设监理有限公司 | 马盼发 |  | 未按规定开展项目企业自评。
139 | 益相里小区住宅楼 | 郴州市平背建筑有限公司 | 何尚怀 |  |  | 郴州市工程建设监理有限公司 | 李中林 | 68.2 | 现场无安全管理人员，楼面临边、电梯井防护不到位，塔吊和部分外架未及时拆除，项目考评等级不合格。
140 | 资兴市东江一品住宅楼 | 湖南郴州众鹏建筑工程有限公司 | 谭永生 |  |  | 郴州市民众城建有限责任公司 | 邓朝元 |  | 上级项目考评主体监督抽查被评定为不合格。
永州市（23个）
序号 | 项目名称 | 施工 单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目考 评得分 | 评定不合格原因 | 备注
141 | 王年生商住楼 | 湖南省国志建设工程有限公司 | 吕明放 |  |  | 湖南刚正项目管理有限公司 | 周杰 | 60.6 | 项目考评等级不合格。
142 | 博城·春江壹号 | 湖南宏天项目管理有限公司 | 肖欣欣 |  |  | 长沙成事建设监咨询有限公司 | 周乐平 | 46.95 | 项目考评等级不合格。
143 | 金水蓝庭二期 | 永州市第十建筑工程有限责任公司 | 陈礼春 |  |  | 湖南国林项目管理有限公司 | 曾志生 | 0 | 对隐患整改通知书上的内容未整改到位，项目考评等级不合格。
144 | 永州市城南大道和湘江东路桥梁工程（福尔大桥） | 湖南湘潭公路桥梁建设有限公司 | 彭兮 |  |  | 邵阳宏腾交通建设监理有限公司 | 杨桂平 | 53.2 | 安全管理项、文明施工项、临时用电项保证项目不足40分。项目考评等级不合格。
145 | 湘江西路（K0-K4+300）Ⅰ合同段 | 江苏华泰道路桥梁工程有限公司 | 张坤中 |  |  | 湖南天福项目管理有限公司 | 欧阳炎 | 0 | 企业未开展自评，项目考评等级不合格。
146 | 胡英秀、陈声合等五人联建房 | 湖南紫阳建设工程有限公司 | 许海波 | [5 empty] | 未开展自评工作。
147 | 仙域华庭二期 | 湖南跃点建筑工程有限公司 | 蒋柏林 |  |  | 湖南宗元项目管理有限公司 | 罗成国 |  | 日常监督按规范提出的整改要求未得到有效落实。
148 | 大江林场单身员工宿舍 | 湖南顺宇建设工程有限公司 | 周建民 |  |  | 祁阳县建筑规划设计院 | 唐智勇 |  | 企业未开展自评。
149 | 中央家园6-9#楼 | 湖南环兴建筑工程有限公司 | 唐国生 |  |  | 永州市阳光工程项目管理有限公司 | 桂德平 |  | 现场安全隐患未消除。
150 | 祁阳县龚家坪云排岭幼儿园 | 湖南栩城建设工程有限公司 | 张吉祥 |  |  | 湖南华和项目管理有限公司 | 王和平 |  | 企业未开展自评，现场存在重大安全隐患。
151 | 梅溪镇中心卫生院医疗综合大楼工程 | 湖南东润建设有限责任公司 | 陈晓明 |  |  | 湖南明诚项目管理有限公司 | 邓湿 |  | 现场存在安全隐患。
152 | 双牌县易地扶贫搬迁大路口村集中安置区4标段建设工程 | 湖南西南建设有限公司 | 黎敏文 |  |  | 湖南华安项目管理有限公司 | 李金华 |  | 企业自评频次不足。
153 | 双牌县气象局整体搬迁建设工程 | 湖南利远建设有限公司 | 张宇 | [5 empty] | 企业自评频次不足。
154 | 理家坪卫生院 | 湖南金祥项目管理公司 | 邓如松 |  |  | 湖南华安项目管理有限公司 | 张群 |  | 企业自评频次不足。
155 | 万佳名城二期 | [7 empty] | 1、未办理质量安全监督、施工许可擅自施工；2、存在质量安全隐患且拒不整改。
156 | 千源.江永大酒店 | [7 empty] | 1、未办理质量安全监督、施工许可擅自施工；2、存在质量安全隐患且拒不整改。
157 | 印山花园 | 华厦建设集团有限公司 | 韦年跃 |  |  | 湖南国林项目管理有限公司 | 张伟 | 63 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到落实；项目考评等级不合格。
158 | 小梦天宫 | 湖南新祥建设有限公司 | [5 empty] | 65 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到落实；项目考评等级不合格。
159 | 农商行中心铺处理中心 | 湖南正力建设工程有限公司 | 王周华 |  |  | 湖南国林项目管理有限公司 | 刘伟珍 | 69 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到落实；项目考评等级不合格。
160 | 罗马假日六期E座 | 四川玉腾建筑工程有限公司 | 夏建敏 |  |  | 永州市建筑设计院有限公司 | 姚成清 |  | 企业未开展自评。
161 | 新田县冷水井乡公租房 | 湖南浩多项目管理有限公司 | 杨启华 |  |  | 无 | 无 | 62.5 | 企业未开展自评，项目考评等级不合格。
162 | 江华新城一期工程 | 永州市地利建设有限公司 | 宋顺军 |  |  | 深圳市招商工程项目管理有限公司 | 姚志舟 |  | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效整改落实。
163 | 江华瑶族自治县小圩中学综合楼及广场工程 | 湖南国志建设工程有限公司 | 陈小鹏 |  |  | 永州市 永南建筑设计院有限公司 | 毛楚忠 |  | 企业未开展自评。
怀化市（34个）
序号 | 项目名称 | 施工 单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
164 | 润兰·天星商业广场15#楼住宅楼C单元 | 怀化润兰建筑安装工程有限公司 | 欧波 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司 | 梁军 | 14.5 | 项目考评等级不合格。
165 | 长郡学校五标 | 华容县城西建筑工程公司 | 刘德 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司 | 高锦春 | 33.1 | 企业未开展自评，项目考评等级不合格。
166 | 佳惠生鲜冷链加工及常温配送中心项目 | 湖南德鑫建设股份有限公司 | 刘伟超 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司 | 潘先平 | 41.9 | 项目考评等级不合格。
167 | 鹤州印象 | 重庆天字实业集团有限公司 | 张海明 |  |  | 宜昌平湖工程建设监理有限责任公司 | 杨培林 | 16.3 | 企业未开展自评，项目考评等级不合格。
168 | 一号财富广场 | 邵阳南方建筑工程有限公司 | 龚春华 |  |  | 怀化市建设工程监理公司中方县分公司 | 张旭 |  | 未按规定开展项目企业自评工作，日常监督为规定提出的整改要求没有得到有效落实。
169 | 中方县长塘家园安置区1#16#17#楼 | 东星建设工程集团有限公司 | 谢小刚 |  |  | 怀化市建设工程监理公司中方县分公司 | 顾全武 |  | 未按规定开展项目企业自评工作日常监督为规定提出的整改要求没有得到有效落实。
170 | 中铁五新机械怀化生产基地 | 怀化广厦建筑安装工程有限公司 | 李安慧 |  |  | 怀化市建设工程监理公司中方县分公司 | 张旭 |  | 未按规定开展项目企业自评工作，日常监督为规定提出的整改要求没有得到有效落实。
171 | 君临天下二期一批次 | 武宁永欣建筑工程有限责任公司 | 王义华 |  |  | 怀化建设工程监理有限公司沅陵分公司 | 张英歌 | 56.6 | 项目考评等级不合格。
172 | 北京公馆2#4#楼 | 广西建工集团第四建筑工程公司 | 邹广智 |  |  | 怀化建设工程监理有限公司沅陵分公司 | 唐启标 | 64.4 | 项目考评等级不合格。
173 | 会同县环卫局棚户区改造工程 | 湖南省楚集建设工程公司 | 刘再清 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司会同分公司 | 袁里勤 |  | 施工企业未展开自评。
174 | 会同县森林公安业务用房森林防火基础设施建设项目 | 湖南省会同县建筑工程公司 | 杨 睛 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司会同分公司 | 姚茂华 | 63.6 | 项目考评等级不合格。
175 | 会同县城北及江州寨棚户区安置房桩基工程 | 湖南湘达路桥建设有限公司 | 钟海军 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司会同分公司 | 龙小平 |  | 施工企业未展开自评。
176 | 会同县2016年易地扶贫搬迁水岸绿城集中安置建设项目 | 湖南中柱建设有限公司 | 黄毅 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司会同分公司 | 姚茂华 |  | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实 。
177 | 会同县军供中心和粮食应急保障中心 | 靖州苗族自治县建筑工程公司 | 舒义炜 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司会同分公司 | 申建贵 |  | 施工企业未展开自评。
178 | 麻阳县金桂圆住宅小区 | 怀化智鑫建筑工程公司 | 赵建明 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 唐健 | 41.5 | 未按规定开展项目企业自评，项目考评等级不合格。
179 | 麻阳县供销社棚户区 | 麻阳县锦联建设工程公司 | 张燕 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 唐健 | 37 | 未按规定开展项目企业自评，项目考评等级不合格。
180 | 麻阳县大力林棚 户区改造工程 | 麻阳县富州建筑工程有限公司 | 滕明佳 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 刘传淑 | 53.6 | 未按规定开展项目企业自评，项目考评等级不合格。
181 | 麻阳县锦江花园国际大酒店 | 麻阳县第二建筑工程公司 | 黄昌盛 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 邓文国 | 44 | 未按规定开展项目企业自评，项目考评等级不合格。
182 | 麻阳县经科商粮局棚户区改造工程 | 麻阳县建筑工程公司 | 江卫华 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 刘传淑 | 38.5 | 未按规定开展项目企业自评，项目考评等级不合格。
183 | 麻阳县建筑工程公司棚户区 | 麻阳县建筑工程公司 | 向成 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 唐健 | 42.8 | 未按规定开展项目企业自评，项目考评等级不合格。
184 | 麻阳县尧里一桥廊桥商业化经营项目 | 怀化市昌顺建筑工程公司 | 李桥检 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 胡志龙 | 39.6 | 1、未按规定开展项目企业自评。2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实。项目考评等级不合格。
185 | 麻阳县水岸明珠二期 | 湖南宏星建筑工程有限公司 | 邹治平 |  |  | 怀化市建设工程监理公司 | 刘传淑 | 56 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实，项目考评等级不合格。
186 | 舞水外滩 | 溆浦县兆丰建筑工程有限公司 | 周呈勇 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司 | 姚敦泽 |  | 未按规定开展项目企业自评。
187 | 凉伞小学教师公租房 | 湖南顺联建设工程有限公司 | 王锡洋 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司 | 徐元堂 |  | 未按规定开展项目企业自评。
188 | 新晃县电力公司生产营销基地 | 通道县建筑工程公司 | 李迪青 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司 | 田先正 |  | 未按规定开展项目企业自评。
189 | 五万亩龙脑樟原材料及天然冰片系列产品生产基地 | 湖南干杉建筑工程有限公司 | 易志 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司 | 田先正 |  | 未按规定开展项目企业自评。
190 | 合心雅苑 | 靖州苗族自治县建筑工程公司 | 易永忠 |  |  | 宜昌平湖工程建设工程监理有限责任公司 | 邹建新 | 58.9 | 未按规定开展项目企业自评，项目考评等级不合格。
191 | 高铁广场安置区 | 芷江远大建筑工程有限公司 | 杨承葵 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司 | 田桢 | 65.7 | 未按规定开展项目企业自评，项目考评等级不合格。
192 | 靖州县职业中专烟山校区教学楼 | 湖南省新宁县金桥建筑工程有限责任公司 | 佘国元 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司 | 伍世洪 | 67.07 | 项目考评等级不合格。
193 | 靖州县职业中专烟山校区食堂综合楼 | 湖南楚集建设工程公司 | 明泽国 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司 | 彭丁红 | 66.36 | 项目考评等级不合格。
194 | 2016年公租房（城南双水巷）及检察院机关食堂和法警体能训练场所 | 通道县建筑工程公司 | 吴矫祺 |  |  | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 杨勇跃 | 67.5 | 施工现场存在质量安全隐患，项目考评等级不合格。
195 | 通道县凯旋门一期工程 | 通道县建筑工程公司 | 彭建国 |  |  | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 张保国 | 63.4 | 施工用电和高处作业存在安全隐患，项目考评等级不合格。
196 | 绿水名苑3#4#楼 | 林州市昌弘建筑工程有限公司 | 朱国峰 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司洪江区分公司 | 邓军 | 34.75 | 项目考评等级不合格。
197 | 湘水国际1#、2#楼 | 四川亿鑫建筑工程有限公司 | 郑浩 |  |  | 四川省城市建设工程监理有限公司 | 何惧 | 0 | 各项保证项目不足40分，项目考评等级不合格。
娄底市（5个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目考 评得分 | 评定不合格原因 | 备注
198 | 三星华夏 | 湖南省三星建筑有限公司 | 黄坚 |  |  | 湖南智埔建有限公司 | 郑燕 | 0 | 未按规定开展项目企业自评，项目考评等级不合格。
199 | 盛世家园 | 四川华海建设集团贵州分公司 | 周碧 |  |  | 娄底建设监理有限公司 | 刘剑 | 0 | 未办理安监手续，项目考评等级不合格。
200 | 5G时代二期5#栋 | 金光道集团经纬建筑工程有限公司（井冈山建设集团有限公司） | 肖 勇 |  |  | 广东宏业金基监理有限公司 | 段云兴 |  | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实。
201 | 涟源创安金城一标段 | 娄底市城北建筑工程有限公司 | 熊爱明 |  |  | 湖南益佳建设监理有限公司 | 卢现红 | 48.5 | 未按规定开展项目企业自评，项目考评等级不合格。
202 | 跑马岭加油站 | 娄底市城北建筑公司 | 成岳云 |  |  | 湖南华顺项目管理公司 | 黄皓宇 | 0 | 未按规定开展项目企业自评。
湘西州（4个）
序号 | 项目名称 | 施工 单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目考 评得分 | 评定不合格原因 | 备注
203 | 仁安.御香山一期小一期 | 重庆市渝西建筑工程有限公司 | 李永学 |  |  | 四川江阳工程项目管理有限公司 | 魏涛 | 0 | 未按规定开展项目企业自评，项目考评等级不合格。
204 | 湘西经济开发区河道整治与防洪工程（自丰达东桥沿万溶江、湾溪河至丰达西桥景观工程）项目 | 湖南建科园林有限公司 | 刘志平 |  |  | 湘西自治州鑫诚建设监理有限公司 | 刘大胜 | 0 | 未按规定开展项目企业自评，项目考评等级不合格。
205 | 潭溪镇卫生院住院楼 | 张家界华盛建筑安装有限公司 | 李彩苹 |  |  | 湘西自治州鑫诚建设监理有限公司 | 杨自银 | 58.4 | 项目考评等级不合格。
206 | 花垣县边城高级中学教学综合楼及1号、2号学生宿舍建设工程二标段 | 湘潭中天建设有限公司 | 阳建初 |  |  | 常德市德望工程监理有限公司 | 田建益 | 61.68 | 项目考评等级不合格。
Note on K47: 点击小三角选择输入内容
Note on K102: 作者: 文明施工、脚手架不合格。