## Sheet1
附件
2017年三季建筑施工安全标准化项目考评不合格项目汇总表
长沙市（25个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
1 | 凯乐微谷二标5-12#栋 | 武汉开来建设集团有限公司 | 熊诚炎 |  |  | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 姚正云 | 62.8 | 1、施工项目部主要关键岗位人员到岗履职情况差；2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；3、项目考评等级不合格。 | 长沙市
2 | 友阿总部办公大楼玻璃幕墙工程 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 王建国 |  |  | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 熊双明 | 68 | 1、未按规定开展企业自评工作；2、施工项目部主要关键岗位人员到岗履职情况差；3、项目考评等级不合格。 | 长沙市
3 | 楚晟公馆 | 湖南月湖建设工程有限公司 | 唐海波 |  |  | 湖南地生项目管理有限公司 | 徐东日 | 64.81 | 1、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；2、施工现场文明施工差；3、项目考评等级不合格。 | 长沙市
4 | 恒大雅苑41#-43#栋及部分2#地下室 | 兰州市第一建设股份有限公司 | 汪大海 |  |  | 湖南省方正项目管理有限公司 | 郭志林 | 68.2 | 1、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；2、项目考评等级不合格。 | 长沙市
5 | 湖南大雅食品供应链有限公司物流中心 | 湖南定达建设有限公司 | 唐韶波 |  |  | 湖南中昊建设项目管理有限公司 | 杨科文 | 68.1 | 1、施工项目部主要关键岗位人员到岗履职情况差；2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；3、项目考评等级不合格。 | 长沙市
6 | 沙湾公馆1#、2#、8#、10-13#栋及地下室工程 | 湖南万和建筑工程有限公司 | 易汝 |  |  | 湖南正茂监理有限公司 | 胡凌志 | 64.8 | 1、未按规定开展自评工作；2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；3、施工现场存在安全隐患，未按长建安监[2017]33号文件要求开展隐患排查工作。项目考评等级不合格。 | 长沙市
7 | 梦筑园安置小区 | 长沙市旺博建设工程有限公司 | 邹欢晖 |  |  | 湖南拓天工程管理有限公司 | 曾艳玲 | 67.1 | 1、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；2、施工现场未按要求设置外电防护设施；3、基坑工程监测未按照监测方案进行监测。项目考评等级不合格。 | 长沙市
8 | 东能华府3#、4#及8-21#栋 | 湖南黄金建设工程有限公司 | 朱均波 |  |  | 湖南智埔建设有限公司 | 张正林 | 66.7 | 1、施工项目部主要关键岗位人员未到岗履职；2、基坑工程专项施工方案未按程序编制、审批；3、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；施工现场文明施工差。项目考评等级不合格。 | 长沙市
9 | 碧桂园南城首府58、59、60#栋，B区地下室、幼儿园 | 湖南大坤建设工程有限公司 | 陈兵 |  |  | 广州广大工程项目管理有限公司 | 吴求君 | 68.7 | 1、施工项目部主要关键岗位人员（项目经理、技术负责人、安全员）未到岗履职；2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；3、脚手架立杆变形严重、水平防护不到位，存在严重安全隐患；4、施工现场文明施工差。项目考评等级不合格。 | 长沙市
10 | 吉联小区二期3#、6#栋及2#地下车库D-a轴以南部分建安工程 | 江苏天宇建设集团有限公司 | 卢兆伟 |  |  | 中通服项目管理有限公司 | 饶细辉 | 69.6 | 1、施工现场文明施工差；2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实。项目考评等级不合格。 | 长沙市
11 | 锦湘国际星城金丽苑项目4-1A号栋、4-1B号栋、4-1J号栋、4-1K号栋、4-1L号栋、4-1M号栋及幼儿园工程 | 新天厦建设（湖南）有限公司 | 唐玉泉 |  |  | 湖南省硅谷项目管理有限公司 | 刘林 | 67.5 | 1、施工现场文明施工差，材料码放凌乱，裸土未覆盖，建筑垃圾未及时清理；2、脚手架搭设不规范，部分立杆变形严重，水平防护、连墙件、扫地杆设置严重不到位；3、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实。项目考评等级不合格。 | 长沙市
12 | 长沙市轨道交通3号线SG-5标 | 中铁十四局集团有限公司 | 张智博 |  |  | 广东重工建设监理有限公司，湖南长顺项目管理有限公司联合体 | 毛嵩 | 69.85 | 1、施工项目部主要关键岗位人员未到岗履职；2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；3、项目考评等级不合格。 | 长沙市
13 | 轨道交通3号线一期工程SG-12标段 | 中铁一局集团有限公司 | 布强 |  |  | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司，湖南省工程建设监理有限公司 | 杨冬林 | 60.8 | 1、施工现场文明施工差，食堂卫生不达标，宿舍卫生差；2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；3、施工项目部主要关键岗位人员未在岗履职。项目考评等级不合格。 | 长沙市
14 | 地铁3号线SG-4标段 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 邓云龙 |  |  | 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司、长沙市城规建设工程监理有限公司 | 舒笑一 | 67.5 | 1、施工现场文明施工差，裸土未进行覆盖，施工场地内积水积泥，现场材料码放凌乱；2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实。项目考评等级不合格。 | 长沙市
15 | 梅溪正荣府5#~6#栋、12#~17#栋及一期部分地下室 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 杨超 |  |  | 福建宏业建设监理有限公司 | 龚城城 | 62.25 | 1、施工项目部部分关键岗位人员履职不到位；2、施工现场文明施工不达标；3、项目考评等级不合格。 | 长沙市
16 | 旺德府工业园 | 长沙市联城建筑有限公司 | 曹力 |  |  | 湖南省经建工程监理有限责任公司 | 张继新 | 68.22 | 1.该项目主体阶段安全生产标准化考评不合格；2.日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实。项目考评等级不合格。 | 经济开发区
17 | 金科亿达科技城项目（一期） | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 陆海荣 |  |  | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 王宏钦 | 54.71 | 省住房城乡建设主管部门规定的其他情形；项目考评等级不合格. | 长沙县
18 | 龙湖·璟宸原著B区第三标段工程 | 上海建工五建集团有限公司 | 张益明 |  |  | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 谢亲松 | 64.54 | 未认真开展企业自评，关键岗位人员无一人到岗履职;项目考评等级不合格。 | 望城区
19 | 幸福里住宅小区二期建设项目一标段 | 湖南山水园林建设集团有限公司 | 朱志强 |  |  | 东莞市粤建监理工程有限公司 | 梁文松 | 0 | 因安全生产原因，2017年第三季度被认定不良行为 | 宁乡县
20 | 幸福里住宅小区二期建设项目二标段 | 湖南鲁班神工住宅工业集团有限公司 | 梁彦波 |  |  | 东莞市粤建监理工程有限公司 | 梁文松 | 0 | 因安全生产原因，2017年第三季度被认定不良行为 | 宁乡县
21 | 中谷自动售货机生产基地（二期）倒班宿舍 | 湖南鼎盛钢结构建筑有限公司 | 黄恒 |  |  | 湖南众鑫工程咨询监理有限公司 | 易亚林 | 0 | 1、未按规定开展项目企业自评工作; 2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实;项目考评等级不合格。 | 宁乡县
22 | 宁乡县天安汽车俱乐部汽车配件厂汽车配件生产线项目一期工程施工 | 长沙恒鑫建筑安装有限公司 | 周瑜 |  |  | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 谈志杰 | 0 | 1、公司未对项目进行安全自评； 2、项目安全管理、文明施工、模板支架、物料提升机、临时用电，评分为零。项目考评等级不合格。 | 宁乡县
23 | 嘉悦城4#-12#栋、地下室及附属工程 | 江西省乐安县建筑工程公司 | 傅翮 |  |  | 湖南中昊工程监理咨询有限公司 | 李池鳌 | 58.1 | 项目考评等级不合格. | 浏阳市
24 | 长沙今朝科技股份有限公司制药装备产业化项目及医药机械准备再制造项目 | 湖南长沙榔梨建筑工程有限公司 | 郑峰 |  |  | 长沙政和工程项目管理有限公司 | 张武建 | 65 | 项目考评等级不合格. | 浏阳市
25 | 湖南加盛安全食品产业中心A区厂房工程 | 益阳龙光桥建筑工程有限公司 | 徐霆 |  |  | 长沙政和工程项目管理有限公司 | 于军 |  | 项目未按规定办理施工许可手续 | 浏阳市
株洲市（7个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
26 | 建宁翰府 | 株洲森宝建筑工程有限公司 | 唐毅华 |  |  | 无 | 无 | 12.44 | 项目考评等级不合格. | 株洲市
27 | 株洲市德润实业有限公司2#厂房 | 茶陵县第二建筑工程公司 | 杨玉桃 |  |  | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 唐雪辉 | 50 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格. | 株洲市
28 | 金水湾一期6-9栋及地下室 | 伟大集团建设股份有限公司 | 刘杰 |  |  | 株洲南方项目管理有限公司 | 王最澎 | 36.14 | 项目考评等级不合格. | 株洲市
29 | 美的翰城二期A区 | 广宏建设集团有限公司 | 张继旭 |  |  | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 莫洪波 | 42.88 | 项目考评等级不合格. | 株洲市
30 | 上景·领秀时代3.1期及2.2.1期商业 | 浙江中一建设有限公司 | 张毅 |  |  | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 杨琦 | 67.89 | 监督机构提出的整改要求未落实到位；项目考评等级不合格. | 株洲县
31 | 攸县渌田镇中学食堂建设项目 | 湖南省炜泰建筑有限责任公司 | 谢平涛 |  |  | 湖南天福项目管理有限公司 | 郭金华 | 67.4 | 开挖深度2m基坑周边未按照规范要求设置防护栏杆，配电系统未采取三级配电二级漏电保护系统；项目考评等级不合格. | 攸县
32 | 翰林府邸1#、2Z#、3# | 湖南磐诚建设工程有限公司 | 刘勇 |  |  | 株洲星海建设监理咨询有限公司 | 龙建文 | 69.3 | 项目考评等级不合格. | 茶陵县
湘潭市（6个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
33 | 长房.上层国际1.2期 | 长沙市富湘建筑工程有限公司 | 梁锦 |  |  | 友谊国际工程咨询有限公司 | 彭峰 |  | 关键岗位人员不到岗，现场存在重大安全隐患，创文工作不达标. | 湘潭市
34 | 湘潭经济技术开发区高能性能纳米绝热复合材料项目-办公楼、科研楼、1#、2#厂房 | 湖南建湘工程建设有限公司 | 钟智明 |  |  | 湘潭市宏达建设监理有限公司 | 杨毅芳 | 0 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目考评等级不合格. | 湘潭市
35 | 湾田.九华湖畔壹号建设项目5#—8#栋及地下室工程 | 湖南协和建设有限公司 | 刘跃峰 |  |  | 湖南雁城建设咨询有限公司 | 杨有光 | 0 | 省住房城乡建设主管部门规定的其他情形（国务院安委会安全生产督察组检查发现安全生产管理不到位）；项目考评等级不合格. | 湘潭市
36 | 城市盒子升级改造 | 湖南建湘工程建设有限公司 | 颜伟平 |  |  | 湘潭鸿途工程项目管理有限公司 | 胡建武 | 0 | 项目考评等级不合格. | 湘潭市
37 | 青春里1#、2#商住楼 | 湖南世纪永盛建设工程有限公司 | 刘名利 |  |  | 湖南佳盛项目管理有限公司 | 王茂志 | 45.5 | 安全管理与外脚手架以及高处作业考评得零分，现场存在重大隐患；项目考评等级不合格. | 湘潭县
38 | 湘乡市湖滨带建设二期三标段岸线整治及边坡修复工程 | 湖南怡人园林绿化有限公司 | 李征宇 |  |  | 湖南众鑫工程咨询监理有限公司 | 陈振华 |  | 未按要求有效开展自评工作 | 湘乡市
衡阳市（18个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
39 | 雅士林·御苑11、13、14、15、17、18、19#栋及地下室 | 湖南华兴工程建设有限公司 | 席勇 |  |  | 杭州市城市建设监理有限公司 | 郭建华 | 69.28 | 提出的整改要求未得到有效落实；项目考评等级不合格. | 衡阳市
40 | 鼎兴.印象天玺 | 湖南雁星建筑工程有限公司 | 肖富有 |  |  | 衡阳市吉康建设监理有限责任公司 | 赵小生 | 67.88 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格. | 衡阳市
41 | 雅士林·御苑6、7#楼及地下室 | 衡阳市蒸湘建筑工程有限公司 | 唐亮 |  |  | 浙江建银项目管理咨询有限公司 | 张人选 | 66 | 未开展安全生产标准化自评， 提出的整改要求未得到有效落实，项目考评等级不合格. | 衡阳市
42 | 西子莲花10号楼 | 湖南长丰建设责任有限公司 | 周飞雁 |  |  | 湖南雁能设计研究有限公司 | 邓小成 |  | 上级项目考评主体监督抽查被评定为不合格 | 衡阳市
43 | 东城中央公园6#8#楼 | 衡阳楚盛建筑工程有限责任公司 | 邹红伟 |  |  | 广东粤能工程管理有限公司 | 汪东辉 | 62.5 | 上级项目考评主体监督抽查被评定不合格 | 衡阳县
44 | 库宗桥镇易地扶贫栾木集中安置点 | 衡阳市奉源建设工程有限责任公司 | 周明根 |  |  | 衡阳远见建设工程监理有限公司 | 王一明 |  | 1.未按规定开展项目企业自评工作；2.上级项目考评主体监督抽查被评定不合格。 | 衡阳县
45 | 英南新区龙新屋 | 衡阳县第二建筑工程公司 | 李正良 |  |  | 衡阳远见建设工程监理有限公司 | 蔡文君 |  | 上级项目考评主体监督抽查被评定为不合格 | 衡阳县
46 | 衡阳市中穗办公楼建设项目部 | 湖南惠利建设工程有限公司 | 彭正 |  |  | 无 | 无 |  | 未办理施工许可证；未按规定开展自评工作；日常监督整改要求未得到有效的落实 | 衡南县
47 | 金欲花苑 | 衡阳市富民建设有限公司 | 无 |  |  | 衡阳市吉康建设监理有限责任公司 | 无 |  | 1、项目未按规定办理施工许可证。2、未按规定进行自评。3、考评等级不合格。 | 衡南县
48 | 伟冬食品厂公租房 | 湖南东懋建筑工程有限公司 | 李争鸣 |  |  | 无 | 无 | 0 | 未按规定开展自评工作；项目考评等级不合格 | 衡山县
49 | 杨桥镇中学食堂 | 湖南嘉顺建筑工程有限公司 | 颜柯凡 |  |  | 湖南长沙金阳建设工程监理有限公司 | 杨时新 | 58 | 项目考评等级不合格 | 衡东县
50 | 祁东县三旺新城B1栋 | 湖南开福建筑工程有限公司 | 靳战胜 |  |  | 衡阳市建设工程监理有限公司 | 周生宏 |  | 1、未按规定开展企业自评工作。2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实。3、未办理施工许可手续。 | 祁阳县
51 | 碧桂园天玺湾 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 李松 |  |  | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 李裕庭 | 51 | 项目考评等级不合格 | 耒阳市
52 | 太平圩中学公租房 | 耒阳第一建筑工程公司 | 陈列仕 |  |  | 广东广信建设工程监理有限公司 | 秦念军 | 60 | 项目考评等级不合格 | 耒阳市
53 | 黄市镇政府公租房 | 耒阳市第三建筑有限公司 | 资道杰 |  |  | 衡阳市建设工程监理有限公司 | 刘礼帅 | 54 | 项目考评等级不合格 | 耒阳市
54 | 耒阳市垃圾压缩中转站 | 湖南筑航建设工程有限公司 | 邓轩文 |  |  | 衡阳市吉康建设监理有限责任公司 | 李德金 | 54 | 项目考评等级不合格 | 耒阳市
55 | 博美国际华城二期 | 江西善达建设工程有限公司 | 顾洪齐 |  |  | 上海高科工程咨询监理有限公司 | 陈伟 | 66.39 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目考评等级不合格 | 常宁市
56 | 北城美景小区 | 常宁市第三建筑安装工程有限责任公司 | 刘冬云 |  |  | 衡阳市吉康建设监理有限责任公司 | 夏明会 | 67.06 | 1.日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实。 2.未按规定开展项目企业自评工作。项目考评等级不合格 | 常宁市
邵阳市（13个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
57 | 邵阳市大元保障性安居小区建设项目施工工程 | 湖南大钧工程建设有限公司 | 范文武 |  |  | 邵阳市城市建设监理有限公司 | 无 |  | 1、未办理施工许可证擅自施工至主体封顶；2、施工电梯未办理使用登记；3、现场文明施工差，材料乱堆放，未设冲洗槽及封闭围挡。 | 邵阳市
58 | 邵阳市浏阳安居小区（九和颐园）建安项目施工工程 | 湖南万力建设集团有限公司 | 卢小洲 |  |  | 湖南华誉建设工程管理有限公司 | 无 |  | 1、现场文明施工差，材料乱堆放；2、悬挑架底层大横杆设置过高，悬挑工字钢落在下部外架大横杆上；3、悬挑卸料平台落在外架大横杆上；4、外架上脚手板杂物未及时清理，部分安全网破损；5、项目经理不在岗。 | 邵阳市
59 | 邵阳亿达城一期（1、2、6#楼、S1、S2、S3商铺、地下车库及会所施工工程 商住小区（恒大-未来城） | 河南派普建设工程有限公司 | 许飞 |  |  | 萍乡市同济工程咨询监理有限公司 | 周鹏儒 |  | 1、现场文明施工差，建筑材料堆放混乱，建筑垃圾未及时清运，施工现场积水，扬尘控制不到位。2、脚手架部分立杆悬空，部分水平杆变形，部分扣件松动，部分区域未张挂安全网。3、临时用电混乱，未完全施行“三相五线制"，电缆线拖地、部分破损。4、物料提升机吊篮无防护门，缆风绳设置不符合要求，层门设置、使用不规范。5、6#架手架水平防护不到位，楼层临边防护、采光井防护不到位。6、除技术负责人外其他关键岗位人员未到岗履职，监理单位人员全部未到岗。 | 邵阳市
60 | 堡面前乡卫生院综合楼工程 | 邵阳市宝祥建筑工程公司 | 颜友德 |  |  | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 刘德龙 |  | 未办理施工许可证和企业无自评资料。 | 邵东县
61 | 新邵县公安局业务技术用房建设项目 | 邵阳城西建筑工程有限公司 | 李书林 |  |  | 北京敬业建设监理有限公司 | 王邵林 | 68 | 1、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实的2、经多次检查外架基础下沉未采取有效的防护措施，存在严重安全隐患；项目考评等级不合格 | 新邵县
62 | 上邦嘉园4#、5# | 湖南省东风建筑工程有限公司 | 刘扬海 |  |  | 湖南天鉴工程项目管理有限公司 | 谭永贵 |  | 项目考评等级不合格 | 邵阳县
63 | 易地扶贫搬迁下花桥新亭集中安置点 | 湖南雄兴建筑工程有限公司 | 李新 |  |  | 邵阳市方正项目管理咨询有限公司 | 周建军 |  | 施工企业未自评、项目考评等级不合格 （施工现场隐患较多） | 邵阳县
64 | 长阳铺镇卫生院医技楼 | 湖南鼎城建设工程有限公司 | 王旭强 |  |  | 邵阳市中信工程建设监理有限公司 | 唐东江 |  | 项目考评等级不合格 （物料提升机未办理使用登记、现场文明施工差） | 邵阳县
65 | 隆回县小沙江镇卫生院公共租赁住房工程 | 邵阳市北塔区新城建设有限公司 | 姚旭光 |  |  | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 文大兴 | 69.8 | 项目未按规定办理施工许可手续；项目考评等级不合格 | 隆回县
66 | 绿景一期C区A1-A6栋 | 福建高华建设工程有限公司 | 陈亮 |  |  | 湖南省硅谷项目管理有限公司 | 刘飞燕 | 65 | 项目考评等级不合格 | 洞口县
67 | 新宁县高桥中心卫生院公租房 | 湖南恒茂景观建设有限公司 | 梁泽培 |  |  | 新宁县监理公司 | 夏鑫金 |  | 项目无自评资料，项目部人员不到岗、履职，现场安全隐患较多。 | 新宁县
68 | 城步县西岩镇二中教学楼 | 湖南鸿腾建设工程有限公司 | 唐成林 |  |  | 邵阳市中信工程建设监理有限公司 | 王运共 | 0 | 未办施工许可，使用竹制脚手架，企业未自评；项目考评等级不合格 | 城步自治县
69 | 武冈市职业中专教师周转房 | 湖南乐丰建设工程有限公司 | 刘志平 |  |  | 武冈市宏昌监理有限责任公司 | 刘建清 | 41.3 | 项目考评等级不合格 | 武冈市
岳阳市（14个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
70 | 岳阳美的.梧桐庄园一期工程 | 广东中信建江工程有限公司 | 李土 |  |  | 湖南顺天工程项目管理有限公司 | 易军 |  | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实。 | 岳阳市
71 | 岳阳市第五中学公租房工程施工项目 | 岳阳建设工程集团有限公司 | 杨毅 |  |  | 湖南中联环工程项目管理有限公司 | 马建民 |  | 项目考评等级不合格。 | 岳阳市
72 | 岳阳海吉星国际农产品物流园155亩房建工程建设项目 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 何学杰 |  |  | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 周琼 |  | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实。 | 岳阳市
73 | 岳阳县设备防腐厂棚户区改造一标段 | 湖南筑一建筑工程有限公司 | 宁 智 |  |  | 岳阳宏远建设监理有限公司 | 李菊黄 | 0 | 1、关键岗位人员未到岗履2、一级配电箱不符合要求 3、东边外电防护未做任何措施，存在严重安全隐患；项目考评等级不合格。 | 岳阳县
74 | 岳阳县设备防腐厂棚户区改造二标段 | 湖南一实城市园林建筑有限公司 | 毛荣岳 |  |  | 岳阳宏远建设监理有限公司 | 李菊黄 | 0 | 1、关键岗位人员未到岗履2、一级配电箱不符合要求 4、东边外电防护未做任何措施，存在严重安全隐患；项目考评等级不合格. | 岳阳县
75 | 马鞍山广场建设项目 | 华容县城西建筑工程公司 | 陈其炳 |  |  | 华容县榕城工程建设监理有限公司 | 李小勇 | 68.2 | 1.未按规定开展项目企业自评工作;2.未依法办理施工许可证;项目考评等级不合格. | 华容县
76 | 华容县锦绣山河小区建设项目 | 湖南天福工程有限公司 | 潘修章 |  |  | 湖南广益工程项目管理有限公司 | 潘长明 | 69.61 | 1.未按规定开展项目企业自评工作。2.对施工现场的安全隐患不予以消除。项目考评等级不合格. | 华容县
77 | 湘阴县污水处理厂扩建工程 | 宜昌市葛洲坝风景园林有限公司 | 朱雄华 |  |  | 湖南贝特项目管理有限公司 | 侯长平 | 54.75 | 项目考评等级不合格. | 湘阴县
78 | 新世纪商贸城Q栋建设项目 | 湘阴县罗城建筑工程有限公司 | 闫强 |  |  | 湖南贝特项目管理有限公司 | 杨建平 | 69.63 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实的；项目考评等级不合格. | 湘阴县
79 | 湘华家园 | 湖南中柱建设有限公司 | 雷鲸 |  |  | 湖南贝特项目管理有限公司 | 侯长平 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作;项目考评等级不合格. | 湘阴县
80 | 安邦华城二期玉兰苑19-23#栋 | 浙江宏图建筑工程有限责任公司 | 徐春泉 |  |  | 湖南贝特项目管理有限公司 | 湛怀训 | 53.33 | 未按规定开展项目企业自评工作;项目考评等级不合格. | 湘阴县
81 | 平江碧桂园一期总承包工程 | 湖南新金诚建设工程有限公司 | 史向容 |  |  | 湖南天福项目管理有限公司 | 孔耀高 | 59.97 | 1、未按要求认真组织自评、自评资料与现场资料明显不符； 2、悬挑脚手架超过20m未经计算，未组织专家论证； 3、12#楼施工升降机无检;项目考评等级不合格. | 平江县
82 | 汨罗市白塘镇磊石卫生院综合楼 | 汨罗市锦龙建筑工程有限公司 | 喻姣 |  |  | 汨罗市建功工程建设监理有限公司 | 谢峰 |  | 1、日常监督检查时提出的安全隐患整改要求没有得到有效落实；2、季度考评检查施工现场存在较多安全隐患。 | 汨罗市
83 | 临湘市第七中学食堂 | 湖南长兴建筑工程有限公司 | 聂文斌 | 临湘市长信建筑劳务有限公司 | 邹新鹏 | 湖南联创项目管理有限公司 | 王文辉 | 67.8 | 1、未办理质量安全监督手续、未办理施工许可证擅自施工，2、现场使用扒杆吊，存在多处安全隐患;项目考评等级不合格. | 临湘市
常德市(16个)
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
84 | 常德市锦桓机电有限责任公司组装车间工程 | 常德市东强建筑安装有限责任公司 | 喻光明 |  |  | 常德市智立建设监理咨询有限公司 | 蒋小平 |  | 未按规定开展项目企业自评工作 | 常德市
85 | 常德碧桂园一期（三标段） | 广东腾越建筑工程有限公司 | 黄英林 |  |  | 广东中火炬监理有限公司 | 林志强 | 29 | 项目考评等级不合格 | 常德市
86 | 常德碧桂园一期（四标段） | 南通宏华建筑安装有限公司 | 管志勇 |  |  | 广东中火炬监理有限公司 | 林志强 | 42 | 项目考评等级不合格 | 常德市
87 | 常德碧桂园二期一标项目 | 湖北高企达建设有限公司 | 熊威 |  |  | 广东中火炬监理有限公司 | 文俊 | 40.27 | 项目考评等级不合格 | 常德市
88 | 常德碧桂园二期二标项目 | 龙越建筑工程有限公司 | 傅山 |  |  | 广东中火炬监理有限公司 | 文俊 | 44.81 | 项目考评等级不合格 | 常德市
89 | 常德市第二人民医院高压氧室 | 湖南鑫宏城建设工程有限责任公司 | 李刚 |  |  | 湖南鑫正欣工程项目管理有限公司 | 万祖民 | 68 | 项目考评等级不合格 | 德山区
90 | 鼎城区唐家铺中学教学 楼及公厕新建 | 常德蓝天建筑有限公司 | 潘世锋 |  |  | 湖南省华顺建设项目 管理有限公司 | 万正华 | 57.7 | 项目考评等级不合格 | 鼎城区
91 | 鼎城区中河镇中学学生宿舍楼 | 湖南华宇建筑工程 有限公司 | 冯利 |  |  | 湖南省华顺建设项目管理有限公司 | 张平 | 11.2 | 项目考评等级不合格 | 鼎城区
92 | 鼎城区十美堂镇中心小学教学楼新建 | 常德市顺安水利建筑工程有限公司 | 李彪 |  |  | 长沙中大建设监理有限公司 | 郭景秋 | 10.3 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格. | 鼎城区
93 | 鼎城区中河镇中学三用堂 | 常德市隆欣建设工程有限公司 | 肖伟 |  |  | 湖南省华顺建设项目管理有限公司 | 李敏 | 0 | 项目未按规定办理施工许可手续;项目考评等级不合格. | 鼎城区
94 | 有美小镇二期 | 湖南宗辉建设有限公司 | 丁为福 |  |  | 湖南兴邦建设工程咨询有限公司 | 彭德成 | 73 | 上级项目考评主体监督抽查被评定为不合格 | 汉寿县
95 | 蓬莱花园一期一标 | 湖南澧洲建设有限公司 | 阳敏 |  |  | 常德佳顺监理有限公司 | 陈业锋 | 67.68 | 项目考评等级不合格. | 澧县
96 | 圣特立未来城 | 中辉建设集团有限公司 | 甘涛 |  |  | 常德德诚建设监理有限公司 | 万绍春 | 65.3 | 项目考评等级不合格. | 临澧县
97 | 津市市新洲镇灵泉中心幼儿园新建工程 | 湖南省江核建设有限公司 | 钟仕 |  |  | 津市市精诚建设监理有限责任公司 | 陶仁贵 | 57.53 | 项目考评等级不合格. | 津市市
98 | 嘉晟新天地一期1#.2#及地下室 | 湖北嘉盛建筑工程有限公司 | 杜胜利 |  |  | 津市市精诚建设监理有限责任公司 | 田锐 | 58.01 | 项目考评等级不合格. | 津市市
99 | 津市市人民检察院生活用房建设工程 | 湖南盛煌建设有限公司 | 宋叔林 |  |  | 津市市精诚建设监理有限责任公司 | 李先锋 | 45.97 | 项目考评等级不合格. | 津市市
张家界市(9个)
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
100 | 张家界欧陆小镇.西街工程 | 湖南鑫成建设有限责任公司 | 杨娟 |  |  | 张家界市建设监理有限责任公司 | 肖文琪 | 0 | 项目未按规定办理施工许可手续擅自开工；项目考评等级不合格 | 张家界市
101 | 张家界维港御景湾二期金瑞苑住宅小区 | 张家界华盛建筑安装有限公司 | 宋维富 |  |  | 湖南稼沛工程咨询有限公司 | 佘春香 | 0 | 项目考评等级不合格 | 张家界市
102 | 张家界天诚国际房地产开发项目 | 张家界市坤龙建安有限公司 | 吕建政 |  |  | 湖南中屹项目管理有限公司 | 邓学军 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格 | 张家界市
103 | 阳光水岸二期8#、10#11#及地下室 | 福建省透堡建筑工程有限公司 | 杨钊 |  |  | 湖南建科工程项 目管理有限公司 | 龙可寒 | 67 | 项目考评等级不合格 | 张家界市
104 | 浙华金域滨江二期工程 | 浙江广丰建设集团有限公司 | 俞挺天 |  |  | 湖南稼沛工程咨询有限公司 | 张家学 | 0 | 1、未按规定开展项目企业自评工作；2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；3、施工现场存在重大安全隐患 | 永定区
105 | 三家馆乡异地扶贫搬迁安置区项目 | 张家界信嘉建设有限公司 | 彭辉扬 |  |  | 张家界市建设监理有限公司 | 杨远程 | 0 | 上级项目考评主体监督抽查被评定为不合格. | 永定区
106 | 博联天街 | 通州建总集团有限公司 | 黄苏苏 |  |  | 湖南天鉴工程项目管理有限公司 | 刘松毅 | 64.9 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格 | 慈利县
107 | 碧桂园一期 | 浙江东阳第三建筑工程有限公司 | 郭向阳 |  |  | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 柯又华 | 51.9 | 未按规定开展项目企业自评工作；项目考评等级不合格 | 慈利县
108 | 冰雪世界钢结构 | 山东雅百特科技有限公司 | 王 江 |  |  | 湖南天鉴工程项目管理有限公司 | 谷臣波 | 59.4 | 未按规定开展项目企业自评工作；临时用电未按规范设置；项目考评等级不合格 | 慈利县
益阳市(10个)
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
109 | 滨江花园三期及31#、32#楼工程 | 浙江宏宇建筑有限责任公司 | 蔡海京 |  |  | 浙江永安工程监理公司 | 曹福珍 | 0 | 项目考评等级不合格 | 益阳市
110 | 奥地利春天28#30#楼及周边地下室 | 江西华安建设集团有限公司 | 李巍 |  |  | 益阳市建筑设计院 | 易建国 | 0 | 项目考评等级不合格 | 益阳市
111 | 锦绣世家9#12#13#10#11#14# | 益阳市第一建筑工程有限公司 | 龚国栋 |  |  | 株洲九方工程建设监理咨询有限公司 | 邱军辉 | 0 | 项目考评等级不合格 | 益阳市
112 | 银城山水华庭 | 湖南金城建筑工程有限公司 | 曹建交 |  |  | 益阳瑞安建设工程监理咨询有限公司 | 李一龙 | 68.2 | 项目考评等级不合格 | 益阳市
113 | 2017年千山红镇易地扶贫搬迁项目 | 常德德益环保工程有限公司 | 刘术兵 |  |  | 湖南拓天工程项目管理有限公司 | 汤光辉 | 68.04 | 文明施工不达标，施工临时用电不规范 | 大通湖区
114 | 新飞村异地扶贫搬迁集中安置项目 | 湖南湘信建设工程有限公司 | 杨令 |  |  | 北京敬业建设监理有限公司 | 汤曙明 |  | 上级项目考评主体监督抽查评定为不合格的 | 资阳区
115 | 祁青村异地扶贫搬迁集中安置项目 | 益阳市银城建筑工程有限公司 | 陈建文 |  |  | 北京敬业建设监理有限公司 | 汤曙明 |  | 上级项目考评主体监督抽查评定为不合格的 | 资阳区
116 | 湖景新城 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 | 朱武 |  |  | 广西亿翔荣工程管理有限责任公司 | 周曙军 | 52.37 | 1、现场文明施工、扬尘治理不到位。2、塔吊基础未验收，无专家论证方案。塔吊旁高压线无防护措施。3、支模架立杆偏心受压，搭设人员无任何防护。未取得施工许可证擅自施工;项目考评等级不合格 | 南县
117 | 安化县大福镇民利村易地扶贫搬迁工程施工 | 安化县鑫鑫建筑有限责任公司 | 聂五枚 |  |  | 湖南中建设计监理有限公司 | 张华 | 0 | 项目考评等级不合格 | 安化县
118 | 小淹镇滨东路公租房 | 安化县第一建筑有限责任公司 | 姚庆伊 |  |  | 湖南中建设计监理有限公司 | 刘元芝 | 66.5 | 项目考评等级不合格 | 安化县
郴州市(17个)
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
119 | 中谊公馆 | 郴州宏基建筑工程有限公司 | 雷英士 |  |  | 珠海巨业建设监理投资有限公司 | 林崇海 | 60.22 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目考评等级不合格 | 郴州市
120 | 明都翡翠 | 鹰潭丰华建设工程有限公司 | 无 |  |  | 广州市华建兴监理顾问有限公司 | 赵廷涵 | 60.5 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目考评等级不合格 | 郴州市
121 | 湘华花苑C栋 | 郴州市恒广建筑有限公司 | 雷贵发 |  |  | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司 | 朱世强 | 61.89 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目考评等级不合格 | 郴州市
122 | 白银清洁能源6# | 湖南福腾建设有限公司 | 陈建芬 |  |  | 郴州市民众城建监理有限责任公司 | 杨东 | 66.63 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目考评等级不合格 | 郴州市
123 | 万信达健康电子节能标准厂房1#、3#、5#栋 | 郴州华程建设工程有限公司 | 苏振华 |  |  | 湖南省郴州市五岭建设工程监理有限公司 | 何永明 | 61.13 | 上级项目考评主体监督抽查评定为不合格的 | 郴州市
124 | 湖南省金源种业有限公司仓储、冷链物流及加工基地 | 湖南祥瑞项目管理有限公司 | 廖季秋 |  |  | 郴州广厦建设工程监理有限责任公司 | 李继荣 | 7.78 | 现场存在多处重大安全隐患，导致多项保证项目不得分；项目考评等级不合格 | 苏仙区
125 | 桂阳县中裕湖光山色1#2#3#4#5#6#10#栋 | 湖南宏润建筑安装工程有限公司 | 李西洋 |  |  | 郴州民众城建监理有限公司 | 叶灿烂 |  | 项目考评不合格 | 桂阳县
126 | 五都岭易地扶贫搬迁项目 | 湖南增鑫建设有限公司 | 罗显军 |  |  | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 何俊华 | 71 | 现场质安隐患未整改到位；项目考评等级不合格 | 宜章县
127 | 嘉禾县环境监测业务用房建设工程 | 湖南省欣宏建设工程有限公司 | 谭鹏程 |  |  | 浙江东亿工程管理有限公司 | 李玉期 | 66.57 | 项目考评等级不合格 | 嘉禾县
128 | 嘉禾县粮食储备库建设项目 | 湖南中迈建设有限公司 | 何军凤 |  |  | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 王增龙 | 67 | 项目考评等级不合格 | 嘉禾县
129 | 怡然豪庭二期 | 湖南新井建设工程有限公司 | 何志慧 |  |  | 广州华建兴建设监理顾问有限公司 | 陈辉 | 69.67 | 项目考评等级不合格 | 临武县
130 | 汝城县广场丽都三期 | 万安县盛达建设有限公司 | 刘湘进 |  |  | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司 | 刘爽 |  | 未按规定开展项目企业自评工作。 | 汝城县
131 | 汝城县暖水卫生院并周转宿舍 | 湖南顺隆景观建设有限公司 | 贺春龙 |  |  | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 | 郑法元 |  | 未按规定开展项目企业自评工作。 | 汝城县
132 | 汝城县三江口镇卫生院 | 郴州祥昇园林建设公司 | 彭唯剑 |  |  | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 | 郑法元 |  | 未按规定开展项目企业自评工作。 | 汝城县
133 | 桂东县易地扶贫搬迁沤江丛山下安置房建设工程 | 衡阳华泰建筑工程有限责任公司 | 刘果果 |  |  | 长沙东泰工程项目管理有限公司 | 罗伯维 | 14.87 | 日常监督中按规定提出的整改要求没有得到有效落实；；项目考评等级不合格 | 桂东县
134 | 益相里小区住宅楼 | 郴州市平背建筑有限公司 | 何尚怀 |  |  | 郴州市工程建设监理有限公司 | 李中林 | 68.4 | 项目关键岗位人员到岗履职不符合要求，工地日常安全管理不到位，楼面临边、电梯井防护不到位；项目考评等级不合格 | 安仁县
135 | 郴州市东江引水工程取水口和引水隧洞工程建设工程一标 | 湖南省德利建设工程有限责任公司 | 粟品 |  |  | 湖南省水利电力工程建设监理咨询公司 | 王志恒 | 35.7 | 项目考评等级不合格 | 资兴市
永州市（22个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
136 | 远豪江南 | 湖南远恒建设工程有限公司 | 黄美珍 |  |  | 湖南国林项目管理有限公司 | 欧阳向荣 | 50.4 | 1、项目考评等级不合格（文明施工、施工电梯、外脚手架保证项目不合格）；2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目考评等级不合格 | 永州市
137 | 华天酒店 | 湖南曙光建设有限公司 | 陈纪明 |  |  | 湖南园林项目管理有限公司 | 尹红云 | 56.5 | 1、项目考评等级不合格（文明施工、支模架、外脚手架保证项目不合格）；2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实；项目考评等级不合格 | 永州市
138 | 金水蓝庭二期 | 永州市第十建筑工程有限责任公司 | 陈礼春 |  |  | 湖南国林项目管理有限公司 | 曾志生 |  | 未按规定开展项目企业自评工作，施工电梯不合格、外架连墙体已拆。 | 永州市
139 | 零陵创发城 | 湖南省正昌建筑工程有限公司 | 王仕春 |  |  | 湖南国林项目管理有限公司 | 袁治国 | 68.55 | 日常监督按规定提出的整改未得到有效落实；项目考评等级不合格 | 永州市
140 | 水墨兰亭1.2及地下室 | 永州市第十建筑工程有限责任公司 | 杨博皓 |  |  | 永州市阳光项目管理公司 | 唐国民 | 62.9 | 项目考评等级不合格 | 永州市
141 | 康济大道停车场建设工程 | 湖南永昌建设有限公司 | 蒋吉贞 |  |  | 湖南国林项目管理有限公司 | 胡明军 |  | 未按规定开展项目企业自评工作的 | 零陵区
142 | 永州市零陵区荷叶塘学校改扩建项目（1#楼主教学楼）维修改造工程 | 湖南千力建筑工程有限公司 | 唐燕 |  |  | 湖南宗元项目管理有限公司 | 唐云民 |  | 未按规定开展项目企业自评工作的 | 零陵区
143 | 永州市零陵区荷叶塘学校改扩建项目（3#楼初中部科教楼）维修改造工程 | 湖南德合建设工程有限公司 | 王英文 |  |  | 湖南宗元项目管理有限公司 | 唐云民 |  | 未按规定开展项目企业自评工作的 | 零陵区
144 | 恒立首府 | 永州市第十建筑工程有限公司 | 唐先富 |  |  | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 王集平 |  | 上级项目考评主体监督抽查评定不合格 | 零陵区
145 | 祁阳县梅溪镇中心卫生院医疗综合大楼工程 | 湖南东润建设有限责任公司 | 陈晓明 |  |  | 湖南华和建设工程管理有限公司 | 龙伟 | 60 | 施工现场脚手架存在重大安全隐患；项目考评等级不合格 | 祁阳县
146 | 白水中心小学教师公租房工程 | 湖南众仁建设工程有限公司 | 肖 莹 |  |  | 永州市阳光工程项目管理有限公司 | 张方庆 | 63 | 对工程存在的重大质量安全隐患整改不及时；项目考评等级不合格 | 祁阳县
147 | 祁阳县唐家岭汽车站工程 | 湖南鑫平建设工程有限公司 | 孙庭磊 |  |  | 湖南萍州项目管理有限公司 | 李武 | 62 | 现场质量安全隐患未及时整改，安全网全部破损，没有施工通道；项目考评等级不合格 | 祁阳县
148 | 理家坪镇塘于洞村农村综合服务平台 | 湖南正亿建设工程公司 | 曾春香 |  |  | 湖南卓越项目管理公司 | 李百选 | 0 | 施工单位未自评；质量安全隐患未整改；项目考评等级不合格 | 双牌县
149 | 茶林镇金星村农村综合服务平台 | 湖南省双牌兴隆建筑工程有限公司 | 周崇 |  |  | 湖南湘隆建设项目管理有限公司 | 陈现忠 | 0 | 施工单位未自评；质量安全隐患未整改；项目考评等级不合格 | 双牌县
150 | 平福头沙背甸村农村综合服务平台 | 湖南华羿工程建筑有限公司 | 曾霹雳 |  |  | 湖南湘核工程咨询管理有限公司 | 陈诚 | 0 | 施工单位未自评；质量安全隐患未整改；项目考评等级不合格 | 双牌县
151 | 道县综合物流园路网工程 | 江苏圣通建设集团有限公司 | 韩忠祥 |  |  | 湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 | 廖胜林 |  | 1、未办理好开工安全条件审查，未取得施工许可证；2、项目经理不在岗；3、对质安站前期下发的整改通知无回复等问题。 | 道县
152 | 阳光城 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 |  | 1、未办理质量安全监督、施工许可擅自施工；2、存在质量安全隐患且拒不整改。 | 江永县
153 | 宁远县农村综合服务平台建设项目（2017年第一批）第六标段 | 湖南三众建筑有限责任公司 | 唐柏清 |  |  | 湖南安华项目管理有限公司 | 朱治锋 | 68.14 | 1、未按规定开展项目企业自评工作；2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到落实；3、项目考评等级不合格 | 宁远县
154 | 宁远县农村综合服务平台建设项目（2017年第一批）第十标段 | 湖南省志邦建设工程有限公司 | 刘勇进 |  |  | 湖南拓天工程项目管理有限公司 | 曾国明 | 67.5 | 1、未按规定开展项目企业自评工作；2、日常监督按规定提出的整改要求没有得到落实；3、项目考评等级不合格 | 宁远县
155 | 罗马假日六期E座 | 四川玉腾建筑工程有限公司 | 夏建敏 |  |  | 永州市建筑设计院有限公司 | 姚成清 |  | 未按规定开展项目企业自评工作 | 蓝山县
156 | 蓝山县太平学校食堂工程 | 湖南龙鼎建筑工程有限公司 | 刘仁辉 |  |  | 湖南金祥项目管理有限公司 | 邓如松 |  | 未按规定开展项目企业自评工作 | 蓝山县
157 | 涔天河水库扩建工程水口集镇新址移民安置点3标 | 湖南鲁班神工住宅工业集团有限公司 | 杜新明 |  |  | 湖南省湘怡移民工程监理咨询有限公司 | 夏 剑 |  | 未按规定开展项目企业自评工作 | 江华自治县
怀化市（13个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
158 | 印象康桥1#2#楼 | 江苏中顺建设集团有限公司 | 陈继刚 |  |  | 深圳市佳安特建设监理有限公司 | 金高峰 |  | 未按规定办理施工许可手续 | 怀化市
159 | 宏宇新城·橡树湾 | 浙江万达建设集团有限公司 | 郑捷 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司 | 刘生民 | 56.8 | ①未按规定开展企业自评 ②考评等级不合格 | 怀化市
160 | 嘉金锦绣华庭1#2#3#4#5#B1楼 | 怀化市昊盛建设工程有限公司 | 冯丹荔 |  |  | 福建安华发展有限公司 | 杨跃山 | 0 | ①未按规定开展项目企业自评工作 ②日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实 ③项目未按规定办理施工许可手 | 中方县
161 | 中方县文体中心 | 湖南天福景观建设有限公司 | 叶玉梅 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司中方分公司 | 张旭 | 0 | 未按规定开展项目企业自评工作 | 中方县
162 | 中方县中方镇牌楼小学教学楼及综合楼建设项目 | 怀化市工程建设总公司 | 陈文述 |  |  | 无 | 无 |  | 项目等级考评不合格 | 中方县
163 | 溆浦县百龙御园15#楼B座 | 溆浦县坤源建筑工程有限公司 | 张贻春 |  |  | 怀化市建设工程监理有限公司 | 唐小辉 | 0 | 1、施工单位未对该项目开展安全生产自评工作 2、施工现场已停工，但现场未做封闭围挡；3、施工现场正在高压线下，未采取任何防护措施；项目等级考评不合格 | 溆浦县
164 | 会同县2017年易地扶贫搬迁宝田侗族苗族乡集镇集中安置项目 | 湖南志远建设有限公司 | 刘静 |  |  | 湖南省怀化市建设工程监理有限会同分公司 | 梁中辉 | 54.6 | 1.施工现场临时用电不符合临电规范要求；2无安全通道；3支撑体系不符合要求；项目等级考评不合格 | 会同县
165 | 会同县2017年易地扶贫搬迁蒲稳侗族苗族乡夏结莲村集中安置项目 | 怀化云达建设工程有限公司 | 陈鑫 |  |  | 怀化正诚项目管理有限公司 | 李金桥 | 48.2 | 1.施工现场临时用电不符合临电规范要求；2、基坑未进行防护。3墙体砌筑不规范。项目等级考评不合格 | 会同县
166 | 芷江飞虎体育中心建设项目 | 湖南东方股份有限公司 | 肖东坡 |  |  | 湖南德信项目管理有限公司 | 田根 | 74.88 | 项目发生安全生产事故 | 芷江自治县
167 | 万佛山科技园区易地扶贫搬迁集中安置点工程 | 靖州苗族侗族自治县建筑工程公司 | 粟唐忠 |  |  | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 徐锋 | 64.3 | 施工现场存在质量安全隐患；项目等级考评不合格 | 通道自治县
168 | 绿水名苑3#4#楼 | 林州市昌弘建筑工程有限公司 | 朱国峰 | 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 | 刘红建 | 怀化市建设工程监理有限公司 | 邓军 | 0 | 项目等级考评不合格 | 洪江区
169 | 小寨溪.金湾国际10#楼 | 洪江市第一建筑工程公司 | 申奇荣 | 常德德鸿建筑设备租赁有限公司 | 刘红建 | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 邓军 |  | 未按规定开展项目企业自评工作 | 洪江区
170 | 洪江市第二污水处理厂（安江） | 湖南鑫中源建设有限公司 | 张润 |  |  | 湖南广益工程项目管理有限公司 | 胡立群 | 61.71 | 基坑工程保证项目不足40分；项目等级考评不合格 | 洪江市
湘西州（8个）
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 监理单位 | 项目总监 | 项目 考评得分 | 评定不合格原因 | 备注
171 | 滨溪花园二期项目 | 湘西自治州工程有限公司 | 田斐 |  |  | 江西省恒信建设工程监理咨询有限公司 | 李建新 | 0 | 项目经理在省厅三季度督查被记严重不良行为记录 | 湘西州
172 | 学府嘉园 | 湖南楚翰建设集团有限公司 | 莫代永 |  |  | 湘西自治州鑫诚建设监理有限公司 | 张军 | 0 | 上级项目考评主体监督抽查被评定为不合格 | 吉首市
173 | 吉首市2017年度易地扶贫搬迁乾州街道经济开发区安置区二期工程设计、采购、施工一体化总承包（EPC） | 中冶南方工程技术有限公司 | 魏爱威 |  |  | 湘西自治州鑫诚建设监理有限公司 | 陈伍星 | 56.25 | 项目考评等级不合格 | 吉首市
174 | 吉首市2017年度易地扶贫搬迁矮寨镇坪郎村集中安置项目设计、采购、施工一体化总承包（EPC） | 中冶天工集团有限公司 | 梁润军 |  |  | 湘西自治州正元建设工程监理有限责任公司 | 王军国 | 47.85 | 项目考评等级不合格 | 吉首市
175 | 浦市镇长坪村便民服务中心 | 湖南中皇园林建设有限公司 | 黄生军 |  |  | 浙江东南建设管理有限公司湖南分公司 | 余延松 | 60 | 1、未取得施工许可；2、企业未进行自评；项目考评等级不合格 | 泸溪县
176 | 凤凰县凤天山庄二期 | 湖南桃花源建设有限公司 | 陈海英 |  |  | 湖南益享工程项目管理有限公司 | 李建 | 0 | 日常监督管理提出的隐患整改未能有效落实；项目考评等级不合格 | 凤凰县
177 | 凤凰县易地扶贫搬迁麻冲乡竹山村等6个安置区 | 湖南振湘建筑安装有限责任公司 | 杨小飞 |  |  | 湖南长顺项目管理有限公司 | 杨远斌 | 0 | 日常监督管理提出的隐患整改未能有效落实；项目考评等级不合格 | 凤凰县
178 | 保靖梅花西加油站建设项目 | 湖南创一建设工程有限公司 | 刘望平 |  |  | 岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司 | 陈辉煌 | 68.33 | 项目考评等级不合格 | 保靖县