## sheet1
附件1
2020年第二季度建筑施工质量管理标准化项目考评不合格工地汇总表
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目 负责人 | 分包 单位 | 分包单位项目负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 项目考 评得分 | 考评不合格原因 | 备注
长沙市（14个）
1 | 鑫盛时代公馆 | 衡一建设集团有限公司 | 唐立 | / | / | 长沙升达建设工程项目管理有限公司 | 宁战军 | 0 | 1、依法依规提出的整改要求未得到有效落实；2、基坑开挖与支护未按经施工图审查合格的图纸和图集施工。 | 长沙市
2 | 长沙恒大御景半岛翰林苑2#地块项目施工 | 广州市越秀住宅建设有限公司 | 文硕 | / | / | 湖南大地建设项目管理有限公司 | 师景傅 | 37.18 | 1、因工程质量问题被通报批评、行政处罚或记录严重不良行为；2、依法依规提出的整改要求未得到有效落实。 | 长沙市
3 | 昕悦府4-8#栋及地下室 | 湖南航天建筑工程有限公司 | 黄雁玲 | / | / | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 李巍 | 33.78 | 1、因工程质量问题被通报批评、行政处罚或记录严重不良行为；2、依法依规提出的整改要求未得到有效落实。 | 长沙市
4 | 中海文锦名园工程施工二标段（23#-40#栋、G3、D2、北区地下室、北地块垃圾站） | 四川广厦建筑工程有限公司 | 唐吉忠 | / | / | 中海监理有限公司 | 张向荣 | 0 | 1、项目质量行为标准化考评的否决项出现“不符合”项；2、地基基础分部考评不合格。 | 湖南湘江新区
5 | 长沙大王山旅游基础设施项目 | 比亚迪建设工程有限公司 | 谭泉 | / | / | 中咨工程管理咨询有限公司、湖南省工程建设监理有限公司 | 单宝忠 | 0 | 1、项目质量行为标准化考评的否决项出现“不符合”项；2、地基基础分部考评不合格。 | 湖南湘江新区
6 | 奥园·城市誉峯1#、2#及地下室 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 | 李映阳 | / | / | 湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司 | 王腊新 | 37.78 | 项目质量管理标准化考评得分70分以下。 | 湖南湘江新区
7 | 长沙再生环保科技材料生产基地项目 | 湖南融城市政建设有限公司 | 曾宇 | / | / | 湖南凯天项目管理有限公司 | 卢宇红 | 30.55 | 主体结构分部考评不合格。 | 长沙经济技术开发区
8 | 中梁长沙县001地块一标段（10-23号住宅及地下室） | 湖南省西城建设有限公司 | 朱凯军 | / | / | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 刘伟平 | 38.34 | 1、项目质量行为标准化考评的否决项出现“不符合”项；2、项目质量管理标准化考评得分70分以下。 | 长沙市长沙县
9 | 碧桂园·滨江府一标段 | 东旭建设集团有限公司 | 姚占东 | / | / | 湖南长沙金阳建设工程监理有限公司 | 许名志 | 66.25 | 1、依法依规提出的整改要求未得到有效落实；2、项目质量管理标准化考评得分70分以下。 | 长沙市宁乡市
10 | 碧桂园·滨江府二标段 | 东旭建设集团有限公司 | 姚占东 | / | / | 湖南长沙金阳建设工程监理有限公司 | 许名志 | 32.5 | 1、项目质量管理标准化考评得分70分以下；2、依法依规提出的整改要求未得到有效落实。 | 长沙市宁乡市
11 | 宁乡市盛达康骨医院建设项目 | 湖南胜凌建筑工程有限公司 | 雷鸣 | / | / | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 周跃军 | 0 | 1、依法依规提出的整改要求未得到有效落实；2、项目质量管理标准化考评得分70分以下；3、项目信息录入“监管平台” | 长沙市宁乡市
12 | 工业园实验小学二号教学综合楼建设项目 | 湖南运腾建筑工程有限公司 | 何宗桂 | / | / | 湖南省浏阳市建设监理有限公司 | 杨松林 | 37.5 | 项目质量管理标准化考评得分70分以下。 | 长沙市浏阳市
13 | 电力配件生产项目（一期） | 湖南定达建设有限公司 | 周舟 | / | / | 湖南省方正项目管理有限公司 | 赵宗芳 | 42.855 | 1、施工企业未按规定开展施工质量管理标准化自评；2、项目质量管理标准化考评得分70分以下。 | 长沙市浏阳市
14 | 长沙亿达智造产业小镇2#地块二标段 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 牛永强 | / | / | 湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司 | 雷学全 | 47.06 | 质量行为标准化考评的否决项出现“不符合”项。 | 长沙市望城区
株洲市（4个）
1 | 株洲恒大华府（2、21、22、25、26#栋、23#栋幼儿园及西地下室 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 夏杰 | / | / | 湖南联合工程管理有限公司 | 周志坚 | 10.12 | 1、项目质量行为标准化考评的否决项出现“不符合”项；2、主体分部考评不合格；3、上级项目考评主体比对抽查考评为“不合格”。 | 株洲市
2 | 麦格米特株洲基地扩展项目一期-主体工程 | 义乌九通建设有限公司 | 项国栋 | / | / | 株洲湘建监理有限责任公司 | 杜明 | 0 | 1、项目质量行为标准化考评的否决项出现“不符合”项；2、装饰装修分部考评得分为零分；3、项目信息未录入“监管平台”。 | 株洲市
3 | 城际空间站2#地块 | 江苏省建筑工程集团第一工程有限公司 | 吴继坤 | / | / | 上海嘉蓝建设工程监理有限公司 | 于年会 | 0 | 1、项目质量行为标准化考评的否决项出现“不符合”项；2.主体分部考评不合格。 | 株洲市
4 | 华晨·世纪中心（茶陵县财富中心商业广场项目地块三） | 湖南平安建设工程有限公司 | 郭艳明 | / | / | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 刘建勇 | 35.14 | 省级项目考评主体比对抽查考评为“不合格”。 | 株洲市茶陵县
湘潭市（7个）
1 | 九华世纪城1-4栋 | 湘潭县湘中建筑有限公司 | 郭富强 | / | / | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 胡安平 | 63 | 1、依法依规提出的整改要求未得到有效落实；2、项目信息未录入“监管平台”。 | 湘潭市
2 | 长株潭仓储物流园配套办公楼6# | 湖南程辉建设有限公司 | 袁洪海 | / | / | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 郭金玲 | 67.1 | 1、项目质量管理标准化考评得分70分以下；2、项目信息未录入“监管平台”。 | 湘潭市
3 | 宝安江南城三期 | 东旭建设集团有限公司 | 廖博 | / | / | / | / | 69.72 | 依法依规提出的整改要求未得到有效落实。 | 湘潭市
4 | 湘潭大汉·紫敬龙城二期1#、2#、3#、4#、5#、6#商住楼，12#、14#住宅楼，17#幼儿园，S-3#商业楼、地下室） | 江西华顺建设工程有限公司 | 李长林 | / | / | 湖南佳盛项目管理有限公司 | 冯伟 | 68.1 | 项目质量管理标准化考评得分70分以下。 | 湘潭市湘潭县
5 | 中韶电气产业园建设项目 | 湘潭湘融建筑工程有限公司 | 韩爱兰 | / | / | 湖南水利水电工程监理承包总公司 | 陈冬 | 37.5 | 施工企业未按规定开展施工质量管理标准化自评。 | 湘潭市韶山市
6 | 湖南海立美达钢板加工配送工程二期 | 湖南省铁工建设集团有限公司 | 孙国辉 | / | / | 湖南顺昌建设监理有限公司 | 张建华 | 67.43 | 1、施工企业未按规定开展施工质量管理标准化自评；2、依法依规提出的整改要求未得到有效落实。 | 湘潭经济技术开发区
7 | 湖南海立美达钢板加工配送工程三期 | 湖南省铁工建设集团有限公司 | 柏乐 | / | / | 湖南顺昌建设监理有限公司 | 张建华 | 36.37 | 1、施工企业未按规定开展施工质量管理标准化自评；2、依法依规提出的整改要求未得到有效落实。 | 湘潭经济技术开发区
娄底市（3个）
1 | 冷水江市东城建材大市场1#.2#.3#栋 | 冷水江市华宇建筑工程有限公司 | 刘伍文 | / | / | 湖南省湘咨工程项目管理有限公司 | 刘征军 | 37.5 | 项目信息未录入“监督平台”。 | 娄底市冷水江市
2 | 新化县永兴凤凰建设项目一期一标 | 江西正通建设有限公司 | 李永辉 | / | / | 湖南华兴建设管理有限公司 | 张正林 | 67 | 省级项目考评主体比对抽查考评为“不合格工地”(季度执法检查) | 娄底市新化县
3 | 安达家园项目 | 湖南鹏程建筑工程有限公司 | 王神贵 | / | / | 湖南省湘咨工程项目管理有限公司 | 张新泉 | 65 | 省级项目考评主体比对抽查考评为“不合格工地” | 娄底市冷水江市
邵阳市（8个）
1 | 巴黎新城·江尚城 | 营山华兴建筑工程有限公司 | 潘文军 | / | / | 四川光泰建设项目管理有限公司 | 赵四明 | 62.3 | 1、项目质量管理标准化考评得分70分以下；2、项目信息未录入“监管平台”。 | 邵阳市隆回县
2 | 湖南创亿达实业发展有限公司新建显示屏生产项目 | 湖南弘和建筑工程有限公司 | 禹盟 | / | / | 湖南瑞成项目管理有限公司 | 李秋生 | 61.56 | 项目质量管理标准化考评得分70分以下。 | 邵阳市邵东市
3 | 邵东市魏家桥镇霞光小学教学楼 | 湖南省东风建筑工程有限公司 | 邓永华 | / | / | 长沙工程建设监理有限责任公司 | 李钦 | 60.4 | 1、项目质量管理标准化考评得分70分以下；2、项目信息未录入“监管平台”。 | 邵阳市邵东市
4 | 蔡桥中心完小教学楼 | 湖南兴城建筑有限公司 | 卢焱鑫 | / | / | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 曾磊 | 58 | 1、项目质量管理标准化考评得分70分以下；2、项目信息未录入“监管平台”。 | 邵阳市邵阳县
5 | 绥宁县湘商产业园污水处理厂建设项目 | 北京桑德环境工程有限公司 | 张强 | / | / | 湖南省经建工程项目管理有限公司 | 张继新 | 32.1 | 1、项目信息未录入“监管平台”；2、未按设计文件及规范要求施工；3、施工企业未按规定开展施工质量管理标准化自评。 | 邵阳市绥宁县
6 | 绥宁·经发国际商品博览城5/6/9#楼 | 湖南广福建筑股份有限公司 | 杨捷 | / | / | 湖南长沙金阳建设工程监理有限公司 | 邓昭军 | 39.36 | 1、项目信息未录入“监管平台”；2、施工企业未按规定开展施工质量管理标准化自评。 | 邵阳市绥宁县
7 | 邵阳恒大未来城首二期项目建设 | 河南派普建工集团有限公司 | 陆正磊 | / | / | 湖南视点建筑设计有限公司 | 陈振宇 | 60.48 | 项目质量管理标准化考评得分70分以下。 | 邵阳市
8 | 邵阳碧桂园宝庆府一期三标段 | 北京城建五建设集团有限公司 | 蒋宏贵 | / | / | 广东省广大工程顾问有限公司 | 吕长春 | 67.25 | 项目质量管理标准化考评得分70分以下。 | 邵阳市
衡阳市（6个）
1 | 衡阳市蒸湘区红湘街道社区卫生服务中心 | 长沙市联城建筑有限公司 | 周武 | / | / | 湖南阳光建设工程项目管理有限公司 | 王伟华 | 47.2 | 1、项目信息未录入“监管平台；2、项目质量管理标准化考评得分70分以下。 | 衡阳市
2 | 耒阳市湘当靓汤料生产加工线 | 耒阳市第四建筑工程有限公司 | 刘琼 | / | / | 湖南吉康项目管理有限公司 | 李德全 | 35.52 | 主体结构分部考评不合格。 | 衡阳市耒阳市
3 | 耒阳雅士林湘府一期9#楼 | 华南建设集团有限公司 | 肖勇 | / | / | 杭州市城市建设监理有限公司 | 郭建华 | 35.72 | 项目质量管理标准化考评得分70分以下。 | 衡阳市耒阳市
4 | 耒阳市遥田电站工矿棚户区改造项目 | 耒阳市东兴建筑工程有限责任公司 | 梁佳杰 | / | / | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 陆毕荣 | 35.72 | 主体结构分部考评不合格。 | 衡阳市耒阳市
5 | 金兰中学综合楼 | 衡阳县演陂镇建筑工程公司 | 陈浩 | / | / | / | / | 68 | 1、项目信息未录入“监管平台”；2、未按规定办理质量监督手续；3、项目质量管理标准化考评得分70分以下。 | 衡阳市衡阳县
6 | 南岳大庙东片区环境整治项目四期 | 湖南凯祥建筑工程有限公司 | 李新玉 | / | / | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 范天恩 | 36.48 | 1、项目质量管理标准化考评得分70分以下；2、主体结构分部考评不合格。 | 衡阳市南岳区
益阳市（2个）
1 | 腾达小区(二)商住楼建设项目 | 益阳市银城建筑工程有限公司 | 赵冬明 | / | / | 益阳瑞安建设工程监理咨询有限公司 | 樊述祥 | 66.55 | 项目质量管理标准化考评得分70分以下。 | 益阳市
2 | 安化县梅城镇望梅雅苑二期建设项目 | 安化县华厦建筑有限责任公司 | 肖雄 | / | / | 湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司 | 蒋克勤 | 69.17 | 省级项目考评主体比对抽查考评为“不合格工地”。 | 益阳市安化县
常德市（3个）
1 | 安乡县三岔河三级客运站项目 | 湖南福阳建设有限公司 | 刘建安 | / | / | 湖南中正工程监理有限责任公司 | 雷春峰 | 0 | 1、施工企业未按规定开展施工质量管理标准化自评；2、装饰装修分部考评得分为零分。 | 常德市安乡县
2 | 阳光里 | 湖南广源建设工程有限公司 | 孙习君 | / | / | / | / | 68.89 | 项目质量管理标准化考评得分70分以下。 | 常德市
3 | 常德保利中央公园三期A地块（AG05-AG07栋） | 富利建设集团有限公司 | 张叶明 | / | / | / | / | 68.61 | 项目质量管理标准化考评得分70分以下。 | 常德市
张家界市（0个）
郴州市（6个）
1 | 水云苑物管用房及8#栋 | 郴州市竹山建筑有限公司 | 侯德生 | / | / | 郴州云盛建设工程监理有限公司 | 周永晖 | 68 | 施工企业未按规定开展施工质量管理标准化自评。 | 郴州市
2 | 安仁县江湾壹号一期商住小区 | 郴州鸿泰建筑有限责任公司 | 陈树元 | / | / | 武汉宏基建设工程监理有限公司 | 熊斌 | 68.58 | 项目质量管理标准化考评得分70分以下。 | 郴州市安仁县
3 | 宜章龙隐小区二期 （金榜山） | 湖南华港建设集团有限公司 | 肖家荣 | / | / | / | / | 66.2 | 项目质量管理标准化考评得分70分以下。 | 郴州市宜章县
4 | 宜章县疾控中心项目 | 湖南福腾建设有限公司 | 曾振兴 | / | / | / | / | 60.5 | 项目质量管理标准化考评得分70分以下。 | 郴州市宜章县
5 | 郴州一体化搅拌及骨料仓土建工程 | 湖北良信建筑安装有限公司 | 吕春元 | / | / | 湖北华信工程监理有限公司 | 程友光 | 0 | 1、施工企业未按规定开展施工质量管理标准化自评；2、主体结构分部考评不合格。 | 郴州市北湖区
6 | 云鼎馨城二期 | 郴州市恒广建筑有限公司 | 李泉 | / | / | 郴州云盛建设工程监理有限公司 | 胡汉全 | 62 | 省级项目考评主体比对抽查考评为“不合格工地”(季度执法检查)。 | 郴州市
怀化市（13个）
1 | 泽丰园（正顺安置小区） | 湖南宏辉建筑有限公司 | 邹迪明 | / | / | / | / | 36.3 | 项目信息未录入“监管平台”。 | 怀化市
2 | 湖南师范大学附属怀化学校一期 | 怀化利霖建筑工程有限公司 | 秦波 | / | / | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 木卫红 | 28.57 | 项目考评得分低于70分。 | 怀化市
3 | 靖州幸福花园 | 宏林建设工程集团有限公司 | 杨博 | / | / | / | / | 37.84 | 项目考评得分低于70分。 | 怀化市靖州县
4 | 辰溪天元华府1、3、4号楼 | 湖南天元建设有限公司 | 刘照 | / | / | / | / | 0 | 1、施工企业未按规定开展施工质量管理标准化自评 ；2、基础分部考评不合格。 | 怀化市辰溪县
5 | 辰溪辰阳春天28、29、30#楼 | 武宁县新城建筑工程有限责任公司 | 魏辉煌 | / | / | / | / | 63.87 | 项目考评得分低于70分。 | 怀化市辰溪县
6 | 新晃县欣和.翡翠城8#12#13#15#16#楼 | 江西省广润建设有限公司 | 黄新光 | / | / | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | 姚建国 | 67.08 | 项目考评得分低于70分。 | 怀化市新晃侗族自治县
7 | 新晃县凉伞镇中学生活用房及贡溪镇中学等三所学校教学楼屋面改造工程一标段 | 武冈市第四建筑工程公司 | 龙阿明 | / | / | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 徐元堂 | 0 | 1、施工企业未按规定开展施工质量管理标准化自评；2、项目信息未录入“监管平台”；3、主体分部考评不合格。 | 怀化市新晃侗族自治县
8 | 新晃县林冲镇天堂学校综合楼工程 | 湖南省特构工程有限责任公司 | 曹柏林 | / | / | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 毛宝林 | 0 | 1、施工企业未按规定对项目实施质量管理标准化并开展自评；2、项目信息未录入“监管平台”；3、主体分部考评不合格。 | 怀化市新晃侗族自治县
9 | 新时代广场1#楼 | 四川新晟达实业有限公司 | 曹小英 | / | / | / | / | 30.27 | 项目考评得分低于70分。 | 怀化市芷江侗族自治县
10 | 凯旋门二期金凤归巢 | 洪江市威远建筑工程有限责任公司 | 易青山 | / | / | / | / | 66.81 | 项目质量管理标准化考评得分70分以下。 | 怀化市通道侗族自治县
11 | 侗湘水岸7#、8#楼及地下室工程 | 广西顺安建筑工程有限公司 | 王信文 | / | / | / | / | 67.4 | 1、项目质量管理标准化考评得分70分以下；2、项目信息未录入“监管平台”。 | 怀化市通道侗族自治县
12 | 辰溪县龙创滨江公园城一期二组团四标段 | 百年建设集团有限公司 | 刘耀永 | / | / | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 孟斌 | 67 | 省级项目考评主体比对抽查考评为“不合格工地”(季度执法检查)。 | 怀化市辰溪县
13 | 欣和.翡翠城（1#2#3#5#6#7#9# 10#11#楼） | 江西省玉山县建筑工程公司 | 赵贝贝 | / | / | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | 李建林 | 67 | 省级项目考评主体比对抽查考评为“不合格工地”(季度执法检查)。 | 怀化市新晃侗族自治县
岳阳市（5个）
1 | 岳阳恒大华府首期 | 岳阳云扬生活服务有限公司 | 周宇 | / | / | / | / | 37.24 | 1、未按规定办理质量监督手续；2、项目信息未录入“监管平台” | 岳阳市
2 | 吉祥·嘉年华住宅小区三（Ⅰ）期项目 | 湖南兴和建设工程有限公司 | 梁强 | / | / | 湖南长信项目管理有限公司 | 王琪 | 69.9 | 项目质量管理标准化考评得分70分以下。 | 岳阳市临湘市
3 | 湖景雅苑 | 华容县城西建筑工程公司 | 胡翔 | / | / | 湖南联创项目管理有限公司 | 杨湘潭 | 68 | 1、施工企业未按规定开展施工质量管理标准化自评；2、项目信息未录入“监管平台”。 | 岳阳市华容县
4 | 西门联建 | 湖南新都建筑工程有限公司 | 廖望 | / | / | 华容县榕城工程建设监理有限公司 | 李小勇 | 67 | 1、施工企业未按规定开展施工质量管理标准化自评；2、1.项目信息未录入“监管平台”。 | 岳阳市华容县
5 | 国网湖南岳阳湘阴县供电公司物资仓储点 | 湖南隽秀园林景观工程有限责任公司 | 周洋清 | / | / | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 谭 力 | 0 | 1、施工企业未按规定开展施工质量管理标准化自评；2、主体分部考评不合格。 | 岳阳市湘阴县
永州市（1个）
1 | 千源山青水秀 | 湖南省江永县建筑工程公司 | 曾庆仁 | / | / | 湖南刚正项目管理有限公司 | 石永红 | 59 | 省级项目考评主体比对抽查考评为“不合格工地”(季度执法检查)。 | 永州市江永县
湘西自治州（2个）
1 | 恒森天元道（一期） | 湘西自治州鸿大建筑安装有限责任公司 | 向大芝 | / | / | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 王健 | 0 | 1、施工企业未按规定开展施工质量管理标准化自评；2、主体结构分部考评不合格。 | 湘西自治州永顺县
2 | 仁安御香山四期 | 重庆市建园建筑工程有限公司 | 周程焱 | / | / | 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 谭健 | 62 | 省级项目考评主体比对抽查考评为“不合格工地”(季度执法检查) | 湘西经开区