## 企业在建工程项目汇总表
企业在建工程项目汇总表
企业名称：（盖章） 湖南志恒建工有限公司 在建项目个数：2个 填报时间：2020年12月7日
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 工程类别 | 工程规模及工程造价(万元) | 开工时间及形象进度 | 项目负责人及建造师证注册编号、安全生产考核合格证编号 | 技术负责人及职称证书编号 | 专职安全员及安全生产考核合格证编号 | 施工员及证书编号 | 质量员及证书编号 | 安全生产标准化考评情况
1 | 湖南贝斯特智能制造生产基地建设项目 | 望城经开区 | 建筑工程 | 24877.61m² 3550.00万元 | 2020-9-1 主体阶段 | 龙超 湘243111215291 湘建安B（2018）0152628 | 杨智勇B08151090000001256 | 莫军明 43172020043131 湘建安C2（2018） 0152931 卢谦 43152020005190 湘建安C2（2020） 0104794 | 李奎 43171010044800 | 危杰 43171060009041 | 2020年三季度合格 2020年四季度优良
2 | 湾田中南国际商贸物流二期项目（五金机电城E区） | 长沙望城区 | 建筑工程 | 9.81万m² 14707.77万元 | 2020-11-18 基础阶段 | 刘小祥 湘建安B（2020）0102590 湘143151615109 | 高建伟B08021090000001625 | 唐杰43152020012342 湘建安C2（2019）0100821 危红43172020012873 湘建安C2（2020）0105385 程文清 43172020038596 湘建安C2（2019）0103260 吴勇强43152020012341 湘建安C2（2020）0101056 | 易建波 43171010013792 许清 43161019001834 刘小波 43151010018842 | 谭艳43151060009709 李拥军43171060018179 | 暂未达到考评条件

## 企业未开工、完工项目汇总表
企业未开工、完工项目汇总表
企业名称：（盖章） 湖南志恒建工有限公司 未开工项目个数：2个、完工项目个数：38个 填报时间：2020年12月7日
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 工程类别 | 工程规模及工程造价(万元) | 开工时间及形象进度 | 项目负责人及建造师证注册编号、安全生产考核合格证编号 | 技术负责人及职称证书编号 | 专职安全员及安全生产考核合格证编号 | 施工员及证书编号 | 质量员及证书编号 | 安全生产标准化考评情况
1 | 湘雅温泉乡村公寓3.2.1期（17#、18#、25#及地下室） | 长沙望城区高塘岭街道 | 建筑工程 | 39622.84m² 3862.6175万元 | 未开工 | / | / | / | / | / | /
2 | 长沙市岳麓区坪兴环保建材厂固废建筑垃圾回收处置再利用项目 | 长沙市湘江新区 | 建筑工程 | 6753.97m² 1350万元 | 未开工 | / | / | / | / | / | /
3 | 湘雅温泉乡村公寓3.1期15#、16#、19#、20#及地下室 | 长沙望城区高塘岭街道 | 建筑工程 | 44329.95m² 4441.79万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
4 | 高裕路雨污分流改造工程（二期） | 长沙市望城区高裕路 | 市政工程 | 386.079万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
5 | 长沙虹桥混凝土有限公司新厂建设项目（检测楼） | 望城区 | 建筑工程 | 2641.46m² 642.84万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
6 | 生命元健康产业园（污水处理站） | 望城经济技术开发区 | 建筑工程 | 852.37m² 315.2164万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
7 | 馨康医疗科技园（1#厂房） | 望城区 | 建筑工程 | 7401.21m² 1416.7万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
8 | 婴幼儿食品生产基地3#仓库扩建项目 | 望城区 | 建筑工程 | 13976.5m² 1960万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
9 | 湖南中建重机有限责任公司扩建项目 | 望城经开区 | 建筑工程 | 27906.2m² 3199.55万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
10 | 生命元健康产业园 | 望城经济技术开发区 | 建筑工程 | 12997.3m² 3288.53万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
11 | 湘雅温泉乡村公寓二期三标段2-12#~2-16#栋 | 望城区 | 建筑工程 | 3794.33m² 948.58万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
12 | 长沙龙虎生态农业科技有限公司2.7万吨粮食仓储和应急配送设施建设项目 | 望城区 | 建筑工程 | 6556.73m² 1856.13万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
13 | 湾田*中南（国际）五金机电商贸城A、B栋及地下室 | 望城区 | 建筑工程 | 60298.38m² 7769.26万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
14 | 湖南湘隆仓储物流基地项目 | 望城区 | 建筑工程 | 12958m² 2837.58万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
15 | 月亮岛电信综合楼工程 | 望城区 | 建筑工程 | 1880m² 153.36万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
16 | 湖南振兴中药饮片实业有限公司生产基地 | 望城区 | 建筑工程 | 17814.5m² 2459.2万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
17 | “生命元健康产业园”建设项目施工（一期） | 望城经济技术开发区 | 建筑工程 | 22395.96m² 4260.52万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
18 | 湖南埃尔凯电气有限公司生产基地项目 | 望城区 | 建筑工程 | 43566.32m² 5122.35万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
19 | 领航*公馆 | 望城区 | 建筑工程 | 53919.42m² 9972.12万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
20 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司2#生产车间 | 望城区 | 建筑工程 | 19917.9m² 2630.79万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
21 | 慈利县零阳镇一鸣中学改扩建项目 | 张家界市慈利县 | 建筑工程 | 3391.68m² 468.63万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
22 | 慈利县零阳镇一鸣中学教学综合楼工程施工项目 | 张家界市慈利县 | 建筑工程 | 2125m² 346.22万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
23 | 长沙华腾包装有限公司生产基地厂房及生产辅助用房建设项目 | 望城区 | 建筑工程 | 15760.66m² 998.75万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
24 | 伟达（湖南）科技有限公司一期2#厂房 | 望城区 | 建筑工程 | 1925.76m² 121.96万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
25 | 欧比佳婴幼儿食品生产基地建设项目（2厂房、3厂房、配套用房） | 长沙市望城区 | 市政公用工程 | 2616.5万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
26 | 欧比佳婴幼儿食品生产基地建设项目（办公室、1＃厂房、职工宿舍） | 长沙市望城区 | 市政公用工程 | 5379.37万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
27 | 湖南省赛特汽车有限责任公司新厂址建设项目（厂房一） | 望城区 | 市政公用工程 | 14737.3m² 1283.83万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
28 | 欧比佳婴幼儿食品生产基地办公楼、职工宿舍楼建设工程 | 长沙市望城区 | 市政公用工程 | 18525.94m² 5380万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
29 | 长沙市广欣化工有限公司厂区（一期）项目 | 长沙市望城区 | 市政公用工程 | 257万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
30 | 湖南天一制造技术有限公司生产基地1-4号工业用房、1、2号附属用房、地埋式垃圾站工程 | 长沙市长沙高新技术产业开发区 | 市政公用工程 | 1668.99万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
31 | 天龙制药有限公司10号车间药植标准化提取车间建设项目 | 长沙市望城区 | 建筑工程 | 3121m² 405万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
32 | 长沙市第二社会福利院员工周转房（倒班房）建设工程 | 长沙市雨花区 | 市政公用工程 | 2465.57m² 666.3万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
33 | 望城区前进小学新建食堂 | 长沙市望城区 | 建筑工程 | 809.05m² 170.74万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
34 | 望城区高塘岭镇中学农村教职工公租房建设工程 | 长沙市望城区 | 建筑工程 | 2339.55m² 487.81万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
35 | 山水蓝天小区1-7#栋住宅改扩建工程 | 长沙市望城区 | 建筑工程 | 1277.49m² 253.73万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
36 | 长沙县中医院老住院楼整修项目 | 长沙市长沙县 | 建筑工程 | 266.45万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
37 | 湖南省坪塘监狱设施设备续建工程 | 长沙市岳麓区 | 建筑工程 | 282.01万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
38 | 宁乡食品产业园一期项目 | 长沙市宁乡市 | 建筑工程 | 985.77万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
39 | 长郡月亮岛学校小学部宿舍改造工程 | 长沙市望城区 | 建筑工程 | 改建6714.54m2， 251.08万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /
40 | 芙蓉区2019年学校提质改造 | 长沙市芙蓉区 | 建筑工程 | 171.68万元 | 完工 | / | / | / | / | / | /