## 表1质量安全月度报告
附件1
湖南省建筑工程质量安全监理月报表 （房屋建筑工程）
自开工第 月
工程项目名称 | （系统自动生成） | 工程规模
建设单位 |  | 项目负责人
施工总承包单位 |  | 项目负责人
监理单位 |  | 总监理工程师
质量安全监督机构 |  | 质量安全监督 工程师
本月工程形象进度 |  | 报告提交时间 | （系统自动生成）
本月工程质量安全监理工作情况综述 | 主要包括但不限于本月主要工程内容，质量安全管理及工程实体质量安全情况，发现的质量安全问题及处里情况，对本月工程质量安全的整体评价。 总监理工程师（签字）: 年 月 日

## 表1－1总包施工人员到岗与履职
附件1-1
施工项目部关键岗位人员到岗履职检查表
岗位 | 姓名 | 执业证号 | 本月到岗天数 | 本月履职情况 | 质量安全监管部门核查情况
[5 empty] | 质量 | 安全
项目负责人 |  |  | 天 | □优 □良 □差 | □符 合 □不符合 | □符 合 □不符合
技术负责人 |  |  | 天 | □优 □良 □差 | □符 合 □不符合 | □符 合 □不符合
施工员 |  |  | 天 | □优 □良 □差 | □符 合 □不符合 | □符 合 □不符合
|  |  | 天 | □优 □良 □差 | □符 合 □不符合 | □符 合 □不符合
|  |  | 天 | □优 □良 □差 | □符 合 □不符合 | □符 合 □不符合
安全员 |  |  | 天 | □优 □良 □差 | □符 合 □不符合 | □符 合 □不符合
|  |  | 天 | □优 □良 □差 | □符 合 □不符合 | □符 合 □不符合
|  |  | 天 | □优 □良 □差 | □符 合 □不符合 | □符 合 □不符合
质量员 |  |  | 天 | □优 □良 □差 | □符 合 □不符合 | □符 合 □不符合
|  |  | 天 | □优 □良 □差 | □符 合 □不符合 | □符 合 □不符合
|  |  | 天 | □优 □良 □差 | □符 合 □不符合 | □符 合 □不符合
备注：1. 质量安全监管部门应核查实施工项目部关键岗位人员到岗履职情况，并确认符合性。 2. 项目监理部应按照履职评价标准对施工项目部关键岗位人员的实际到岗履职情况进行评价。

## 表1-2监理人员到岗与履职
附件1—2
项目监理部关键岗位人员到岗履职检查表
岗位 | 姓名 | 执业证号 | 本月到岗天数 | 本月履职情况 | 质量安全监管部门核查情况
[5 empty] | 质量 | 安全
项目总监理工程师 |  |  | 天 | □优 □良 □差 | □符 合 □不符合 | □符 合 □不符合
总监理工程师代表 |  |  | 天 | □优 □良 □差 | □符 合 □不符合 | □符 合 □不符合
项目主导 专业监理工程师 |  |  | 天 | □优 □良 □差 | □符 合 □不符合 | □符 合 □不符合
项目主导 专业监理工程师 |  |  | 天 | □优 □良 □差 | □符 合 □不符合 | □符 合 □不符合
监理员 |  |  | 天 | □优 □良 □差 | □符 合 □不符合 | □符 合 □不符合
监理员 |  |  | 天 | □优 □良 □差 | □符 合 □不符合 | □符 合 □不符合
.... |  |  | 天 | □优 □良 □差 | □符 合 □不符合 | □符 合 □不符合
备注：1、质量安全监管部门应核查项目监理部关键岗位人员到岗履职情况，并确认符合性。

## 表1-3安全基础条件与重大危险源及实体安全
附件1-3
项目保证工程安全生产的基础条件与施工现场重大危险源的识别 和管控及工程实体安全检查情况（选填）
序号 | 核查内容 | 本月监理检查结论 | 不合格原因 （不合格时此项必填） | 质量安全监管部门核查情况 | 备注
1 | 建设单位直接发包（含分项发包）工程依法分别领取施工许可证情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
2 | 建设单位直接发包（含分项发包）工程在办理施工许可手续前，是否通过项目监管的住房城乡建设主管部门或其委托的建设工程安全监督机构的开工安全生产条件审查 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
3 | 危险性较大的分部分项工程施工前，是否通过开工安全生产条件审查 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
4 | 建筑起重设备是否检测合格、联合验收、在规定期间内办理使用登记 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
5 | 建筑起重机械安拆单位等承（分）包单位企业资质及安全生产许可、安拆人员资格的审核情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
6 | 现场特种作业人员持证上岗情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
7 | 安全防护用品、钢管扣件等构配件进场检验情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
8 | 核验施工单位识别确定后报送的项目重大危险源名录（含危大工程名录及危险性较大环境和因素）；核查施工项目部对照名录制定项目重大危险源的专项施工方案、措施和应急救援预案的情况；对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案组织专家论证情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
9 | 核查施工专项方案与工程实际的符合性；核查是否对按名录分阶段适时对施工现场重大危险源进行检查；核查施工现场重大危险源是否严格按专项方案进行控制，是否存在重大安全生产隐患；核查施工单位是否对重大危险源进行检查 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
10 | 施工单位作业前是否采取交底等预控措施记录 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
11 | 是否根据季度特点、气候的变化、安全生产形势组织重大危险源控制的专项检查 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
12 | 是否按要求自查工程实体安全（重点是依法依规和落实强制性条文措施的行为，其中适时的主要施工作业面的施工质量和一般危险源必查） | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
13 | 核查施工单位安全生产标准化自评结论是否属实 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
督促整改落实情况 | 第1项： 第2项： 第3项： ..... 第N项： |  |  | □符合 □不符合 □本月未涉及

## 表1-4项目保证工程质量的基础条件、施工现场质量行为及工程实体
附件1-4
项目保证工程质量的基础条件、施工现场质量行为 及工程实体质量管控检查表（选填）
序号 | 施工阶段 | 核查（检查）内容 | 本月监理检查 结论 | 不合格原因 （不合格时此项必填） | 质量安全监管部门核查情况 | 备注
1 | 施工（含各分部分项）准备 | “法定代表人授权委托书”“工程质量终身责任承诺书”签署情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
2 |  | 施工图审查及备案情况，质量常见问题专项治理设计专篇、建筑节能设计专篇审查情况，特殊工程消防设计审查情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
3 |  | 原设计（涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能）有重大修改、变动的，施工图设计文件重新审查情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
4 |  | 钢构、幕墙、预应力、室内装修、通风与空调、装配式建筑等专项设计施工图审查情况；主体设计单位认可情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
5 |  | 专项分包单位资质审查情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
6 |  | 主要建筑材料、构配件、设备投入使用前或安装前进行审查及进场验收情况、见证取样送检情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
7 |  | 预拌砼资质审查、预拌砼进场验收、砼配合比试配情况、混凝土试块管理情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
8 |  | 检测单位资质审查情况，检测合同（检测单位与建设单位签订），检测方案审查情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
9 |  | 施工组织设计及施工方案（含质量常见问题专项治理施工方案）编审及执行情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
10 |  | 可视化施工技术交底情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
11 |  | 核查施工单位质量管理标准化自评（含消防施工质量部分）结论是否属实 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
12 | 深基坑与高切坡 □本月未涉及 | 核查深基坑及高切坡设计图纸施工图审查情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 核查深基坑及高切坡专项施工方案专家论证及审批程序 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 核查工程技术标准及审查合格的施工图纸设计文件实施情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 基坑第三方变形监测情况及施工单位项目部变形观测情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 锚杆的基本试验报告、锚杆验收试验报告、护壁桩基检测报告 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 深基坑、高切坡周边防护、排水、堆载情况检查 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
12 | 深基坑与高切坡 □本月未涉及 | 质量常见问题专项检查记录 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 检验批、分项、分（子分）部验收记录 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 钢筋加工及绑扎质量、受力钢筋的位置和混凝土保护层厚度 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 混凝土质量、商品砼延伸监理、试块留置、养护条件、标识等 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 原材料的进场验收及见证取样送检执行情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 隐蔽工程验收记录及影像资料 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 工程质量问题处理及验收记录 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
13 | 桩基及地基基础 □本月未涉及 | 核查桩基及基础设计图纸施工图审查及备案情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 核查桩基专项施工方案专家论证及审批程序 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 核查审查合格的施工图纸设计文件实施情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 桩基检测方案、试验桩报告、桩基检测报告、地基持力层检测报告 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 原材料的进场验收及见证取样送检执行情况，预制构件的进场验收执行情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 地基验槽记录 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 桩位偏差、桩顶标高验收记录 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 隐蔽工程验收记录及影像资料 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 检验批、分项、分（子分）部验收记录 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 钢筋加工及绑扎质量、受力钢筋的位置和混凝土保护层厚度 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 混凝土质量、商品砼延伸监理、试块留置、养护条件、标识等 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 单位工程地基基础验收情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 工程质量问题处理及验收记录 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
14 | 地下室 □本月未涉及 | 核查地下室专项施工方案专家论证及审批程序 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 核查工程技术标准及审查合格的施工图纸设计文件实施情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 核查防水施工方案及审批程序 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 抗浮锚杆的基本试验报告、抗浮锚杆验收试验报告 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
14 | 地下室 □本月未涉及 | 原材料的进场验收及见证取样执行情况，养护标养室标养条件、试块留置、标识及检测结果情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 工艺、工序样板设置及验收情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 隐蔽工程验收记录及影像资料 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 检验批、分项、分（子分）部验收记录 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 钢筋加工及绑扎质量、受力钢筋的位置和混凝土保护层厚度 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 防水混凝土配比、混凝土质量、商品砼延伸监理等 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 砌体质量：砌筑砂浆强度及试块留置、构造柱、拉结筋设置等抗震构造措施 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 涉及结构安全及主要使用功能检测情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 工程质量问题处理及验收记录 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
15 | 主体结构（混凝土、钢筋、钢结构、砌体等） □本月未涉及 | 核查抗震等级及抗震钢筋使用情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 核查主体施工施工组织设计及专项方案（钢构）专家论证及审批程序 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 全混凝土外墙优化设计的主体设计单位认可情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 核查工程技术标准及审查合格的施工图纸设计文件实施情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 原材料的进场验收及见证取样送检执行情况，预制构件的进场验收执行情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 标养室标养条件、试块留置、标识、养护及检测情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 工艺、工序样板设置及验收情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 隐蔽工程验收记录及影像资料 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 检验批、分项、子分部验收记录 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 钢筋加工及绑扎质量、受力钢筋的位置和混凝土保护层厚度，钢筋连接工艺检验情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 混凝土质量、商品砼延伸监理 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 砌体质量：砌筑砂浆强度及试块留置、构造柱、圈梁（水平连接梁）、拉结筋设置、组砌方式、砌体观感质量。 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 实体质量抽测：对钢筋直径使用游标卡尺检查、钢筋位置扫锚仪抽测、楼板厚度检查、混凝土构件（含节点）强度回弹检测，混凝土观感质量 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 建筑物沉降观测情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 钢结构检测方案及检测情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 质量常见问题专项治理检查记录 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 单位工程主体工程验收情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 工程质量问题处理及验收记录 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
16 | 装饰装修（建筑节能、幕墙、防水、分户验收等） □本月未涉及 | 核查装修施工施工组织设计及专项方案（幕墙）专家论证及审批程序 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 核查工程技术标准及审查合格的施工图纸设计文件实施情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 原材料的进场验收及见证取样送检执行情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 外墙、厨房、卫生间、屋面防水施工质量通病防治施工措施 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 工艺、工序样板设置及验收情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 隐蔽工程验收记录及影像资料 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 检验批、分项、分(子分)部验收记录 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 工程质量问题处理及验收记录 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 幕墙检测方案及现场实施情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 建筑节能专项方案及现场施工质量 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 住宅工程分户验收方案登记及分户验收开展情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 玻璃幕墙安全防护(建标[2015]38号文件执行情况）及验收记录 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 涉及建筑节能及主要使用功能检测情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 建筑物沉降观测情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 质量常见问题专项治理检查记录 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 工程质量问题处理及验收记录 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
17 | 消防施工 □本月未涉及 | 特殊建设工程消防设计文件审查及主管部门消防设计审查意见书出具情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 其他建设工程消防施工图消防安全审查情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 原设计建筑类别、耐火等级、总平面布局、平面布置等涉及消防安全有重大修改、变动的，施工图设计文件重新审查情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 改建、扩建及二次装修等原工程消防验收情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 改建、扩建及二次装修等涉及消防部分经原主体设计单位认可情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 施工组织设计消防专篇及消防施工专项方案（建筑防火、消防设施）编审及执行情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 特殊建设工程总承包单位专职消防施工质量人员配备与项目经理、技术负责人、施工员、质量员等关键岗位人员消防施工质量职责划分及履职情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 其他建设工程总承包单位项目经理、技术负责人、施工员、质量员等关键岗位人员消防施工质量职责划分及履职情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 消防设施等专业工程发包、分包情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 消防设施专项分包单位项目经理、技术负责人等关键岗位配备及到岗履职情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 有防火性能要求建筑材料、消防产品进场验收情况、见证取样送检情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 消防设施检测单位资质及人员资质审查情况，检测合同（检测单位与建设单位签订），检测方案审查情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 消防设施检测方案实施情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 消防施工可视化技术交底情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 消防验收合格交付使用情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
18 | 其他 □本月未涉及 | 光纤入户、无障碍设施验收情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 建筑智能检测 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 建筑防雷检测 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 单位工程竣工验收情况 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
|  | 燃气工程施工验收记录 | □合格 □不合格 □本月未涉及 |  | □符合 □不符合 □本月未涉及
督促整改落实情况 | 第1项： 第2项： 第3项： ..... 第N项： |  |  |  | □符合 □不符合 □本月未涉及